## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
14. Программа "Формирование современной городской среды"
14.1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.29
14.1.1. | Основное мероприятие: Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.29
14.1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177
14.1.3. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городсой среды" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______________________________________________