## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
В 1 квартале 2020 года приказ об утверждении или внесений изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не разрабатывался в связи с отсутсвием надобности
Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге
Принято решение Думы ИГО СК от 26 марта 2020 г. № 18 "О внесении изменения в часть 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 "О налоге на имущество физических лиц на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.02.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период
Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05.02.2020г. №96 внесены изменения в Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского крана 2018-2023 годы (утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края №116 от 13.02.2020г.)
Контрольное событие 2: Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом
Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии в феврале- марте 2020г. В администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края
Контрольное событие 3: Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности
В первом квартале 2020 г. ФУ администрации Ипатовского ГО СК проводился анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 9 от 11.01.2018г. и на основании информации, которые предоставляют унитарные предприятия. В отношении МУП «Центральный рынок», в соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 мая 2019 г. № 53 «О даче согласия администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края» и постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 мая 2019 г. № 847 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» Ипатовского района Ставропольского края» в настоящее время ведется процедура ликвидации. - МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целях снижения размера задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами проводится досудебное урегулирование дебиторской задолженности, общий размер которой по состоянию на 01 апреля 2020 г. составляет 1800,00 тыс. рублей, подано 360 претензий на досудебное урегулирование
4.1.3. | Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности
Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
Контрольное событие 2: Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа, внесением изменений в программы ИГО СК
Осуществляется контроль за зазработкой проектов, внесение изменений в муниципальные программы. Так, в 1 квартале текущего года были внесены изменения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"
Контрольное событие 3: Мониторинг ритмичности кассовых расходов
Проведение мониторинга ритмичности кассовых расходов планируется со 2 квартала 2020г.
4.1.4. | Основное мероприятие: Поведение оценки качества финансового менеджмента главных администратовов средств местного бюджета Ипатовского городского округа | 01.04.2020 | 29.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
Реализация контрольного события будет осуществяться в 2 квартале 2020г.
4.1.5. | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.02.2020 | 20.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержанием их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
В течение первого квартала 2020 года ФУ администрации Ипатовского ГО СК проводился контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержание их в актуальном состоянии в соответствии с установленным порядком
Контрольное событие 2: Осуществление оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2019 год
В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2019 год. 31.03.2020 г. информация о результатах оценки направлена в отдел экономического развития администрации ИГО СК
Контрольное событие 3: Рассмотрение результатов оценки эффективности муниципальных программ на заседании администрации ИГО СК
Срок исполнения контрольного события не наступил
4.1.6. | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.02.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Нет необходимости вносить изменения. Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
Контрольное событие 2: Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
Стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления». В течение 1 квартала 2020 года сотрудниками финансового управления осуществлялся мониторинг актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями округа в региональном перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
4.1.7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.02.2020 | 01.04.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа
Распоряжением администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2021 годы» утвержден распоряжением администрации ИГО СК от 13 ноября 2018г. №516-р «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2021 годы»
4.1.8. | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий
В 1 квартале 2020 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Контрольное событие 2: Проведение обучающих семинаров
В течение 1 квартала 2020 г 1 сотрудник финансового управления повысил квалификацию по программе «Основы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
4.1.9. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Размещение информации на сайте АИГО СК в рубрике «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н
В течение 1 квартала 2020 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: доходы бюджета, расходы бюджета, муниципальные программы, введение в бюджет
4.1.10. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
По состоянию на 31.03.2020 г. 80 учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится мониторинг актуальности данных и соответствие сводному реестру
4.1.11. | Основное мероприятие: Размещение информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Осуществление мониторинга наполнения и актуализации данных, размещаемых в соответствии и согласно требованиям приказа Министерства финансовРоссийской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243 н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
В течение 1 квартала 2020 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: опубликовано – 21 набор информации, находится на согласовании и утверждении в Министерстве финансов Ставропольского края – 31, в подсистеме «Бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет» сформированы и утверждены 12 наборов информации в структурированном виде
4.2. | Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6449.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.41
4.2.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году
Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в 1 квартале текущего года не разрабатывался
Контрольное событие 2: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 577-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2020 год» для Ипатовского городского округа установлен норматив – 18,35. На 01.04.2020 года норматив не превышен и составил – 18,03
Контрольное событие 3: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК
В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20.10.2017г. №330 "Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" предельная штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий на 2020 год установлена- 232 единиц. По состоянию на 01.04.2020г. штатная численность- 208 единиц
4.2.2. | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.07.2020 | 30.09.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2020г.
4.2.3. | Основное мероприяте: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа
Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11.12.2019 г. №173-р утвержден график мероприятий по контролю за использование имущества .В 1 квартале 2020 года проведение проверок не планировалось.
4.2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.02.2020 | 15.03.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Специалистами финансового управления АИГО СК проверены 80 отчетов муниципальных учреждений ИГО СК о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2019 год
4.2.5. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг
Сотрудниками финансового управления Ипатовского ГО СК постоянно осуществляется контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Контрольное событие 2: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа
В 1 квартале 2020 года не было необходимости корректировать порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
4.2.6. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6449.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.41
Контрольное событие 1: Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
В 1 квартале 2020 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживаются в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»
Контрольное событие 2: Осуществление перехода на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Ипатовского района Ставропольского края
Разработано и утверждено распоряжение администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 января 2020 г. № 20-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края и органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края». В первом квартале 2020 года МКУ МЦБ проведен выбор оператора ЭДО, получены сертификаты квалифицированной электронной подписи, проведен мониторинг соответствия и анализ готовности ИТ-инфраструктуры, подключенным к системе ЭДО
4.2.8. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края
Начиная с февраля 2020 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг. За отчетный период доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа составили – 2643,24 тыс.рублей.
4.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.65
4.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.65
Контрольное событие: Обеспечение функций финансового управления
Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2020 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой
_______________________________________________