## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7. Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
7.1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 112028.02 | 0 | 30096.76 | 81908.76 | 0 | 0 | 112028.02
7.1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 99435.27 | 0 | 25224.74 | 74188.03 | 0 | 0 | 99435.27
Контрольное событие 1: Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки
За 3 месяца 2020 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 2 597 граждан, из них 2 570 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100,0%. По 27 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки
Контрольное событие 2: Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации
Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации в 1 квартале 2020г. составило-4 статьи
7.1.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12592.75 | 0 | 4872.02 | 7720.73 | 0 | 0 | 12592.75
Контрольное событие 1: Количество граждан из числа многодетных семей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
На 01.04.2020г. на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 791 гражданин из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичном периодом прошлого года количество многодетных семей не изменилось
Контрольное событие 2: Численность малоимущих граждан, получивших государственную и социальную помощь на основнии социального контракта
В 1 квартале текущего года социальные контракты с гражданами не заключались, проводилась подготовительная работа по их заключению
7.1.3. | Основное мероприятие: Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество социальных выплат, предоставленных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно
В отчетном периоде за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в управление обратились 3 человека, все они имели право на их получение. Комиссией по расмотрению заявлений о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан вынесены решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи: в результате пожара 2 гражданам на сумму 20,0 тыс. руб.; в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения одному заявителю на сумму 2,5 тыс.руб.
7.1.4. | Основное мероприятие: Организация мероприятий в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках проведения краевого онкурса "Эффективный коллективный договор- основа сгласования сторон социального партнерства" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие : Численность организаций, участвующих в краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства"
В соответствии с Положением о краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор- основа согласования интересов сторон социального партнерства" в 2019-2020 годах", утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 05.04.2019г. №99 документы от организаций для участия в конкурсе представляются в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края до 01 августа. В течении отчетного периода работодателям Ипатовского района направлено письмо с предложением принять участие в конкурсе.
7.2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края
Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено во 3-4 кварталах 2020 года.
Контрольное событие 2: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края
Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено во 3-4 кварталах 2020 года.
7.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5825.48 | 0 | 0 | 5469.81 | 0 | 0 | 5825.48
7.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5825.48 | 0 | 0 | 5469.81 | 0 | 0 | 5825.48
Контрольное событие: Обеспечение деятельности УТСЗН
Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 25,55% к бюджетной росписи
_______________________________________________