Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 02 декабря 2020 г. № 1628

ПЕРЕЧЕНЬ

организационных мероприятий по реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному  учреждению средней общеобразовательной школе № 20 с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края (далее – МК ДОУ д/с 11 с. Красная Поляна), в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 20 с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна) | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна в форме присоединения к МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна |
|  | Направление уведомления во внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ; -Фонд социального страхования. | в течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации | МК ДОУ д/с №11с. Красная Поляна |
|  | Направление в специализированное издание «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна в форме присоединения к МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации и получения решения регистрирующего органа, дважды, с периодичностью раз в месяц | МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна |
|  | Принятие мер по выявлению кредиторов МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна и получению дебиторской задолженности, а также направление кредиторам уведомления о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | до изменения платежных реквизитов МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна, муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ МЦБ) |
|  | Уведомление работников МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна о предстоящей реорганизации | уведомление в письменной форме не менее чем за два месяца до начала процедуры реорганизации | МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна |
|  | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна и МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | в течение месяца после окончания расчетов с дебиторами и кредиторами | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна, МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна, МКУ МЦБ |
|  | Подготовка передаточного акта от МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна к МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | после проведения инвентаризации, в течение месяца | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна, МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна, МКУ МЦБ |
|  | Направление передаточного акта в отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущества) на согласование | в течение 3-х рабочих дней после подготовки передаточного акта | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна |
|  | Направление согласованного передаточного акта в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края на утверждение | в течение 3-х рабочих дней после согласования передаточного акта отделом имущества | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна |
|  | Подготовка и направление в отдел имущества и отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края изменений в устав МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна для согласования | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения передаточного акта | МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна |
|  | Направление в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края изменений в устав МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна для утверждения | в течение 5 рабочих дней поле согласования изменений в устав МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна отделом имущества | МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна |
|  | Подготовка и направление в регистрирующий орган, заявления о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации | в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения изменений в Устав МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна |
|  | Предоставление в отдел имущества свидетельства об исключении МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна из Единого государственного реестра юридических лиц и копии изменений к уставу МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | в течение 3-х рабочих дней после государственной регистрации | МК ДОУ д/с №11 с. Красная Поляна, МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна |
|  | Закрытие лицевых счетов в органах казначейства | не позднее 5 рабочих дней после завершения текущего финансового года | МК ДОУ д/с № 11 с. Красная Поляна |
|  | Переоформление лицензии МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна | в срок не превышающий 2-х месяцев со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов | МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна |