## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2020 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 1003.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.43
1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей
На 2020 года от сельских жителей поступило 20 предложений. Реализация мероприятий планируется на 4 квартал.
1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 1003.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.43
Контрольное событие: Количество благоустроенных общественных мест
В отчетном периоде выполнены работы по устройству автодороги в с. Новоандреевское, обустройство детской площадки в а. В.Барханчак, завершаются работы по обустройству парковой зоны в с.Л.Дача
_______________________________________________