ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 августа 2020 г.                                г. Ипатово                                        № 1141

О мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- июнь 2020 года

Рассмотрев информацию о мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь – июнь 2020 года, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В соответствии с перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 12– р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018 г. № 514-р, от 11 июня 2020г. № 259-р)  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в отчетном периоде 2020 года осуществлялась реализация пятнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2020 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  2 165 166,45 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 117 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 января 2020г. №1, от 25 февраля 2020 г. № 2, от 13 марта 2020 г. №15, от 27 апреля 2020 г. №50) сложились с учетом средств федерального бюджета в размере 108 660,21 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет) в сумме 984 429,61 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) в сумме 874 094,67 тысяч рублей.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за январь- июнь 2020 года за счет средств  бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составило 793 002,79 тысяч рублей (40,3 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 58 542,91 тысяч рублей (53,9 процентов), за счет средств краевого бюджета – 364 420,69 тысяч рублей (37,0 процентов), местного бюджета – 370 039,19 тысяч рублей (42,3 процентов).

Кроме того, в отчетном периоде освоены средства участников муниципальных программ в сумме 10 636,38 тысяч рублей (5,4 процентов к плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского округа приходится на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 44,4 процентов (352 414,1 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»- 28,0 процентов (221 996,11 тысяч рублей), что говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (72,4 процентов в общем объеме расходов местного бюджета). Вместе с тем, данными муниципальными программами осуществляется реализация мероприятий трех региональных проектов в рамках федеральных (национальных) проектов «Образование» и «Демография».

В рамках муниципальных программ предусмотрена реализация 116 основных мероприятий с 213 контрольными событиями. В отчетном периоде осуществлялась реализация 88 основных мероприятий с выполнением 150 контрольного события (70,4 процентов). Выполнение контрольных событий по основным мероприятиям, предусмотренных программами в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- июнь 2020 года.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках исполнения контрольных событий, установленных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края

(срок исполнения- до 31 декабря 2020 года).

2.3. Внести изменения в установленном порядке, в целях корректировки мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей

(по мере необходимости до 31 декабря 2020 г.).

2.4. При внесении изменений в муниципальные программы, предусмат-ривающие создание объектов федерального значения, объектов регио-нального значения и объектов местного значения в соответствии с частью пунктом 1 части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса, муниципальные программы размещать в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП).

(срок исполнения - по мере необходимости до 31 декабря 2020 года).

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- июнь 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко, заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова, заместителей главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко и Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                     Э.В. Кондратьева