## Лист1
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 1 кв. 2021 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский городской округ Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Закладка фруктового сада интенсивного типа | ООО "Гелиос" / генеральный директор - Дорошенко Александр Григорьевич, тел 8 (86542) 58431 | 2018-2022 | 100/6 | Суть проекта состоит в выращивании черешни и яблок для реализации населению и предприятиям для переработки | 345,0 млн рублей | собственные и кредиты | отсутствует | заложен черешневый сад на площади 40,4 га, идет подготовка почвы для закладки яблоневого сада 95,76 га. Создано и сохранено 46 рабочих мест, в т.ч. в 1 кв. - создано 6 рабочих мест. | Всего освоено 63,4 млн.руб, в т.ч. за 2018г.-7,3 млн.р, за 2019г. - 12,4 млн.р, за 2020 г. - 43,3 млн.руб. в том числе за 1 кв. 2021 г. - 0,40 млн.руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
2. | Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га. | ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное"/ исполнительный директор Салов Алексей Викторович | 2018-2025 | 150/0 | Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1350,0 млн.руб. | собственные и кредиты | отсутствует | заложен черешневый сад на площади 24 га, произведена закладка яблоневого сада на площади 30,4 га., создано и сохранено 50 рабочих мест, в 1 кв. 2021г. рабочие места не создавались. | освоено всего 156,77 млн. руб., в т.ч. за 2018г.-20 ,0 млн.руб., в 2019 году- 36,77 млн.руб., за 2020г. - 100 млн.руб., за 1 кв. 2021 г. - 0 | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
3. | Строительство системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг-Агропрогресс" | Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс "Юг-Агропрогресс", Контактное лицо: Новикова Евгений Геннадьевич - 89624103311, Новикова Татьяна Владимировна - 89614429370. | 2020-2022гг. | 5/0 | Суть проекта в строительстве системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг - Агропрогресс" местоположение относительно ориентира территории Ставропольского края, Ипатовского р-на, с.Бурукшун | 326,0 млн.руб. | Собственные средства, субсидированные кредиты | отсутствует | началось строительство 2 этапа на площади 469,2 га.Рабочие места не создавались. | объем освоенных инвестиций 96,27 млн.рублей, в т. ч. в 2020 г. - 61,4 млн.рублей, за 1 кв. 2021 г. - 34,87 млн.рублей | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
4. | Строительство комплекса по производству и откорму КРС". | Резидент ООО "Ставропольская говядина", генеральный директор Абусахитов Марат Тимурович | 2019-2021гг. | 105/51 | Суть инвестиционного проекта заключается в строительстве комплекса по производству и откорму КРС, а также выращивании однолетних и многолетних культур, способствующих развитию животноводства. | 1485,93 млн. руб. | Собственные средства, привлеченные средства | отсутствует | Резидентом построена весовая, ведутся работы по проектированию, сохранено 51 рабочее место. | По оперативным данным объем освоенных инвестиций- 166 млн. руб.в т.ч за 2020 г. - 9 млн. руб, за 1 кв.2021г. - 0. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)
5 | «Строительство системы орошения площадью 693 га » в СПК "Кировский" Ипатовского района, Ставропольского края | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кировский" | 2021-2022гг. | 7/1 | Суть проекта в создание сети орошения, что позволит значительно увеличить продуктивность имеющихся земель и гарантированно повысить объемы производства продукции.На данном участке планируется выращивать кукурузу,подсолнечник и озимую пшеницу. | 150 млн.рублей | Привлеченные средства ("Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а так же рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве соббственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)подготовкой проектной жокументации в отношении указанных объектов" ). | отсутствует | В настоящее время начата реализация проекта, осуществляется проектирование. За 1 кв. 2021г. оздано 1 рабочее место. | за 1 кв. 2021 г. освоено - 24,50 млн.рублей | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект 3 уровня (муниципального района) Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края
6 | «Орошаемый участок площадью 1647 га на землях ООО "СХП «Урожайное»» | ООО "СХП "Урожайное" | 2021-2022гг. | 5/0 | Проектом предусматривается строительство водозаборного сооружения из право -Егорлыкского канала с самотечной подачей электрифицированной насосной станции.Строительство системы подземных трубопроводов с подачей воды к гидрантам подключения фронтальных дождевальных машин. | 518,14 млн. рублей. | Собственные и привлеченные средства (инвестиционный кредит (возмещение денежных средств по программе субсидирования орошения в СК)) | отсутствует | начато строительство | освоено за 1 кв.2021 г. - 1,00 млн. рублей. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект 3 уровня (муниципального района) Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края
в сфере промышленности
7 | Реконструкция цеха производства сливочного масла | Открытое Акционерное Общество "Сыродел", (организация АПК), заместитель генерального директора по производству - Проскура Александр Николаевич, тел. 8(86542)2-19-74 | 2020-2021 гг. | 16/0 | Суть инвестиционного проекта в применении метода непрерывного сбивания сливок и производство масла 72,5 % и 82 % жирности | 164 млн.руб. | Государственная поддержка в виде льготного кредитования | отсутствует | На текущем этапе внесен авансовый платеж за оборудование, создано и сохранено 16 рабочих места. | Объем освоеный инвестиций за 2020 г .- 49,6 млн.рублей, за 1 кв. 2021 г. -0 млн.рублей | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
8 | Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт. ОКВЭД - 35.11.4 (Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности). | Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (АО «ВетроОГК») Контактное лицо: Новикова Анастасия Сергеевна, руководитель проекта Проектного офиса сопровождения проектов развития АО "НоваВид", тел.:+7(495)286-52-00 доб.6538. | 2020-2021гг. | На время строительных работ привлекается порядка 600 рабочих и ИТР. | Инвестиционный проект предполагает строительство и ввод в эксплуата-цию в Ставропольском крае генерирующих мощностей возобновляемой энергетики – Бондаревской ВЭС 120 МВт. Проект представляет из себя бизнес, генерирующий электрическую энер-гию и получающий доход за счет реализации данной электроэнергии и мощности на рынке. Реализация электроэнергии и мощности гарантируется посредством договора о предоставлении мощности, одним из усло-вий которого является реализация проекта в установленный срок. | Общий объем инвестиций в проект - 15 069 млн руб. | без предоставления государственной поддержки | отсутствует | ведется строительство | объем освоенных инвестиций за 2020 г. - 2559 млн.рублей, за 1 кв. 2021 г. - 0 млн.рублей | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)