## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 4281,40 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было по причине плановости во 2 и 3 квартале текущего года. На перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в 2021 году финансирование не предусмотренно.
Контрольное событие 1: Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение, ед.
Перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в период январь- март 2021 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 2: Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, %
В период январь-март 2021 года работы по установке энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края не проводились.
Контрольное событие 3: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, шт.
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения в 2021 году не предусмотренна.
1.2. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средсва на реализацию мероприятия не предусмотрены.
Контрольное событие: Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт.
В январе- марте 2021 года в свободном доступе информационных материалов размещен материал по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 31.12.2021/ | 4357.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357.45
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 31.12.2021/ | 50.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.73
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 395,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 12,83%
Контрольное событие 1: Количество содержанных мест захоронения, ед.
Денежные средства направлены на содержание кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 31.12.2021/ | 436.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.94
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 3040,97 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 3158 м3 твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 14,37%.
Контрольное событие 2: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 600,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 31.12.2021/ | 3631.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3631.35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя на расходы на уличное освещение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 10869,52 тыс. рублей. Заключены контракты на ремонт уличного освещения, на поставку электрической энергии. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 33,41%.
Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.
Плата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- март 2021 года составила 3631,35 тыс. руб. (328477 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения 4380 ед.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 31.12.2021/ | 167.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.23
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по благоустройству в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 9123,08 тыс. рублей. Заключены контракты по озеленению территории (спил деревьев, покос травы), на обустройство детской площадки в п. Советское Руно в рамках программы развитие сельских территорий. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1,83%.
Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Кронированние деревьев за период январь - март 2021г. не проводилось.
Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар
В отчетном периоде покос травы не проводился.
Контрольное событие 3: Количество реализованны проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий",ед.
В отчетном перриоде работы по обустройству площадки в п. Советское Руно не начаты
2.5. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя в рамках программы поддержки мехтных инициатив заключены контракты: благоустройство парка Победы в с. Кевсала (вторая очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края, обустройство детской площадки по улице Советская в посёлке Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края, обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (первый этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края, обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Вокзальная (напротив дома 85) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство парковой зоны (4 очередь) в селе Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство сквера по улице Победы в посёлке Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство сельского кладбища в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство парковой зоны №1 (вторая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края, ремонт тротуара по улице Михаила Елагина в посёлке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края, ремонт тротуара по улице Школьная и улице Мира в селе Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство парковой зоны (вторая очередь) в селе Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края, ремонт тротуара по улице Чонгарская (от улицы Орджоникидзе до улицы Объездная) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края, устройство детской площадки в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края
Контрольное событие: Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, ед.
В отчетном перриоде к работам по муниципальным котрактам приступили, срок окончание работ 3 квартал 2021 г.
2.6. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | 31.12.2021/ | 71.2 | 0 | 0 | 67.64 | 0 | 0 | 71.2
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия по благоустройству территории общего пользования заключен контракт на благоустройство сквера и обустройство фонтана.
Контрольное событие: Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.
В отчетном перриоде к выполнению работ приступили, срок окончания работ 3 квартал 2021 года
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 1096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.73
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб
Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб, шт.
Приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО запланировано на 4 квартал 2021г.
Контрольное событие 2: Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, %
Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС составляет 0 тыс. руб.
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2021/ | 1096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.73
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 18,17%.
Контрольное событие 1: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды, сек.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС. (18,17% к годовому плану), время реагирования на вызов составляет 7 сек.
Контрольное событие 2: Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, ед.
За период январь -март 2021 г. произведено 20 выездов.
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 31.12.2021/ | 8138.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8138.23
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 8105.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.24
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде касоовое исполнение составило 18,53% к плану
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2021 года составлили 18,53% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 31.12.2021/ | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.99
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение в 1 квартале 2021г. составило 11,0% к плану
Контрольное событие: Количество выплаченных социальных пособий на погребение, ед.
В отчетном периоде социальныое пособие на погребение выплачено 6 заявителям
Note on J26: Валентина: пропущен пункт