## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2021 года
Ответственный исполнитель: управление по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 3726.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.2
1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 31.12.2021/ | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Прогресс» физкультурно-спортивной работы на территории ИГО СК; организацию муниципальным бюджетным учреждением по физической культуре и спорту «Детский спортивно оздоровительный парк» физкультурно-оздоровительной работы и активного досуга на территории объекта среди детей и взрослого населения ИГО СК. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия в 2021 г. предусмотрено 14 782,40 тыс. руб.
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 24,57%
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 31.12.2021/ | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает организацию и проведение на территории ИГО СК официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди всех категорий населения, соревнований по культивируемым видам спорта, мероприятий физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также участие делегаций команд и спортсменов в межрайонных, краевых и федеральных физкультурно-спортивных мероприятиях, соревнованиях по видам спорта. Работа в данном направлении обеспечит увеличение количества проводимых мероприятий, повысит их массовость, создаст необходимые условия по поэтапному отбору лучших спортсменов, определит базу для развития новых видов спорта, обеспечит результативность участия в краевых мероприятиях, повысит спортивный имидж ИГО СК, будет способствовать популяризации физкультурно-спортивных занятий и пропаганде здорового образа жизни. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 1 000,0 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 9,42%.
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 13 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 850 человек; приняли участие 10 человек в краевом физкультурно- спортивном мероприятии
1.3. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает планомерное развитие спортивной инфраструктуры, ремонт, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов на территории ИГО СК, в том числе с привлечением частных инвестиций, включением в государственные инвестиционные программы. Так, в 2021г. планируется устройство спортивных площадок в селах Кевсала и Красная Поляна. В рамках реализации развития территорий муниципальных образований, основаных на местных инициативах планируется обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского оборудования в а.Юсуп- Кулакский ИГО СК. На реализацию основного мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 31 771,51 тыс. руб. В отчетном периоде освоения средств не было.
Контрольное событие: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа
Проводятся подготовительные работы в рамках обеспечения мероприятия по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа. Окончание мероприятия запланировано в 3 квартале 2021г.
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 31.12.2021/ | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 9.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основным мероприятием является обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, позволяющего создать необходимые условия для обеспечения развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2021 г. на реализацию мероприятия направлены средства местного бюджета в сумме 2 132,89 тыс.руб.
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 457,3 тыс. руб (21,44% к годовому плану)
_______________________________________________