## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма " Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного мероприятия предусматривает организацию и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории ИГО СК; информационную и правовую поддержку мигрантов, прибывших на территорию ИГО СК. Результатом реализации мероприятия станет увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнащиональных и межконфессиональных отношений.
Контрольное событие 1: Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства
В 1 квартале 2021г. проведено более 30 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.
Контрольное событие 2: Размещение информации в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и поддержку казачества
В отчетном периоде в общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" опубликовано 25 материалов о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества
Контрольное событие 3: Проведение мероприятий по информационной и правовой поддержке мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Ипатовский округ не является муниципальным образованием, испытывающим большой приток мигрантов. Русское население является наиболее многочисленным и составляет около 87,2% от общей численности населения. Наибольшее количество иностранных граждан и лиц без гражданства проживают в населенных пунктах: г.Ипатово, с.Кевсала, с.Октябрьское, с.Б.Джалга, с.Бурукшун, а также в населенных пунктах. В библиотеках округа проходят познавательные часы о национальных традициях, обеспечена информационная поддержка мигрантов с использованием правовой системы "Консультант Плюс"
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества, развития казачьей культуры | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия в 2021г. предусмотрены денежные средства в сумме 97,0 тыс.руб. и направлены они на организацию и проведение мероприятий военно- патриотической направленности, а также обеспечение участия воспитанников казачьих военно- потриотических клубов, команд и делегаций ИГО СК в краевых мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание казачьей молодежи. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались по причине плановости реализации мероприятий во 2-4 кварталах
Контрольное событие: Проведенные мероприятия, направленные на военно- патриотическое воспи тание казачей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры
Проведение районных мероприятия, направленных на военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно- культурных основ казачества, а также участие в краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятиях членов казачьего общества планируется на 2- 4 кварталы 2021 года.
2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции; приобретение отличительной символики и страхования жизни; публикиции в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях. В 2021г. на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 59,0 тыс.руб., освоение которых планируется во 2-4 кв.
Контрольное событие 1: Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции
В целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности граждан, занимающихся розливом и реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции на дому, АИГО СК проводятся совместные мероприятия с МВД России по ИГО. В 1 квартале текущего года выявлено 11 правонарушений.
Контрольное событие 2: Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений
В настоящее врея отделом социального развития и общественной безопастности АИГО СК проводится работа по уточнению количества граждан, принимающих участие в охране общественного порядк, а также работа по подбору новых кандидатов в народные дружинники (около 50 человек) и после ее завершения будет принято решение о включении в состав народных дружин новых людей и об исключении из регионального реестра народных дружин граждан, которые не принимают участие в мероприятиях по охране правопорядка.
Контрольное событие 3: Количество приобретенной отличительной символики и страхования жизни
Приобретение отличительной символики планируется после завершения работы по уточнению количества граждан принимающих участие в охране правопорядка.
Контрольное событие 4: Количество публикаций в средствах массовой информации о проводимых профилактических мероприятиях
В 1 квартале 2021 г. в общественно- политической газете ИГО СК "Степные зори" было опубликовано 7 материалов, направленных на формирование у населения (преимущественно у детей) устойчивых принципов законопослушного участника дорожного движения.
3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " | 31.12.2021/ | 518.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.88
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму. На реализацию мероприятия пердусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб., которые планируется освоить во 2-3 кварталах 2021г.
Контрольное событие: Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений
В отчетном периоде профилактические мероприятия по предупреждению террористических и экстремистских проявлений не проводились
3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | 31.12.2021/ | 518.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.88
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается проведение районных соревнований "Школа безопасности" и "Юный спасатель". Кроме того, оснащение мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений и обеспечение освещением в темное время суток. В отчетном периоде кассовое освоение составило 17,66% к плану.
Контрольное событие 1: Количество обслуженных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Обслуженно 2 системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Контрольное событие 2: Количество установленных, отремонтированных и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей
Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей в отчетном периоде не проводилась
Контрольное событие 3: Количество объектов с массовым пребыванием людей на которых установлено и поддерживается наружного освещения
Установка и поддержка наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людей в отчетном периоде не производилась
Контрольное событие 4: Количество объектов, на которых выполняются охранные мероприятия (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)
Выполннение охранных мероприятий на 52 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).
3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 12.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 128,97 тыс. руб. и направлены они на изготовление и установку на объектах с массовым пребыванием людей плакатов по профилактике терроризма и экстремизма. Освоение средств планируется во 2-3 кв. 2021г.
Контрольное событие 1: Количество разработанных методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма
Методические пособия, листовки по профилактике терроризма и экстремизма в отчетном периоде не разрабатывались.