## использование средств 2020 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2020 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко | 15 |  |  | 1998.5 | 1735.43 | 1735.43
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | управление АИГО СК | 15 | 1 |  | 1998.5 | 1735.43 | 1735.43
1.1. | Основное мероприятие "Фонд сельского старосты" | управление АИГО СК | 15 | 1 | 01.201910 | 500 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | управление АИГО СК | 15 | 1 | 02.20920 | 1498.5 | 1735.43 | 1735.43

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | налоговые расходы | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1735.43 | 1735.43
|  | местный бюджет | 1735.43 | 1735.43
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1735.43 | 1735.43
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | Всего, в том числе | 1735.43 | 1735.43
|  | местный бюджет | 1735.43 | 1735.43
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1735.43 | 1735.43
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Фонд сельского старосты" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | Всего, в том числе | 1735.43 | 1735.43
|  | местный бюджет | 1735.43 | 1735.43
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1735.43 | 1735.43
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 23 | 36.4 | 36.4
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда" Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 1. Повышение комфортности проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек | ед. | 3 | 0 | 0
1.2. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500 | ед. | 4 | 3 | 3
1.3. | Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков,аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел | % | 17.1 | 19.3 | 19.3

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда" Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 1. Повышение комфортности проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Фонд сельского старосты | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В 2020 году заявки не подавались. Денежные средства на данное мероприятие не выделялись . | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 36,4%; Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек- 0ед.
Контрольное событие: «Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей»
1.2. | Поддержка сельских инициатив | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В результате проведенного конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 основанных на сельских инициативах выполнены работы по устройству детской площадки в ауле Верхний Барханчак, по организации благоустройства территории зоны отдыха (2-я очередь) в с. Л.Дача, по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина в с.Новоандреевское. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500- 3 ед.; Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков,аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел- 19,3%.
Контрольное событие : «Количество благоустроенных общественных мест»