## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь- сентябрь 2021 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Формирование современной городской среды"
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | 31.12.2021/ | 3561.25 | 0 | 0 | 3557.69 | 0 | 0 | 3561.25
1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству общественных территорий | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает мероприятия по осуществлению мер, направленных на благоустройство общественных территорий ИГО СК. В 2021 году финансирование не предусмотрено.
1.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает мероприятия по осуществлению мер, направленных на благоустройство дворовых территорий ИГО СК. В 2021 году финансирование не предусмотрено.
1.3. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городсой среды" | 31.12.2021/ | 3561.25 | 0 | 0 | 3557.69 | 0 | 0 | 3561.25
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в 2021 году предусмотрены средства в размере 27 548,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 26 428,06 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -1,12 тыс. рублей . В ходе реализации мероприятия предусмотрено благоустройство сквера по адресу ул. Орджоникидзе 58 е (1 очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройствуобщественной территории в г.Ипатово. Работы по данному объекту продолжаются.
_______________________________________________