## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2021 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 31.12.2021/ | 713.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.68
1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 14.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на приобретение и установку элементов благоустройства малых сел, исходя из заявок старост сельских населенных пунктов. Освоения денежных средств в отчетном периоде не было
Контрольное событие: Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей
В отчетном периоде предложений от сельских жителей не поступали
1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 31.12.2021/ | 713.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.68
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на изготовление документации по ремонту объектов благоустройства, выбранных жителями малых сел. Кроме того, на реализацию проектов разития территорий, согласно сметной документации; на расходы по оплате услуг строительного контроля, в соответствии с Правилами распределения средств бюджета ИГО СК на реализацию проектов развития территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов ИГО СК, основанных на сельских инициативах. В отчетном периоде произведена оплата за выполнение работ по благоустройству площади около Дома Культуры с. Л.Дача. Освоение денежных средств составило 42,4%.
Контрольное событие: Количество благоустроенных общественных мест
За 9 месяцев 2021г. выполнены работы по следующим объектам: Обустройство зоны отдыха с установкой уличных тренажеров в хуторе Мелиорация Ипатовского городского округа Ставропольского края (1очередь), организация благоустройства площади около Дома Культуры с.Лесная Дача Ипатовского городского округа Ставропольского края, обустройство тротуарных дорожек в селе Софиевка Ипатовского городского округа Ставропольского края. Оплата произведена за выполненые работы в с.Л.Дача, оплата по остальным объектам будет произведена в 4 квартале отчетного года.
_______________________________________________