## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2021 года
Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | 31.12.2021/ | 451169.29 | 0 | 98855.63 | 352240.65 | 0 | 0 | 451169.29
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 387475.23 | 0 | 65891.57 | 321510.65 | 0 | 0 | 387475.23
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В общей сложности УТСЗН оказывается 40 государственных и 4 муниципальные услуги. В течении 9 месяцев 2021г за назначением различных мер поддержки в УТСЗН обратились 8 538 человек, из них: пособия на ребенка- 1 324 человек; государственной социальной помощи- 209 человек; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 1 745 человека; ЕДВ ветеранам труда и труженникам тыла- 111 человек; ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям- 140 человек; пособия на пособия студентам- 60 человек; компенсации стоимости проезда по социальной необходимости- 30 человек; ежегодной компинсацией многодетным семьям на приобретение школьной формы- 688 человек; МСП по оплате жилищно- коммунальных услуг- 455 человек; единовременного пособия при рождении ребенка- 120 человек; ежемесячного пособия по уходу за ребенком- 234 человека; компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт- 31 человек; ЕДВ, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет- 219 человек; ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка- 233 человека; компенсации уплаченного налога и родительской платы за посещение ребенком детского сада многодетным семьям- 13 человек; ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно- 2 617 человек; дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны- 72 человек; других мер социальной поддержки- 237 человек
Контрольное событие 1: Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки
За 9 месяцев 2021 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 8 538 граждан, из них 8 026 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100,0%. По 1 267 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки
Контрольное событие 2: Количество предоставленных дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно
За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН с 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г. обратились 9 человек. Решение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи вынесено 8 гражданам на сумму 73000,00 рублей, в том числе: в результате пожара 2 гражданам на сумму 20000,00 рублей, в результате наводнения и ветра 3 гражданам на сумму 30000,00 рублей, в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения, 2 гражданам на сумму 13000,00 рублей, в результате ситуации, объективно нарушающей условия нормальной жизнедеятельности заявителя и (или) членов его семьи и не позволяющей обеспечить минимальные жизненные потребности, 1 заявителю на сумму 10000,00 рублей.
1.2. | Основное мероприятие:Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 63694.06 | 0 | 32964.06 | 30730 | 0 | 0 | 63694.06
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
УТСЗН учавствует в реализации регионального проекта в части предоставления семьям с детьми: - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей дл достижения ребенком возраста 3 лет. За 9 месяцев 2021г. ЕДВ назначена 219 семьям, 270 получателям выплачено 30 730,0 тыс.руб.; - ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Рассотрено 233 заявления на назначение ЕДВ. Выплата произведена 330 получателям 32 964,05 тыс.руб.
Контрольное событие 1: Количество граждан из числа многодетных семей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, Ипатовского городского округа Ставропольского края
На 01.10.2021г. На учете в УТСЗН состоит 817 граждан из многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и законодательством СК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличелось на 3,7%
Контрольное событие 2: Численность малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
За 9 месяцев 2021г . с гражданами ИГО СК заключено 140 социальных контрактов (из них: 25 на открытие бинеса, 42- развитие личного подсобного хозяйства, 37- по поиску работы, 36- на приобретение предметов первой необходимости).
2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры ИГО СК путем проведения определенных работ в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края. Работы запланированы на 4 квартал 2021г.
Контрольное событие: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края
Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 4 квартале 2021 года.
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 31.12.2021/ | 16064.77 | 0 | 0 | 15276.57 | 0 | 0 | 16064.77
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения | 31.12.2021/ | 16064.77 | 0 | 0 | 15276.57 | 0 | 0 | 16064.77
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия в отчетном периоде денежные средства краевого и местного боджетов направлены на содержание УТСЗН. В частности: краевые средства на выплату заработной платы- 14 342,33 тыс.руб., услуги связи- 68,55 тыс.руб., коммунальные услуги- 328,94 тыс.руб., содержание имущества- 70,96 тыс.руб., закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд- 332,95 тыс.руб., прочие работы и услуги- 132,83 тыс.руб.; средства местного бюджета на выплаты поощрения сотрудникам- 409,06 тыс.рублей, к юбилейным датам- 188,67 тыс.руб., обслуживание программ- 69,67 тыс.руб., диспансеризация- 106,83 тыс.руб., аренда за наем помещения- 13,98 тыс.руб.
Контрольное событие: Обеспечение деятельности УТСЗН
Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 68,2% к бюджетной росписи
_______________________________________________