## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2021 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 31.12.2021/ | 3677.11 | 0 | 0 | 3493.25 | 0 | 0 | 3677.11
1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 31.12.2021/ | 3677.11 | 0 | 0 | 3493.25 | 0 | 0 | 3677.11
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 4285,70 тыс. рублей. Освоения в отчетном периодесоставило 85,8%. На перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в 2021 году финансирование не предусмотренно.
Контрольное событие 1: Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение, ед.
Перевод административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение в период январь- июнь 2021 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 2: Доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, %
В период январь-сентябрь 2021 года работы по установке энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края выполнены в количестве 193 шт. и составили 97% к общему объему.
Контрольное событие 3: Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, шт.
Разработка (актуализация) схем теплоснабжения в 2021 году не предусмотренна.
1.2. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 31.12.2021/ | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средсва на реализацию мероприятия не предусмотрены.
Контрольное событие: Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт.
В январе- сентябре 2021 года в свободном доступе информационных материалов размещено 2 материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 31.12.2021/ | 31047.63 | 0 | 0 | 13556.68 | 0 | 0 | 31047.63
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 31.12.2021/ | 449.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.82
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 504,29 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 89,2%
Контрольное событие 1: Количество содержанных мест захоронения, ед.
Денежные средства направлены на содержание кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 31.12.2021/ | 2081.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.31
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 682,18 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 2 682,18 м3 твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 77,6%.
Контрольное событие 2: Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 2 758,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 31.12.2021/ | 7931.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7931.68
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя на расходы на уличное освещение в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 669,52 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 74,3%.
Контрольное событие: Количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед.
Плата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- сентябрь 2021 года составила 5 742,8 тыс. руб. (761 405 кВт). Количество работающих световых фонарей уличного освещения 4380 ед.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 31.12.2021/ 30.09.2021 | 4583.24 | 0 | 0 | 1600.02 | 0 | 0 | 4583.24
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, реализация проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развития сельских территорий».На реализацию мероприя по благоустройству. В 2021г. предусмотрены средства в размере 13 956,27 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 32,8%.
Контрольное событие 1: Количество кронированных деревьев, шт.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Произведено кронированние 65 деревьев.
Контрольное событие 2: Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар
В отчетном периоде покос травы проводился на 47,54га.
Контрольное событие 3: Количество реализованны проектов в рамках программы "Обеспечение комплексного развития сельских территорий",ед.
В отчетном перриоде завершены работы по обустройству площадки в п. Советское Руно.
2.5. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 31.12.2021/ | 8449.69 | 0 | 0 | 4782.36 | 0 | 0 | 8449.69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 22 008,72 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 38,39%.
Контрольное событие: Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, ед.
В отчетном периоде реализовано 6 проектов
2.6. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | 31.12.2021/ | 7551.89 | 0 | 0 | 7174.3 | 0 | 0 | 7551.89
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на благоустройство территорий общего пользования Ипатовского округа. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 86,29% к плану (план- 8 752,03 тыс. руб.)
Контрольное событие: Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.
В отчетном перриоде выполнены работы по благоустройству сквера и обустройству фонтана в г.Ипатгово (ул.Ленина 55а)
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 3983.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983.42
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 31.12.2021/ | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 71,4%
Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб, шт.
Приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО запланировано на 4 квартал 2021г. Планируется приобретение бегущей строки
Контрольное событие 2: Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, %
Объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС составляет 0 тыс. руб.
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31.12.2021/ | 3947.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947.72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 61,3%.
Контрольное событие 1: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды, сек.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС. (61,3% к годовому плану), время реагирования на вызов составляет 7 сек.
Контрольное событие 2: Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, ед.
За период январь -сентябрь 2021 г. произведено 109 выездов.
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 31.12.2021/ | 31720.13 | 0 | 0 | 201.72 | 0 | 0 | 31720.13
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 31598.01 | 0 | 0 | 201.72 | 0 | 0 | 31598.01
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде касоовое исполнение составило 70,44% к плану
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2021 года составлили 70,44% к плану
3.4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 31.12.2021/ | 122.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.12
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021г. составило 40,7% к плану
Контрольное событие: Количество выплаченных социальных пособий на погребение, ед.
В отчетном периоде социальныое пособие на погребение выплачено 25 заявителям
_______________________________________________