## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за январь- июнь 2021 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 80.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.26
1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего пред-принимательства | 31.12.2021/ | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 86,8%.
Контрольное событие: Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа
Выполнение контрольного события: Администрацией округа ежегодно проводится торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подводятся итоги конкурса «Предприниматель года». Так, 24 мая 2021 года, 32 субъекта предпринимательства были награждены за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа Почётными грамотами администрации и 2 субъекта предпринимательства были награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края. По итогам конкурса «Предприниматель года» определены 6 победителей.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В районной газете «Степные Зори» дважды был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, однако заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурс признан не состоявшимся.
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде денежные средства направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа не осваивались.
1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 31.12.2021/ | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2021г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 55,0 тыс. рублей на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают данный сектор экономики и являются движущей силой в его развитии путем получения необходимой информации. Денежные средства освоены на 98,6%
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Выполнение контрольного события: За январь- июнь 2021 года было опубликовано 6 статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.4. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих росту предпринимательской активностив 2021 году не предусмотрены.
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способст-вующих росту предпринимательской активности
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ОАО "Ипатовомолпродукт" принял участие в ярмарке выходного дня в г. Ставрополе, а так же в ярмарке приуроченной к празднику Масленицы в с.Грачевка Ставропольского края; Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в качестве гостей в XVII Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке племенных овец и коз, проходившей в Республике Бурятия; ОАО "Сыродел" принял участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2020 года,по итогам участия продукция Сыр «Лёгкий» стал лауреатом программы «100 лучших товаров России» с присвоением Золотого логотипа, а молокосодержащий продукт с з.м.ж «Традиции России», произведенный по технологии сыра и сыр плавленый «С грибами» стали дипломантами конкурса с присвоением Серебряного логотипа, кроме того предприятие приняло участие в конкурсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края, где заняло 3 место в номинации «Вкусы Ставрополья».
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4018.82
2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания в 2021 г. предусмотрены средства участников Программы в сумме 5 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 80,0%.
Контрольное событие: Количество введенных объектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде введен в эксплуатацию магазин в г.Ипатово и ведется строительство торгово- офисного центра в г.Ипатово.
2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.82
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров. В 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей. Кассовое исполнение в 1 квартале текущего года составило 47,0%
Контрольное событие 1: Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности
Выполнение контрольного события: За отчетный период специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания не принимали участия в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности.
Контрольное событие 2: Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2021 г. опубликовано 3 статьи по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете ИГО СК "Степные Зори" на сумму 18,82 тыс. руб.
2.3. | Основное мероприятие: Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | 31.12.2021/ | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается обеспечить осуществление исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» и осуществление исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края". Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в установленные сроки
Выполнение контрольного события: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 г. № 1969 "О формировании ежегодных планов проведения плановых проверок июридических лиц и индивудуальных предприниматилей на 2021 год и внесении изменений в пункт 7 правил подготовки органами государственногоконтроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприниматилей", план проверок на 2021 год не согласован, проверки не проводились.
2.4. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 31.12.2021/ | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается обеспечить формирование системы эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
Контрольное событие: Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей
Выполнение контрольного события: За январь – июнь 2021 года в администрацию Ипатовского городского округа поступило устное обращение по факту нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка. Специалистами администарции округа была оказана информационно - консультативная помощь в подготовке претензии, которая направлена в адрес организации - продавца. В результате потребителю была оплачена за товар денежная сумма.
2.5. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 31.12.2021/ | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
Контрольное событие: Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В январе- июне 2021 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
2.6. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 31.12.2021/ | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
Контрольное событие: Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей.
3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196133 | 0 | 2196133
3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2021 г. за счет средств местного бюджета средства в размере 15,0 тыс. рублей предусмотрены на мероприятие по обучению специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности в рамках Стандарта создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности предусмотрены расходы на изготовление информационных буклетов по созданию инвестиционного имиджа Ипатовского городского округа. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
Контрольное событие 1: Количество специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности.
Контрольное событие 2: Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности
В отчетном периоде информационные материалы, стендов, баннеров, не изготавливались и не публиковались
3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196133 | 0 | 2196133
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2021 г. на реализацию 7 инвестиционных проектов предусмотрены средства участников Программы в сумме 2 625 100,0 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 83,7%.
Контрольное событие: Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2021 года осуществлялась реализация 7 перспективных инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края, а именно: - инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа» (ООО «Гелиос») срок реализации проекта - 2018-2022 год с объемом инвестиционных вложений 345,0 млн. рублей. Объем освоенных инвестиций составил за 1 полугодие 2021 г. – 5,2 млн.руб., с созданием 6 рабочих мест; - инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» (инициатор – ООО НПО Агропарк «Красочное»), стоимость инвестиционного проекта – 1350,0 млн. рублей, сроки реализации инвестиционного проекта – 2018-2025 гг. Объем освоенных инвестиций составил за 1 полугодие 2021 г. 4 млн. рублей, в отчетном периоде рабочие места не создавались; - инвестиционный проект «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га» (инициатор - ООО АПК «Юг-Агропрогресс»), стоимость инвестиционного проекта – 326,00 млн.рублей, сроки реализации инвестиционного проекта - 2020-2022 гг., объем освоенных инвестиций составил за 1 полугодие 2021 г. – 34,87 млн. руб., в отчетном периоде рабочие места не создавались; - инвестиционный проект – «Реконструкция цеха производства сливочного масла» (инициатор - ОАО «Сыродел»), стоимость инвестиционного проекта – 169,0 млн.руб., сроки реализации инвестиционного проекта - 2020-2021 гг., Объем освоенных инвестиций составил за 1 полугодие 2021 г. – 138,263 млн. рублей, в отчетном периоде создано 2 рабочих места; - инвестиционный проект – «Строительство системы орошения площадью 693 га» (инициатор СПК «Кировский»), стоимость инвестиционного проекта – 150,0 млн.руб., сроки реализации инвестиционного проекта – 2021-2022гг., за 1 полугодие 2021 г. освоено 24,50 млн.руб. с созданием 1 рабочего места; - инвестиционный проект – «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» (инициатор - резидент ООО "Ставропольская говядина"), стоимость инвестиционного проекта – 1485,9 млн.руб., сроки реализации инвестиционного проекта – 2019г-2021г., объем освоенных инвестиций составил 22,3 млн.руб, в отчетном периоде рабочие места не создавались; - инвестиционный проект «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт.» (инициатор - АО «ВетроОГК»), стоимость инвестиционного проекта – 16 350,0 млрд.руб., сроки реализации инвестиционного проекта – 2020-2021гг., объем освоенных инвестиций за 1 полугодие 2021 г составил – 1967,0 млн.руб., в отчетном периоде рабочие места не создавались.
3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 2021 году не предусмотрены.
Контрольное событие: Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде хозяйствующие субъекты Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 5060.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060.93
4.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ) | 31.12.2021/ | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском районе в 1-ом полугодие 2021 г. на постоянной основе оказывались услуги по обращениям заявителей. Так, оказано федеральных услуг 16 733, региональных 172, мунципальных 1 872, прочих 3 479, корпорация МСП 79.
Контрольное событие: Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна»
Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 22 239 услуг
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | 31.12.2021/ | 5060.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060.93
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялись расходы на оплату труда специалистов учреждения, коммунальные, транспортные расходы, расходы на приобретение ГСМ и содержание имущества.
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь-июнь 2021 г. 5 060,93 тыс. руб., что составило 40,1 % к плановому назначению
4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 31.12.2021/ | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края и специалистами отделов аппарата и отделв (управлений, комитета) со статусом юридического админситарции Ипатовсокого городского округа на постоянной основе проводится оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования заявителей.
Контрольное событие: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей
Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.07.2010 года составляет 97,6%. Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.
4.4. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Отделом экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края ежегодно утверждается перечень муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид в первоочередном порядке. В 2021 году за счет средств местного бюджета на перевод в электронный вид муниципальных услуг предусмотрены средства в размере 200,0 тыс.рублей. Освоение средств планируется в 4 квартале текущего года.
Контрольное событие: Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму
Выполнение контрольного события: По состоянию на 01.04.2021 г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 27 муниципальных услуг.
5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | 31.12.2021/ | 61905.78 | 0 | 6.7 | 1235.83 | 0 | 0 | 61905.78
5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования | 31.12.2021/ | 776.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2021 г. составили 42,4% к плановому назначению
5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 28779.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28779.06
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2021 г. составили 46,8% к плановому назначению
5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 31.12.2021/ | 27966.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27966.71
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 42,9% к плану
5.4. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий | 31.12.2021/ | 1242.53 | 0 | 6.7 | 1235.83 | 0 | 0 | 1242.53
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий
Выполнение контрольного события: Расходы для исполнения переданных полномочий дерации за 1 полугодие 2021 г. составили 37,3% к плановому назначению
5.5. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 3141.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.43
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
Контрольное событие: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения за январь- июнь 2021 г. составили 26,2% к плановому назначению
_______________________________________________