## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел социального развития экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 1587.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.71
1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | 31.12.2021/ | 556.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.06
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности; по поддержке деятельности молодёжных и детских общественных объединений; по поддержке талантливой и инициативной молодежи; участие молодежи Ипатовского городского округа Ставропольского края в краевых и межрегиональных мероприятиях. На реализацию мероприятия в 2021г. предусмотрены средства местного бюджета в сумме 750,0 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 74,1%.
Контрольное событие: Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края
Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края- 51, количество краевых мероприятий, в которых приняли участие молодые гражане Ипатовского округа-22 и в 3 Всероссийских мероприятия.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края | 31.12.2021/ | 1031.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.65
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение участия специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края в обучающих семинарах, совещаниях для работников учреждений по работе с молодежью по месту жительства; проведение обучения специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края с целью их соответствия требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденного документами об образовании и квалификации в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи», а также обеспечить подготовку, переподготовку, повышения квалификации специалистов по работе с детьми и молодежью не реже одного раза в три года. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2 329,69 тыс. руб. В отчетном периоде 2 специалиста прошли курсы по охране труда .
Контрольное событие: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 1 031,65 тыс. руб (44,28% к годовому плану)
2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 3123.62 | 0 | 0 | 2967.44 | 0 | 0 | 3123.62
2.1. | Основное мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 31.12.2021/ | 3123.62 | 0 | 0 | 2967.44 | 0 | 0 | 3123.62
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия формируются списки молодых семей - участников подпрограммы на территории ИГО СК в целях предоставления социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение жилья; выдача свидетельств молодым семьям, их оплата и погашение. Ведется реестр выданных, оплаченных и погашенных свидетельств; оказывается молодым семьям - участникам подпрограммы консультативная помощь. В 2021г. на реализацию программы направлены средства в сумме 4 657,25 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 4 279,69 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 67,1%.
Контрольное событие: Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
В рамках заключенного Соглашения № 07714000-1-2021-006 от 25 января 2021 г. между Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в отчетном периоде 3 молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. В 3 квартале 2021г. планируется выдача еще 1 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
_______________________________________________