## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 367778.58 | 2723.68 | 0 | 197056.2 | 7311.26 | 0 | 375089.84
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 31.12.2021/ | 105770.88 | 0 | 0 | 43140.02 | 3922.11 | 0 | 109692.99
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 44,4% к предусмотренному финансированию.
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в январе- июне осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 62 515,97 тыс.руб. или 46,2 % к годовому плану (135 294,32 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 9 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана составило 6,5%, освоено 9,72 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
В 2021 году не запланировано финансирование на данное мероприятие.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1 344 чел. Компенсация за счет средств краевого бюджета выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за январь- июнь 2021 года -4 619,17 тыс. руб., или 73,47 % к годовому плану (6 287,35тыс.руб.).
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в отчетном периоде воспользовались 109 человек. Средства краевого бюджета выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -2 450,49 тыс.руб., или 75,8% к годовому плану (3 233,36 тыс.руб.).
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- июнь 2021г. составили 36 070,36 тыс.руб., или 39,0 % к годовому плану (92 527,66 тыс.руб.).
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 31.12.2021/ | 227562.36 | 2723.68 | 0 | 148791.92 | 2615.96 | 0 | 230178.32
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 49,3% к предусмотренному финансированию.
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за отчетный период составили 75 651,31 тыс.руб. (51,6 % к годовому плану (141 616,10 тыс. руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Площадь проведенной акарицидной (противоклещевой) обработки 22 пришкольных лагерей составила 96 361,15 м2. Денежные средства освоены на 37,16% к плану (95,6 тыс.руб.)
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
404 ребенка из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- июнь 2021г. израсходовано из местного бюджета 877,82 тыс. руб., выполнение 33,9% к годовому плану (3 809,4 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
Реализации мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) за счет средств местного бюджета в отчетном периоде составило 92,5 тыс. руб., или 22,9% к плану (404,0 тыс.руб.). Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам составила 98,58%
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 25 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоение средств составило 68,64 тыс.руб. или 13,37% запланированных в 2021 году (513,4 тыс.руб.)
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД направлены расходы в размере 6 760,0 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое освоение составило 839,45 тыс. руб., или 6,43% к годовому плану. Работы проводились в МБОУ СОШ №1 г. Ипатово
Контрольное событие 8: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений
На проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №1 г.Ипатово предусмотрены средства в размере 7 476,73 тыс. руб. Освоение денежных средств в отчетном периоде составило 3 099,45 тыс.руб., или 41,46% к годовому плану
Контрольное событие 9: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
На проведение работ по капитальному ремонту кровель в 2021 году денежные средства не предусмотрены
Контрольное событие 10: Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Проведение работ по благоустройству территории (асфальтирование) в 2021 году не планируется по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 11: Количество образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий"
Проведение мероприятий в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" запланировано в 3- 4 кварталах 2021 года (8 296,66 тыс.руб.).
Контрольное событие 12: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений за счет средств краевого бюджета в размере 6 795,31 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил 73,87 % к годовому плану (9 199,59 тыс.руб). Количество получателей в отчетном периоде составило 304 чел.
Контрольное событие 13: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В отчетном периоде освоено 125 049,05 тыс.руб., или 57,84% к годовому плану (216 212,03 тыс. руб).
Контрольное событие 14: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2021 года
Контрольное событие 15: Количество детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, охваченных бесплатным горячим питанием, чел.
Количество детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, охваченных бесплатным горячим питанием в январе- июне 2021г. составило 2 370 чел. Кассовое исполнение- 13 083,06 тыс. рублей, или 43,64% к годовому плану (29 980,79 тыс. рублей)
Контрольное событие 16: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия
На мероприятия по проведению антитеррористических мероприятий в 2021 году денежные средства не предусмотрены
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 31.12.2021/ | 26139.72 | 0 | 0 | 133.12 | 42.18 | 0 | 26181.9
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 49,7% к предусмотренному финансированию.
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 12 792,0 тыс.руб., или 45,35 % к годовому плану (28 209,8 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
На проведение акарицидной (противоклещевой) обработки пришкольных лагерей предусмотрено финасирование в сумме 5,72 тыс. руб. В отчетном периоде обработка произведена в ЦДО Ипатовского района на площади 2 100,0 м2
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года 950 обучающихся приняли участие в спортивных мероприятиях. На обеспечение участия и проведение муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, спортивных мероприятиях было направлено 25,0 тыс. руб., или 12,5 % к годовому плану (200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
В отчетном периоде проведено 22 спортивных мероприятия на базе МКУ ДО ДЮСША, в которых приняли участие 944 человека.
Контрольное событие 5: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 42,0 тыс.руб. Освоено- 20,2 тыс.руб., или 48,1% к плану
Контрольное событие 6: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
На организацию и проведение переподготовки сотрудников организаций дополнительного образования предусмотрены средства местного бюджета в сумме 47,3 тыс. рублей. Освоение средств запланировано в 3-4 кварталах текущего года
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
Мероприятия в рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх!" в отчетном периоде не проводились по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие 8: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 6 чел. Кассовое исполнение составило 36,37 тыс, руб, или 59,37 % к годовому плану (61,39 тыс.руб)
Контрольное событие 9: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 30 102,95 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 31.12.2021/ | 2853.16 | 0 | 0 | 0 | 731.01 | 0 | 3584.17
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 30,0% к предусмотренному финансированию.
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-2 389,16 тыс.руб., или 80,27% к годовому плану (2 976,35 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
В отчетном периоде текущего года 1 055 детей и подростков было охваченно 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплату компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр получили 7 человек. Кассовое исполнение составило 464,0 тыс. руб., или 30,3% к плану (1 531,2 тыс. руб.)
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение капитального и текущего ремонта в МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" предусмотрены средства в размере 1 653,76 тыс. рублей. Освоение планируется в 3 квартале 2021г.
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 31.12.2021/ | 304.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.83
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 45,0% к предусмотренному финансированию.
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях предусмотренны средства в сумме 200,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12,5% (25,0 тыс.руб.). Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях составило 950 человек
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
На проведение государственной аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) предусмотрены средства в размере 203,81 тыс. рублей. Освоение составило 62,33 % к плану (327,0 тыс. руб.). Количество выпускников, освоивших образовательные прлграммы основного иобщего и среднего общего образования, получивших аттестат- 209 человек
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 29 чел.
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
В отчетном периоде компьюторная техника не приобреталась. Денежные средства в размере 81,8 тыс.руб. (40,9% к плану) были направлены на приобретение сертификата сервиса технической поддержки програмного изделия ИАС "Управление учреждением образования"
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В отчетном периоде педагоги не принимали участие в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства.
Контрольное событие 6: Количество сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 1 сотрудник муниципальной методической службы повысил свою квалификацию.
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 2 мероприятия, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Средства освоены на 38,46% от годового плана (50,00 тыс.руб). Касса -19,23 тыс. руб. (орг. взносы на проведение конкурсов "Учитель года - 2021", "Воспитатель года - 2021")
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края не предусмотрены в 2021 году.
1.6. | Основное мероприятие "Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области образования) | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В отчетном периоде основное мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия финансирования
Контрольное событие: Количество образовательных учреждений, в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности
Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности в отчетном периоде не проводилось по причине отсутствия финансирования
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" | 31.12.2021/ | 3322.2 | 0 | 0 | 3167.54 | 0 | 0 | 3322.2
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кассовое исполнение составило 36,0% к годовому плану
Контрольное событие: Количество образовательных организаций в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 5-ти общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала, МБОУ СОШ №22) предусмотрены средства на сумму 9 229,22 тыс.руб., из них за счет краевых средств - 8 767,76 тыс.руб. Кассовое исполнение в первом полугодии 2021 года - 3 322,2 тыс.руб (36,0% от годового плана)
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 31.12.2021/ | 1825.43 | 0 | 0 | 1823.6 | 0 | 0 | 1825.43
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100,0% к годовому плану
Контрольное событие: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности
В рамках мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 1 909,73 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета- 1 823,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0% к плану
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 777.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.06
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 777.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.06
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение составило 30,2% к плану
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В отчетном периоде проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций здания в МДОУ № 8 с.Большая Джалга
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях проведены в 4 дошкольных и 1 общеобразовательной организации. Кассовые расходы составили 52,7 тыс. руб. или 26,35% к годовому плану (200,0 тыс. руб.).
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 19 дошкольных и 21 общешкольной организации проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонут средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -696,37 тыс. руб., или35,32 % к годовому плану (2 051,62 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2021 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2021 году.
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 14701.03 | 0 | 0 | 7641 | 0 | 0 | 14701.03
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2021/ | 7714.88 | 0 | 0 | 654.85 | 0 | 0 | 7714.88
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. В первом полугодии 2021 года кассовое исполнение составило 42,5% к плану
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления в отчетном периоде составило 196,46 тыс. руб. или 24,16% к годовому плану (813,25 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- июнь 2021г. составили 2 512,25 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (5 221,00 тыс.руб) -48,21%.
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 4 292,96 тыс.руб., что составило 42,59 % к годовому плану. Годовой план -10 441,96 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб..
Расходы на прочие мероприятия в первом полугодии 2021г. составили 46,8 тыс.рублей, или 35,37% к плау (119,87 тыс. рублей).
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности
Денежные средства направленые на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности в сумме 26,70 тыс. руб. В отчетном периоде освоено 6,56 тыс.руб., или 24,57%
Контрольное событие 6: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (план на год-1 882,29 тыс.руб). Освоение средств на отчетную дату составили 654,85 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 34,79 % по отношению к годовому плану.
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) | 31.12.2021/ | 6986.15 | 0 | 0 | 6986.15 | 0 | 0 | 6986.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом полугодии текущего года кассовое исполнение составило 46,5% к плану
Контрольное событие 1:Количество опекунов (попечителей) получателей выплаты на содержание ребенка, ед.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 4 641,55 тыс.руб. Освоение краевых средств за полугодие 2021 года составило по отношению к годовому плану -19,1 %, в денежном выражении -886,55 тыс.руб. Количество получателей пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством) (69 детей) за отчетный период -55 чел.; количество получателей пособий на детей, находящихся в приемных семьях (43 детей)- 16 чел.
Контрольное событие 2: Количество получателей выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,ед.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в первом полугодии 2021 года составили 4 597,01 тыс. руб., или 45,64 % к годовому плану (10 072,12 тыс.руб.). Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 17 приемных семей, имеющих право на вознаграждение родителю.
Контрольное событие 3: Количество получателей выплат единовременного пособия усыновителям,ед.
Денежые средства на выплаты единовременного пособия усыновителям в первом полугодии выплачены в сумме 150,0 тыс.руб, или 50,0% к годовому плану
_______________________________________________