## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | 31.12.2021/ | 295791.83 | 0 | 71318.51 | 224473.32 | 0 | 0 | 295791.83
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021/ | 253407.28 | 0 | 49363.96 | 204043.32 | 0 | 0 | 253407.28
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В общей сложности УТСЗН оказывается 40 государственных и 4 муниципальные услуги. В 1 полугодии 2021г за назначением различных мер поддержки в УТСЗН обратились 5 749 человек, из них: пособия на ребенка- 699 человек; государственной социальной помощи- 184 человека; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 1 222 человека; ЕДВ ветеранам труда и труженникам тыла- 58 человек; ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям- 90 человек; пособия на пособия студентам- 60 человек; компенсации стоимости проезда по социальной необходимости- 17 человек; ежегодной компинсацией многодетным семьям на приобретение школьной формы- 688 человек; МСП по оплате жилищно- коммунальных услуг- 296 человек; единовременного пособия при рождении ребенка- 77 человек; ежемесячного пособия по уходу за ребенком- 146 человек; компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт- 25 человек; ЕДВ, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет- 119 человек; ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка- 138 человек; компенсации уплаченного налога и родительской платы за посещение ребенком детского сада многодетным семьям- 5 человек; ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно- 1 761 человек; дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны- 51 человек; других мер социальной поддержки- 113 человек
Контрольное событие 1: Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки
В первом полугодии 2021 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 5 749 граждан, из них 4 994 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100,0%. По 755 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки
Контрольное событие 2: Количество предоставленных дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно
В отчетном периоде за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН граждане не обращались
1.2. | Основное мероприятие:Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" | 31.12.2021/ | 42384.55 | 0 | 21954.55 | 20430 | 0 | 0 | 42384.55
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
УТСЗН учавствует в реализации регионального проекта в части предоставления семьям с детьми: - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей дл достижения ребенком возраста 3 лет. За 6 месяцев 2021г. ЕДВ назначена 119 семьям, 278 получателям выплачено 20 430,0 тыс.руб.; - ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Рассотрено 138 заявлений на назначение ЕДВ. Выплата произведена 335 получателям 21 642,98 тыс.руб.
Контрольное событие 1: Количество граждан из числа многодетных семей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, Ипатовского городского округа Ставропольского края
На 01.07.2021г. На учете в УТСЗН состоит 816 граждан из многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и законодательством СК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличелось на 4,5%
Контрольное событие 2: Численность малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
В 1 полугодии 2021г . с гражданами ИГО СК заключен 61 социальный контракт (из них: 10 на открытие бинеса, 20- развитие личного подсобного хозяйства, 19- по поиску работы, 12- на приобретение предметов первой необходимости).
2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2021/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры ИГО СК путем проведения определенных работ в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края. Работы запланированы на 3-4 кварталы 2021г.
Контрольное событие: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края
Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 3- 4 квартале 2021 года.
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 31.12.2021/ | 10407.52 | 0 | 0 | 10093.56 | 0 | 0 | 10407.52
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения | 31.12.2021/ | 10407.52 | 0 | 0 | 10093.56 | 0 | 0 | 10407.52
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия в отчетном периоде денежные средства краевого и местного боджетов направлены на содержание УТСЗН. В частности: краевые средства на выплату заработной платы- 9 394,05 тыс.руб., услуги связи- 40,38 тыс.руб., коммунальные услуги- 252,46 тыс.руб., содержание имущества- 47,93 тыс.руб., закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд- 256,48 тыс.руб., прочие работы и услуги- 102,26 тыс.руб.; средства местного бюджета на выплаты к юбилейным датам- 161,52 тыс.руб., обслуживание программ- 36,23 тыс.руб., диспансеризация- 106,83 тыс.руб., аренда за наем помещения- 9,38 тыс.руб.
Контрольное событие: Обеспечение деятельности УТСЗН
Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 45,2% к бюджетной росписи
_______________________________________________