## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5. Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | 31.12.2021/ | 1328.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.51
1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 31.12.2021/ | 1328.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.51
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлено на эфективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование и предусматривает следующие расходы: оценка и экспертиза объектов, подлежащих приватизации; определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края; публикация в средствах массовой информации; приобретение конвертов маркированных и марок; оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 32,62%
Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных
Заключено 5 договоров на приобретение конвертов маркированных на сумму 40,9 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества
Заключено 3 договора на оценку недвижимого имущества на сумму 22,0 тыс.руб.
Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету
Заключено 8 договоров на публикацию информации в газете на сумму 33,9 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации
Заключено 26 договоров на изготовление технической документации на сумму 241,54 тыс. руб.(оплата произведена на сумму 241,54 тыс. руб.)
Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам
Заключено 46 договоров на проведение кадастровых работ на 645,28 тыс. руб.(оплата произведена на сумму 107,5 тыс. руб.)
Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Заключен договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 542,91 тыс. руб. Произведена оплата в размере 257,53 тыс. руб.
Контрольное событие 7: Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края
Заключено 16 догоров на сумму 533,83 тыс. руб. (оплата произведена на сумму 293,52 тыс. руб.)
Контрольное событие 8: Оплата по исполнительным листам
Оплата не производилась по причине отсутствия исполнительных листов
1.2. | Основное мероприятие: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимоси и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2021 | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает ежегодное предоставление объектов недвижимости и земельных участков по договорам аренду субъектам МСП на длительный срок; ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Непосредственным результатом реализации основного мероприятия будет количество заключенных договоров аренды, предоставленных субъектам МСП.
Контрольное событие: Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды
В отчетном периоде субъектам МСП по договорам аренды не предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрированные в собственность Ипатовского городского округа
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы | 31.12.2021/ | 4705.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.42
2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений | 31.12.2021/ | 4705.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предусмотрены расходы связанные с обеспечением деятельности, необходимых для выполнения полномочий возложенных на отдел имущественных и земельных отношений администрацииИпатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 49,03%
Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений
Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом
Контрольное событие 2: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 49,86 % к плановому назначению
_______________________________________________