Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата   в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 5 подпрограмм:

- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства);

- Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития потребительского рынка);

- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа);

- Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма снижения административных барьеров);

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2021 году  предусмотрено финансирование в объеме 16 499 990,22 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 19,29 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4 664,05 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 161 406,88 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 16 333 900,00 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 17 167 921,51 тысяч рублей, или 104,0 процента к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 6,70 тысяч рублей (34,7  процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 4 485,48 тысяч рублей (96,2 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 153 135,23 тысяч рублей (94,9 процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 104,1 процент (17 010 294,10 тысяч рублей).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 105,00 тысяч рублей.  Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства», проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса, где 32 субъекта предпринимательства были награждены Почётной грамотой администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа и 2 субъекта предпринимательства были награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, при первоначально предусмотренном финансировании в 300,00 тысяч рублей трижды в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов. Освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе.

В целях информационно - консультационной поддержки за счет средств местного бюджета в сумме 78,94 тысяч рублей (100,0 процентов к плану) в районной газете «Степные зори»  были опубликованы 7 статей по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

При администрации округа в течение 2021 года продолжил свою работу Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории округа. В частности, состоялось четыре заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, протоколы заседаний размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство», два из которых проведены с участием представителей сектора продаж клиентам малого бизнеса № 5230/07 Ставропольского отделения № 5230 Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк России и начальника отдела содействия занятости населения ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района, а также в декабре месяце с участием представителей некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и органов исполнительной власти. Информация о состоявшемся значимом заседании, проводимого при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края опубликована в районной газете «Степные зори» от 21.12.2021г. № 93(11440).

По итогам проведенной информационной  работы, по оперативным данным, поддержкой краевых фондов, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства и органов исполнительной власти Ставропольского края воспользовались 324 представителя бизнес - сообщества Ипатовского округа, в том числе 57 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в размере 171116,3 тысяч рублей, в частности:

через Некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 11 микрозаймов на сумму 12600,00 тысяч рублей, в том числе 8 сельхозтоваропроизводителям –  на сумму 10100,00 тысяч рублей;

через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили 13 субъектов предпринимательства в размере 149726,9 тысяч рублей;

через комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензированию финансовой поддержкой воспользовались 2 товаропроизводителя (акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Октябрьское» и общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Родина») на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2021 г. №58-п), размер которой составил 1527,4 тысяч рублей;

через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» единовременной финансовой помощью на открытие собственного дела воспользовались 2 субъекта предпринимательства на сумму 147,0 тысяч рублей (по направлению «Строительно-монтажные работы и услуги» в г. Ипатово и  «Открытие ателье по пошиву и ремонту одежды» аул. Юсуп – Кулакский).

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2349, заключены социальные контракты со 146 малоимущими семьями на общую сумму 14713,4 тысяч  рублей, из которых с 29 семьями на осуществление предпринимательской деятельности на общую сумму 7115,0 тысяч рублей.

Кроме того, консультационную поддержку в Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 126 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского округа и 1(один) субъект предпринимательства прошел обучение по федеральным партнерским программам институтов развития акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерного общества «Деловая среда» и  акционерного общества « Российский экспортный центр».

В предоставлении информационно – консультационной поддержки по принципу «одного окна» участвует и МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района. За данный отчетный период оказано 137 консультаций субъектам МСП по услугам АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Администрацией округа также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде данной услугой воспользовались 3 индивидуальных предпринимателя.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2021 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий Подпрограммы развитие потребительского рынка в 2021 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в сумме 27 254,91 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 54,91 тысяч рублей, за счет средств участников Программы– 27 200,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в  стопроцентном объеме.

По мероприятию «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» Подпрограммы развития потребительского рынка освоены собственные средства участников Подпрограммы в объеме 27 200,00 тысяч рублей (100,0 процентов к плану).

Денежные средства были направлены на строительство и ввод в эксплуатацию 7 торговых объектов в Ипатовском округе, с созданием 5 рабочих мест. Кроме того, к объекту торговли и объекту общественного питания произведено благоустройство территории.

Средства местного бюджета в сумме 54,91 тысяч рублей (100 процентов к плану) израсходованы на публикацию 11 статей в районной газете «Степные зори» по вопросам торговли и бытового обслуживания населения и изготовление 16 информационных растяжек «Покупай Ставропольское!».

В рамках выполнения основного мероприятия «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» в 2021 году администрацией Ипатовского городского округа проведено четыре заседания комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматривались вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, по результатам рассмотрения приняты 53 решения, по 20 вопросам даны рекомендации. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Кроме того, прием обращений граждан осуществляется следующими способами: по телефону доверия главы Ипатовского городского округа Ставропольского края, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на личных приемах главы Ипатовского городского округа Ставропольского края и заместителей глав Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также в письменном виде (почта).

По мероприятию «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» за 2021 год в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 75 обращений граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный год составила 100,0 процентов. В 2021 году  потребителями получено 25 консультаций, по вопросам защиты их прав составило.

С целью повышения грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей в районной газете «Степные зори» было опубликовано три информационных материала по вопросам прав потребителей, кроме того информационный материал размещен на официальном сайте администрации округа.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата предусмотрено финансирование в сумме 16 306 715,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 15,00 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 16 306 700,00 тысяч рублей. Освоено – 16 983 109,08 тысяч рублей (104,1 процент к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме 16 983 094,10 тысяч рублей (104,1 процент к плану) направлены на реализацию 56 инвестиционных проектов, в том числе 8 перспективных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, в результате реализации, которых создано 276 новых рабочих мест. В частности:

- инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа» (ООО «Гелиос») срок реализации проекта - 2018-2022 год с объемом инвестиционных вложений 345,0 млн. рублей. Объем освоенных инвестиций составил за 2021 г. – 282,0 млн.руб., с созданием 60 рабочих мест;

- инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» (инициатор – ООО НПО Агропарк «Красочное»), стоимость инвестиционного проекта – 1350,0 млн. рублей, сроки реализации инвестиционного проекта – 2018-2025 гг. Объем освоенных инвестиций составил за 2021 г. - 40,56 млн. рублей, в отчетном периоде создано 150 рабочих места;

- инвестиционный проект «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га»  (инициатор - ООО АПК «Юг-Агропрогресс»), стоимость инвестиционного проекта – 326,00 млн.рублей, сроки реализации инвестиционного проекта - 2020-2022 гг., всего освоено 151,1 млн. рублей, за 2021 г. объем освоенных инвестиций составил – 89,7 млн. руб., в отчетном периоде рабочие места не создавались;

- инвестиционный проект – «Реконструкция цеха производства сливочного масла»  (инициатор - ОАО «Сыродел»), стоимость инвестиционного проекта – 165,3 млн.руб., сроки реализации инвестиционного проекта - 2020-2021 гг., Объем освоенных инвестиций составил за 2021 г. – 115,7 млн. рублей, с созданием 10 рабочих мест. В данный момент проект реализован;

- инвестиционный проект – «Строительство системы орошения площадью 693 га» (инициатор СПК «Кировский»), стоимость инвестиционного проекта – 161,0 млн.руб., сроки реализации инвестиционного проекта – 2021-2022гг., за 2021 г. освоено 161,0 млн.руб. с созданием 7 рабочих мест. В данный момент проект реализован

- инвестиционный проект – «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» (инициатор - резидент ООО «Ставропольская говядина»), стоимость инвестиционного проекта –  1665 млн.руб., сроки реализации инвестиционного проекта – 2019г-2026г., объем освоенных инвестиций за 2021 год составил 15,9 млн.руб., в отчетном периоде создано 54 рабочих места, сохранено 64 рабочих места;

- инвестиционный проект «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт.» (инициатор - АО «ВетроОГК»), всего освоено 16272 млн. рублей, в т. ч. за 2021 г. освоено – 13713,1 млн. руб, с созданием 30 рабочих места. Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020-2021гг. В данный момент проект реализован.

- инвестиционный проект «Строительство орошаемого участка площадью 1647 га» «Урожайное»), стоимость инвестиционного проекта 820,7 млн. рублей, сроки реализации проекта 2021-2022 гг. За 2021 г. освоено - 500,0 млн.руб., с созданием 5 рабочих места.

Таким образом, объем освоенных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края, составил 14 966,56 млн. руб.

Средства местного бюджета в размере 14,98 тысяч рублей (99,9 процентов к бюджетной росписи) были направлены на публикацию статьи об инвестиционной деятельности на территории Ипатовского  городского округа Ставропольского края.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках мероприятий Подпрограммы снижения административных барьеров предусмотрены средства местного бюджета в сумме 13 351,62 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 13 118,03 тысяч рублей или 98,3 процентов к плановой бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края и оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Средства в размере 233,59 тысяч рублей, направленные на оплату прочих работ, услуг были освоены в январе 2022 года.

В целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее –МФЦ) предоставляется 293 государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 20 сопутствующих платных услуг. За 2021 год общее количество обращений в МФЦ составило 452 424, из них оказано 33 650 федеральных услуг, 1 649 региональных услуг и 4 272 муниципальных, МВД Биометрия - 120, электронные услуги - 530, прочие- 12 066, а также 137 услуг для бизнеса АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,0 процентов.

Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя  МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг- 98,6 процентов.

В рамках основного мероприятия «проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа,  отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица в течение года проводился мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования получателей услуг, дальнейшей обработки и оценки заполненных анкет. По результатам проведенного мониторинга за 2021 год установлено, что по  48 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 24 услуг – «хороший», 24  – «удовлетворительный».

В связи с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), утвержденным на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий, администрацией приостановлен перевод муниципальных услуг в электронный вид за счет средств местного бюджета, и проведены мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных услуг, вошедших в перечень массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров  представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 152 563,69 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета- 19,29 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 4 664,05 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 147 880,35 тысяч рублей. Фактически освоено 144 334,49 тысяч рублей (94,6 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 6,70 тысяч рублей (34,7 процентов), за счет средств краевого бюджета- 4 485,48 тысяч рублей (96,2 процентов), за счет средств местного бюджета- 139 842,31 тысяч рублей (94,6 процентов к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Глава муниципального образования» предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 283,91 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 99,2 процентов (2 266,24 тысяч рублей). Низкое освоение денежных средств сложилось в результате экономии по выплате заработной платы по факту отработанного времени.

На основное мероприятие «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 64 850,38 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 98,8 процентов (64 054,78 тысяч рублей). Низкое освоение денежных средств сложилось в результате экономии по выплате заработной платы по факту отработанного времени и предоставлением договоров на оплату в январе 2022 года.

На основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 67 735,61 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 98,5 процентов к предусмотренному финансированию (66 727,58 тысяч рублей). Низкое освоение денежных средств сложилось в результате того, что оплата за коммунальные услуги за декабрь 2021г. прошла в январе 2022 года.

На основное мероприятие «Расходы,  связанные с исполнением с исполнением переданных полномочий» предусмотрены средства в сумме 3 358,19 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 94,3 процентов (3 358,19 тысяч рублей).

Денежные средства за счет средств федерального бюджета в сумме 6,7 тыс.руб. (34,7% к плану) были направлены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции в РФ. Низкое освоение денежных средств сложилось в связи с невостребованностью денежных средств в размере 12,6 тыс.руб. направленных на приобретение конвертов маркированных. Денежные средства за счет средств краевого бюджета в размере 3 160,33 тыс.руб. (94,6% к плану) направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения; создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение деятельности депутатов Думы СК и их помощников в избирательном округе; формирование, содержание и использование Архивного фонда СК; осуществление отдельных государственных полномочий СК. Не освоение средств в размере 178,56 тыс.руб. сложилось в связи с экономией денежных средств, направленных на выплату заработной платы, приобретение основных средств, материалов.

На основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» из средств местного бюджета предусмотрено финансирование в  сумме 14 335,60 тысяч рублей. Фактическое освоение составило 56,6 процентов к предусмотренному финансированию (8 118,86 тысяч рублей). Недостижение планового показателя сложилось в результате экономии денежных средств.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского  округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом экономического развития администрации Ипатовскогогородского округа Ставропольского края проведена следующая работа:

В рамках обеспечения равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к получению финансовой поддержки и целевого использования бюджетных средств в 2021 году приведены в соответствие с действующими нормами законодательства следующие административные регламенты:

- административный регламент «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2018г. №357 (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2021 г. №1947);

- административный регламент по предоставлению администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 04 апреля  2018 г. № 376 (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2021 г. №1948);

- административный регламент предоставления администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка, выдача дубликата или копии разрешения на право организации розничного рынка» Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 июля 2018 г. № 860 (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. №238, 30 декабря 2021 г. №2018).

В течение 2021 года специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено четыре заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (далее –Совет), в том числе с участием представителей Межрайонной ИФНС России №3 по Ставропольскому краю, представителя Ставропольского отделения №5230 Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк России, начальника отдела по работе с клиентами микробизнеса Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», эксперта НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в области мер государственной поддержки, начальника отдела содействия занятости населения ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района».

В 2021 году четырежды были внесены изменения в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского городского округа на 2021 год.

Муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» определены 4 цели, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 12 задач, из них 9 задач выполнены в 100 процентном объеме. По 3 задачам процент выполнения составил 0,0 процентов, в частности:

- задачей «Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры  поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях» предусмотрена реализация мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам задачи «Развитие кредитно - финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства». В отчетном периоде освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе;

- организации и проведению мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа задачи «Обеспечение устойчивого  социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа» в 2021 году не проводилось;

- оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края задачи «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством» в 2021 году не проводилась в связи с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), утвержденным на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий.

Информация об изменениях, внесенных в программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2021- 2026 гг.

В Программу в течение 2021 года вносились изменения следующими постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 03 марта 2021 г. № 239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702», от 26 августа 2021 г. № 1246, от 06 ноября 2021 г. № 1511, от 29 декабря 2021 г. №2013.

Кроме того, во исполнение п. 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 вносились изменения в детальный план- график следующими распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 02 апреля 2021 г. № 100-р «О внесении изменений в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2021г. №531-р», от 10 сентября 2021 г. 389-р, от 29 декабря 2021 г. №566-р.

Распоряжением администрации Ипатовкого городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2021 г. № 565-р утвержден детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» на 2022 год.

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                    Т.А.Фоменко

Кузнецова В.Н.

Тел. (86542)5-80-09