## использование средств мест.бюдж
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2021 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городком округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2021 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольском крае", ВСЕГО: | отдел экономического развития, соисполнители- отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица | 6 |  |  | 140281.44 | 161406.88 | 153135.23
1.1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 1 |  | 385 | 105 | 105
1.1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20500 | 30 | 26.06 | 26.06
1.1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" |  | 6 | 1 | 60520 | 300 | 0 | 0
1.1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20360 | 55 | 78.94 | 78.94
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности" |  | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 6 | 2 |  | 20 | 54.91 | 54.91
1.2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка" |  | 6 | 2 | 20360 | 20 | 54.91 | 54.91
1.3. | Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 3 |  | 15 | 15 | 14.98
1.3.1. | Основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» |  | 6 | 3 | 20371 20380 | 15 | 15 | 14.98
1.4. | Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 6 | 4 |  | 12702.34 | 13351.62 | 13118.03
1.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово" |  | 6 | 4 | 1110 | 12502.34 | 13351.62 | 13118.03
1.4.2. | Основное мероприятие "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |  | 6 | 4 | 20535 | 200 | 0 | 0
1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 6 | 5 |  | 127159.1 | 147880.35 | 139842.31
1.5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 1727.13 | 2283.91 | 2266.24
1.5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 60114.7 | 63525.23 | 62729.63
1.5.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в части хозяйственно- технического обеспечения" |  | 6 | 5 | 11110 | 59912.88 | 67735.61 | 66727.58
1.5.4. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 20360 20700 20990 | 5404.39 | 14335.6 | 8118.86

## расходы всех форм бюджета
Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2021 год
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольском крае" | Всего, в том числе: | 16499990.22 | 17167921.51
|  | ассигнования бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) | 161406.88 | 153135.23
|  | средства федерального бюджета | 19.29 | 6.7
|  | бюджет Ставропольского края (далее- краевой бюджет) | 4664.05 | 4485.48
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 162732.03 | 154460.38
|  | в т.ч. участнику Программы | 145937.61 | 143900.39
|  | соисполнителю | 3358.19 | 3167.03
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 16333900 | 17010294.1
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 105 | 105
|  | местный бюджет | 105 | 105
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 105 | 105
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | 26.06 | 26.06
|  | местный бюджет | 26.06 | 26.06
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 26.06 | 26.06
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | 78.94 | 78.94
|  | местный бюджет | 78.94 | 78.94
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 78.94 | 78.94
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городского округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 27254.91 | 27254.91
|  | местный бюджет | 54.91 | 54.91
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 54.91 | 54.91
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 27200 | 27200
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания" | Всего, в том числе: | 27200 | 27200
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 27200 | 27200
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка" | Всего, в том числе: | 54.91 | 54.91
|  | местный бюджет | 54.91 | 54.91
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 54.91 | 54.91
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 16306715 | 16983109.08
|  | местный бюджет | 15 | 14.98
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 15 | 14.98
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 16306700 | 16983094.1
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Создание благоприятной для инвестиций административной среды" | Всего, в том числе: | 15 | 14.98
|  | местный бюджет | 15 | 14.98
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 15 | 14.98
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными пред-принимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округее Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 16306700 | 16983094.1
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 16306700 | 16983094.1
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4. | Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края " | Всего, в том числе: | 13351.62 | 13118.03
|  | местный бюджет | 13351.62 | 13118.03
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 13351.62 | 13118.03
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 13351.62 | 13118.03
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово" | Всего, в том числе: | 13351.62 | 13118.03
|  | местный бюджет | 13351.62 | 13118.03
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 13351.62 | 13118.03
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 13351.62 | 13118.03
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | Всего, в том числе: | 152563.69 | 144334.49
|  | местный бюджет | 147880.35 | 139842.31
|  | федеральный бюджет | 19.29 | 6.7
|  | краевой бюджет | 4664.05 | 4485.48
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 149205.5 | 141167.46
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 132585.99 | 130782.36
|  | соисполнителю | 3358.19 | 3167.03
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" | Всего, в том числе: | 2283.91 | 2266.24
|  | местный бюджет | 2283.91 | 2266.24
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2283.91 | 2266.24
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 64850.38 | 64054.78
|  | местный бюджет | 63525.23 | 62729.63
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1325.15 | 1325.15
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 64850.38 | 64054.78
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 64850.38 | 64054.78
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения" | Всего, в том числе: | 67735.61 | 66727.58
|  | местный бюджет | 67735.61 | 66727.58
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 67735.61 | 66727.58
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 67735.61 | 66727.58
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.4. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с исполнением с исполнением переданных полномочий" | Всего, в том числе: | 3358.19 | 3167.03
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 19.29 | 6.7
|  | краевой бюджет | 3338.9 | 3160.33
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 3358.19 | 3167.03
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.5. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 14335.6 | 8118.86
|  | местный бюджет | 14335.6 | 8118.86
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 14335.6 | 8118.86
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2021 год
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе
Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года при наличии)
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 269.4 | 279 | 395,00* | (+116,00) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2021г.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства
1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе | ед. | 1407 | 1700 | 2230,00* | (+530,00) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2021г. и данных налоговых органов по самозанятым гражданам
Задача 2. Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях
1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку | ед. | 47 | 47 | 57 | (+10)
Задача 2. Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях
1.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 20.2 | 20.8 | 20.8 | *оценка. Показатель получен расчетным путем по предварительным данным органов статистики и налоговых органовнами статистики за 2021г.
1.4. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 7 | 7
Задача 3. Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа, популяризация предпринимательской деятельности
1.5. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа Ставропольского края | % | 0.07 | 1.5 | 1.5
Цель 2 Программы- Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения округа
| Индекс оборота розничной торговли | % | 109.4 | 104 | 121,5* | (+17,5)*оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2021г.
| Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа | % | 12.2 | 43 | 37.1 | (-5,9) Показатель положительный. По представленным даным Роспотребнадзора
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Формирование современной инфраструктуры развития потребительского рынка
2.1. | Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах | % | 102.7 | 102 | 105.9 | (+3,9) По официальным данным статистики за 2021 г.
Задача 2. Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского округа в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.2. | Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) | % | 11.1 | 8.5 | 23 | +14,5
2.3. | Темп роста количества районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа в целях формирования имиджа городского округа и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг к уровню прошлого года | % | - | 110 | 111 | (+1,00)
2.4. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей | ед. | 6 | 17 | 27 | (+10)
Задача 3. Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
2.5. | Количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей | ед. | 70 | 100 | 75 | (-25) Показатель положительный. По данным Роспотребнадзора
2.6. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100
2.7. | Количество информационных материалов, опубликованных участником Программы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края | ед. | 1 | 3 | 3
Цель 3 Программы- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 56.86 | 17 | 272,43* | (+255,43) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2021г.
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал округа (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года | % | 184.6 | 105 | 780,00* | (+675,00) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2021г. Увеличению инвестиционных вложений способствовала реализация на территории округа крупного инвестиционного проекта краевого значения «Строительство Бондаревской Ветроэлектростанции мощностью 120 МВт» (инициатор - АО «ВетроОГК»), общей стоимостью 16 272,0 миллионов рублей, реализация которого завершена в 2021 году
3.2. | Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности | ед. | 0 | 1 | 1
Задача 2. Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства
3.3. | Объем инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом) | тыс. руб. | 90.75 | 45 | 90,75* | (+45,75) *оценка. По предварительным данным представленным органами статистики за 2021г.
Задача 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа
3.4. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском округе Ставропольского края | % | 87.5 | 112.5 | 149.7 | (+37,2) По официальным данным представленным органами статистики за 2021 г.
3.5. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе | % | 110.4 | 109 | 123.2 | (+14,2) По официальным данным представленным органами статистики за 2021 г.
3.6. | Прирост компаний- экспортеров из числа субъектов малого и среднего пред-принимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0 | ед. | - | 1 | 1
3.7. | Количество созданных (модернезированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | мест | 132 | 140 | 276 | (+136,0)
Цель 4 Программы- Cнижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края
| Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края | тыс. ед. | 45.2 | 50.7 | 52.4 | (+1,7) Рост данного показателя обусловлен потребностью жителей округа в услугах оказываемых МКУ "МФЦ". Показатель представлен МКУ "МФЦ"
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
4.1. | Время ожидания в очереди населения Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края | мин. | 15 | 15 | 15
4.2. | Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | ед. | 6 | 15 | 137 | (+122)
Задача 2. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края
4.3. | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей | % | 90 | 90 | 90
4.4. | Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации пре-доставления государственных услуг и муниципальных услуг | % | 97.8 | 98 | 98.6 | (+0,6)
Задача 3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «Одного окна» в соответствии с действующим законодательством
4.5. | Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей | % | 90 | 90 | 90

## выполнение основных мероприятий
Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2021 год
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение
инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок наступления контрольного события | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 395 ед.; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края- 2230 ед.
| Контрольное событие 1: «Количество районных, краевызх мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа» | 30.05.2021/ 24.05.2021 | Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия 32 субъекта предпринимательства были награждены Почётной грамотой администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа и 2 субъекта предпринимательства были награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края. Кроме того, 6 субъектов награждены кубками и дипломами по итогам конкурса "Предприниматель года"
Задача 2.Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях
1.2.1. | Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | При первоначально предусмотренном финансировании в 300,00 тысяч рублей трижды в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета. Освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 395 ед.; В 2021 году некоммерческой организацией микрокредитования «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 11 микро-займов на сумму 12,60 миллионов рублей. Через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили 13 субъектов предпринимательства в сумме 149,73 миллионов рублей. Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2349 оказана государственная финансовая социальная помощь на основании социального контракта 29 семьям - на осуществление предпринимательской деятельности на сумму 7,12 миллионов рублей. Через Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензированию финансовой поддержкой воспользовались два товаропроизводителя округа на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2021г. №58-п), размер которой составил более миллиона рублей. Через ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» единовременной финансовой помощью воспользовались 2 субъекта предпринимательства на сумму 1,53 миллиона рублей.
| Контрольное событие 2: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа финансовая поддержка за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не оказывалась
Задача 3. Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях.
1.3.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 126 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского округа и 1(один) субъект предпринимательства прошел обучение по федеральным партнерским программам институтов развития акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерного общества «Деловая среда» и акционерного общества « Российский экспортный центр». Через МКУ «Многофунциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района воспользовались консультационной поддержкой 137 субъектов предпринимательства АО « Корпорация МСП». Администрацией округа также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде текущего года данной услугой воспользовалось 3 субъекта предпринимательства. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 395 ед. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 20,8%. Количество изготовленных информационных материалов, стендов по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году составило 7 единиц.
| Контрольное событие 3: «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В целях информационной поддержки и распространению положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края опубликовано 7 статей в районной газете «Степные зори». При этом в рамках основного мероприятия проведено четыре заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства.
Задача 4. Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа, популяризация предпринимательской деятельности.
1.4.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности |  | В связи с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021 году многие мероприятия не проводились. Однако, в отчетном периоде ООО «Ипатовомолпродукт» принял участие в ярмарке выходного дня в г. Ставрополе, а так же в ярмарке, приуроченной к празднику Масленицы в с.Грачевка Ставропольского края; сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в качестве гостей в XVII Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке племенных овец и коз, проходившей в Республике Бурятия; ОАО «Сыродел» принял участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2020 года, где продукция Сыр «Лёгкий» стал лауреатом программы «100 лучших товаров России» с присвоением Золотого логотипа, а молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Традиции России», произведенный по технологии сыра и сыр плавленый «С грибами» стали дипломантами конкурса с присвоением Серебряного логотипа. Кроме того предприятие приняло участие в конкурсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края, где заняло 3 место в номинации «Вкус Ставрополья». В IX ежегодном региональном конкурсе «Бренд Ставрополья» ОАО Сыродел одержал победу в номинации «Лучший бренд в сфере пищевой промышленности». | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 395,0 ед. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа в отчетном периоде составила 1,5%
| Контрольное событие 4: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году 3 хозяйствующих субъекта приняли участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности
Цель 2 программы: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района
Подпрограмма 2 "Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округаСтавропольского края"
Задача 1.Формирование современной инфраструктуры развития потребительского рынка
2.1.1. | Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания |  |  | Индекс оборота розничной торговли выше планового показателя на 17,5 процентных пунктов и составил 121,5 %; Темп оборот общественного питания составил 105,9%, что выше планового на 3,9 п.п.
| Конитрольное событие 5: «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является строительство и ввод в эксплуатацию 7 торговых объектов на территории Ипатовского округа с созданием 5 рабочих мест. Также к объекту торговли и объекту общественного питания произведено благоустройство территории. Средства участников программы освоены в объеме 27200,00 тыс. рублей (100,0% к плану).
Задача 2. Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского округа в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.2.1. | Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа |  |  | Индекс оборота розничной торговли выше планового показателя на 17,5 процентных пунктов и составил 121,5 %; Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) за 2021 год составил 14,5 %; Темп роста количества районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа в целях формирования имиджа городского округа и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг к уровню 2020 года- 1,00%; В отчетном периоде опубликовано 27 информационных материалов в общественно - политической газете "Степные зори" по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей.
| Контрольное событие 6: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства» администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края проведен жегодный конкурса «Предприниматель года». В номинации «Лучший семейный бизнес в Ипатовском городском округе» дипломом и кубок лауреата получила ИП Прокопенко Татьяна Ивановна (г. Ипатово), диплом и кубок победителя получил ИП Ковтун Евгений Евгеньевич. Диплом и кубок победителя в номинации «Женщина-руководитель» получила Павленко Наталья Викторовна (г. Ипатово). Кроме того, специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ипатовского округа приняли участие в видеоконференцсвязи по вопроссам стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции.
| Контрольное событие 7: «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году опубликовано 11 информационных материалов в общественно - политической газете "Степные зори" по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей. Изготовлено 16 информационных растяжек "Покупай Ставропольское!". Денежные средства в размере 54,91 тыс. руб. освоены в полном объеме.
Задача 3.Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
2.3.1. | Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей |  | В целях повышения социальной защищенности граждан и обеспечения сбалансированной защиты интересов потребителей администрацией Ипатовского городского окурга в соответствии с Планом проведения Ежеквартально проводятся заседания комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся защиты прав потребителей. За 2021 год было проведено 4 комиссии. Все предусмотренные планом мероприятия рассмотрены, по результатам рассмотрения принято 53 решения, по 20 вопросам даны рекомендации. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Кроме того, прием обращений граждан осуществляется следующими способами: по телефону доверия главы Ипатовского городского округа Ставропольского края, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на личных приемах главы Ипатовского городского округа Ставропольского края и заместителей глав Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также в письменном виде (почта). | Доля обращений граждан по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского округа в 2021 году составила- 37,1%, что ниже планового показателя на 5,9 п.п. Количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей в 2021 г. составило- 75 ед., или на 25,0 п.п. ниже планового. Показатель положительный
| Контрольное событие 8: «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей в 2021 году составило- 75 единиц, что на 25,0 процентных пунктов ниже планового. Показатель положительный
2.3.2. | Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей |  | За 2021 год в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 75 обращения граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах исполнительной власти Ипатовского городского округа, территориальных органах федеральных органах исполнительной власти и общественных организаций составило 25. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. | Доля обращений граждан по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского округа в 2021 году составила- 37,1%, что ниже планового показателя на 5,9 п.п. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке. В общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2021 году составила 100,0%.
| Контрольное событие 9: «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный год составила 100,0 процентов.
2.3.3. | Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей |  |  | Доля обращений граждан по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского округа в 2021 году составила- 37,1%, что ниже планового показателя на 5,9 п.п. В 2021 году участником Программы опубликованно 3 информационных материала, в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 10: «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети "Интернет", направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году в районной газете «Степные зори» было опубликовано 3 информационных материалов по вопросам прав потребителей, кроме того информационный материал размещен на официальном сайте администарции округа.
Цель 3 программы: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовскогогородского округа Ставропольского края"
Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.1.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  | В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ипатовского городского округа, проведена следующая работа: - разработана и утверждена Инвестиционная стратегия Ипатовского округа до 2035 года; - проведено 4 заседания Совета, где были рассмотрены актуальные вопросы развития инвестиционной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. - актуализирован реестр инвестиционных площадок (из трех земельных участков), который размещен на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в системе «ИС Мониторинг», представляющий собой перечень муниципальных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов, и перечень объектов недвижимости Ипатовского округа (из девяти объектов), предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов. Данные объекты могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих развитие предприятий перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, а также для развития социальной сферы (развлекательных центров для молодежи) и предприятий в сфере услуг; - в 2021 г. реализовано три инвестиционных проекта, а именно: инвестиционный проект "Строительство системы орошения площадью 693 га" (СПК "Кировский"); инвестиционный проект – «Реконструкция цеха производства сливочного масла» (инициатор - ОАО «Сыродел»); инвестиционный проект «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт.». | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 272,43 тыс. рублей; Индекс физического объема инвестиций в основной капитал округа (без субъектов малого предпринимательства) к уровню 2020 года составил 780,0%; Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности - 1 ед.
| Контрольное событие 11: «Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В рамках выполнения основного мероприятия в 2021 г. специалист отдела экономического развития администрации округа проходил обучение по вопросам инвестиционной деятельности.
| Контрольное событие 12: «Количество информационныхт материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В целях позиционирования инвестиционной деятельности опубликована одна статья.
Задача 2. Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства
3.2.1. | Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском мгородском округе Ставропольского края |  | В 2021 году осуществлялась реализация 56 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 16 983,1 млн.руб. и созданием 276 новых рабочих мест, в том числе 8 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья, ежеквартально актуализировалась на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края и размещалась на официальном сайте администрации округа | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 272,43 тыс. рублей; объем инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом) в 2021 году увеличен на 45,75 тыс. рублей к плановому назначению и составил 90,75 тыс. рублей.
| Контрольное событие 13: «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году осуществлялась реализация 56 инвестиционного проекта с освоением денежных средств в размере 16 983,1 млн.руб., в том числе 8 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья и созданием 276 новых рабочих мест
Задача 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.3.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | По основному мероприятию финансирование в 2021 году отсутсвовало, в связи с чем, мероприятия, способствующие продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределами Ставропольского края, не проводились. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 272,43 тыс. рублей; Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском округе составил 149,7 %; Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе- 123,2%; прирост компаний- экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0-1 ед.; Количество созданных и модернезированных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов- 276 мест.
| Контрольное событие 14: «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров и услуг за пределы Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году хозяйствующие субъекты Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров и услуг за пределы Ставропольского края
Цель 4 программы: «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском мгородском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
4.1.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края |  |  | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района в 2021 году составило 52,4 тыс. ед. Время ожидания гражданина в очереди за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края 15 минут. Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества для получения одной государственной или муниципальной услуги -137 ед.
| Контрольное событие 15:«Количество оказанных услуг сотрудниками «МФЦ» по принципу «одного окна» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году предоставлялось 293 государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 20 сопутствующие платные услуги. За отчетный период общее количество обращений в МКУ «МФЦ» Ипатовского района составило 52 424, из них оказано 33 650 - федеральные услуги, 1649 - региональные, 4272 - муниципальные, МВД Биометрия - 120, электронные услуги - 530, прочие -12066, а также услуги АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", для бизнеса -137.
| Обеспечение деятельности многофунк-ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово |  |  | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района в 2020 году составило 52,4 тыс. ед.
| Контрольное событие 16: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения «МФЦ» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году в рамках обеспечения деятельности МФЦ осуществлялись расходы на оплату труда составили 8 460,01 тыс. рублей (100%), начисления на заработную плату – 2 538,04 тыс. рублей (99,98%), услуги связи – 325,44 тыс. рублей (90,86%), коммунальные расходы – 564,61 тыс. рублей (77,94%), услуги по содержанию имущества – 197,07 тыс. рублей (99,24%), прочие услуги – 186,85 тыс. рублей (96,33%), страхование – 2,56 тыс. рублей (100%), приобретение основных средств – 55,58 тыс. рублей (100%), приобретение ГСМ – 299,05 тыс. рублей (90,51%), приобретение материальных запасов – 213,32 тыс. рублей (100%), пособия и иные социальные выплаты – 0,00 тыс. рублей (0,00%), оплата налогов – 275,5 тыс. рублей (100%), приобретение материальных запасов (для борьбы с коронавирусом) – 20,00 тыс. рублей (100%).
Задача2. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение
4.2.1. | Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  | Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, осуществляется в целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Мониторинг осуществляетя в отношении муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с административными регламентами в сроки, установленные постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2018 г. №234. | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района в 2021 году составило 52,4 тыс. ед. доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей- 90,0%; оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг-98,6%
| Контрольное событие 17: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 г. процент удовлетворенных граждан составил 90%.
Задача 3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством
4.3.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  |  | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района в 2020 году составило 52,4 тыс. ед. Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей в 2021 году составило 90,0%.
| Контрольное событие 18: «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году работа по переводу муниципальных услуг не проводилась в связи с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), утвержденным на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий"
5.1.1. | Глава муниципального образования
| Контрольное событие 19: «Обеспечение достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | выполнение контрольного события в рамках обеспечения достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городкого округа- 99,2%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.2. | Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 20: «Обеспечение достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Контрольное событие в рамках обеспечения достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городкого округа выполнено на 98,8%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.3. | Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения
| Контрольное событие 21: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Контрольное событие в рамках обеспечения расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения достижения выполнено на 98,5%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.4. | Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 22: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Контрольное событие в рамках прочих расходов для обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольсого края выполнено на 56,6%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
5.1.5. | Расходы, связанные с исполнением пе-реданных полномочий
| Контрольное событие 23: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Контрольное событие в рамках обеспечения расходов связанных с исполнением переданных полномочий выполнено на 94,3%. Денежные средства за счет средств федерального бюджета в сумме 6,7 тыс.руб. (34,7% к плану) были направлены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции в РФ. Низкое освоение денежных средств сложилось в связи с невостребованностью денежных средств в размере 12,6 тыс.рубна правленных на приобретение конвертов маркированных. Денежные средства за счет средств краевого бюджета в размере 3 160,33 тыс.руб. (94,6% к плану) направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения; создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение деятельности депутатов Думы СК и их помощников в избирательном округе; формирование, содержание и использование Архивного фонда СК; осуществление отдельных государственных полномочий СК. Не освоение средств в размере 178,56 тыс.руб. сложилось в связи с экономией денежных средств, направленных на выплату заработной платы,приобретение основных средств, материалов.