## использование средств 2021 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2021 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | ответственный исполнитель - управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) | 15 |  |  | 2184.23 | 1684.14 | 1678.26
1.1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | управление АИГО СК | 15 | 1 |  | 2184.23 | 1684.14 | 1678.26
1.1.1. | Основное мероприятие "Фонд сельского старосты" | управление АИГО СК | 15 | 1 | 201910 | 500 | 0 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | управление АИГО СК | 15 | 1 | 20920 | 1684.23 | 1684.14 | 1678.26

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1684.14 | 1678.26
|  | местный бюджет | 1684.14 | 1678.26
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1684.14 | 1678.26
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | Всего, в том числе | 1684.14 | 1678.26
|  | местный бюджет | 1684.14 | 1678.26
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1684.14 | 1678.26
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие "Фонд сельского старосты" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | Всего, в том числе | 1684.14 | 1678.26
|  | местный бюджет | 1684.14 | 1678.26
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1684.14 | 1678.26
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 36.4 | 43.7 | 43.7
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда" Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 1. Повышение комфортности проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1.1. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек | ед. | 0 | 9 | 9
1.1.2. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500 | ед. | 3 | 10 | 10
1.1.2. | Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков,аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел | % | 19.3 | 21.5 | 21.5

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда" Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 1. Повышение комфортности проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1.1. | Фонд сельского старосты |  |  | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 43,7%; Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек- 9 ед.
| Контрольное событие 1: «Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году заявки не подавались. Денежные средства на данное мероприятие не выделялись .
1.1.2. | Поддержка сельских инициатив |  |  | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 43,7%; Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500- 10 ед.; Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков,аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел- 21,5%.
| Контрольное событие 2: «Количество благоустроенных общественных мест» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В результате проведенного конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 150 до 750 основанных на сельских инициативах выполнены работы по устройству площадки в х. Мелиорация, обустройству тротуаров в с. Софиевка, по организации благоустройства территории возле Дома культуры в с. Л.Дача.