## использование средств 2021 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2021 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) | 09 |  |  | 40618.17 | 44751.5 | 44112.36
1.1. | Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | комитет АИГО СК | 09 | 1 |  | 38485.28 | 42534.87 | 41900.77
1.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности в области физической культуры и спорта" | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 11110 | 14527.99 | 19142.49 | 18508.39
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта" | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 20350 | 1000 | 1000 | 1000
1.1.3. | Основное мероприятие "Развитие физкультуно- спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа " | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 20351 G8402 L5760 L6354 L6355 S8402 | 22957.29 | 22392.38 | 22392.38
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | комитет АИГО СК | 09 | 2 |  | 2132.89 | 2216.63 | 2211.59
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края" | комитет АИГО СК | 09 | 2 | 10010 10020 20700 20990 | 2132.89 | 2216.63 | 2211.59

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 53350.97 | 49650.75
|  | местный бюджет | 44751.51 | 44112.36
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 8599.46 | 5538.39
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 53350.97 | 49650.75
|  | в т.ч.участнику Программы | 20142.49 | 19508.39
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч.участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 51056.59 | 47361.41
|  | местный бюджет | 42534.88 | 41900.77
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 8521.71 | 5460.64
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 51056.59 | 47361.41
|  | в т.ч. участнику Программы | 20142.49 | 19508.39
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности в области физической культуры и спорта" | Всего, в том числе | 19142.49 | 18508.39
|  | местный бюджет | 19142.49 | 18508.39
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 19142.49 | 18508.39
|  | в т.ч. участнику Программы | 19142.49 | 18508.39
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта " | Всего, в том числе | 1000 | 1000
|  | местный бюджет | 1000 | 1000
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1000 | 1000
|  | в т.ч. участнику Программы | 1000 | 1000
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Основное мероприятие "Развитие физкультуно- спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа" | Всего, в том числе | 30914.1 | 27853.02
|  | местный бюджет | 22392.39 | 22392.38
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 8521.71 | 5460.64
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 30914.1 | 27853.02
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 2294.38 | 2289.34
|  | местный бюджет | 2216.63 | 2211.59
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 77.75 | 77.75
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2294.38 | 2289.34
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края " | Всего, в том числе | 2294.38 | 2289.34
|  | местный бюджет | 2216.63 | 2211.59
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 77.75 | 77.75
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2294.38 | 2289.34
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовскм городском округе Ставропольского края | % | 48.2 | 49.5 | 49.6 | (+0,10) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с развитием спортивной инфраструктуры и централизацией управления сферой физической культуры и спорта
| Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края | ед. | 44 | 58 | 66 | (+8) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с увеличением финансирования мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта
| Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения | % | - | 86 | 90.5 | (+4,5) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с развитием спортивной инфраструктуры округа в 2021 году
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1.Создание необходимых условий для приобщения всех категорий населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.1.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 13935 | 11188.67 | 16516.59 | (+ 5327,92) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с увеличением МРОТ
1.1.2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 77 | 78 | 78.5 | (+0,5) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с развитием спортивной инфраструктуры округа в 2021 году
Задача 2.Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1.3. | Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края | % | 52.3 | 49.8 | 52.9 | (+3,1) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с вводом в строй новых спортивных сооружений, что позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 83 человек.

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Создание необходимых условий для приобщения всех категорий населения Ипатовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.1.1. | Организация деятельности в области физической культуры и спорта |  | В 2021 году денежные средства были направлены на обеспечение деятельности МБУ "Детский спортивно- оздоровительный парк" и МБУ ФКС "Прогресс" | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края-49,6%; Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края- 66 ед.; Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 16516,59 руб.
| Контрольное событие 1: «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Кассовое исполнение за 2021 год составило 18 508,39 тыс. руб. или 96,7%.
1.1.2. | Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта |  |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края-49,6%; Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа- 66 ед.; Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся- 78,5%.
| Контрольное событие: 2 «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий. Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Организовано и проведено 66 районных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 4235 человек. Свыше 80 спортсменов в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 7 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях.
Задача 2. Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1.3. | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа |  | В 2021 году проведена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, проведены работы по обустройству спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования в ауле Ю.Кулакский. Кроме того, в рамках реализации мероприятий по современному облику сельских территорий (сельских агломкраций) Ставропольского края проведены работы по строительству комплексных спортивных площадок в с.Красная Поляна и с.Кевсала. Выполнены работы по благоустройству территории стадиона МБУ ФКС "Прогресс" (устройство скейт- площадки, площадки для занятия воркаутом, обустройство тренировочного футбольного поля с искусственным покрытием 60x30, ремонт наружного электроосвещения, устройство освещения футбольной площадки, ремонт наружного ограждения и ремонт трибун стадиона, установка модульного туалета). | Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения- 90,5%; Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе -52,9 %
| Контрольное событие 3: «Расходы в рамках обеспечения мероприятий по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Денежные средства в размере 30 914,10 тыс. руб., направленные на реализацию мероприятия освоены на 90,1% (27 853,02 тыс.руб.). Это позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 112 человек.
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»
1.2.1. | Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 4: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В целях обеспечения деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края было направлено 2 294,38 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 289,34 тыс.руб., или 99,8% к плану