## использование средств 2021 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2021 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | ответственный исполнитель- отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития АИГО СК), соисполнители- отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел сельского хозяйства АИГО СК), отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИГО СК), отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел культуры АИГО СК) | 13 |  |  | 3203.61 | 4957.16 | 4882.47
1.1. | Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК отдел культуры АИГО СК | 13 |  |  | 97 | 97 | 97
1.1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества" | отдел социального развития АИГО СК отдел культуры АИГО СК | 13 | 1 | 20352 | 97 | 97 | 97
1.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК | 13 | 2 |  | 59 | 140.4 | 140.36
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | отдел социального развития АИГО СК | 13 | 2 | 20370 | 59 | 90.4 | 90.36
1.2.2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ" | отдел социального развития АИГО СК | 13 | 2 | 20375 | 0 | 50 | 50
1.3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизам, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 |  | 3047.61 | 4719.76 | 4645.11
1.3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 | 20810 | 80 | 80 | 80
1.3.2. | Основное мероприятие "Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 | 20376 20820 20830 20850 20860 20870 S8790 | 2938.64 | 4610.79 | 4536.14
1.3.3. | Основное мероприятие "Информационно- аналитическая декятельность по профилактике терроризма и экстремизма" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 | 20880 S7730 | 28.97 | 28.97 | 28.97

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 8370.8 | 7295.56
|  | местный бюджет | 4957.16 | 4882.47
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3413.64 | 2413.09
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 140.4 | 140.36
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 8230.4 | 7155.2
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 97 | 97
|  | местный бюджет | 97 | 97
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 97 | 97
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества" | Всего, в том числе | 97 | 97
|  | местный бюджет | 97 | 97
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 97 | 97
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 140.4 | 140.36
|  | местный бюджет | 140.4 | 140.36
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 140.4 | 140.36
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | Всего, в том числе | 90.4 | 90.36
|  | местный бюджет | 90.4 | 90.36
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 90.4 | 90.36
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ" | Всего, в том числе | 50 | 50
|  | местный бюджет | 50 | 50
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 50 | 50
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 8133.4 | 7058.2
|  | местный бюджет | 4719.76 | 4645.11
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3413.64 | 2413.09
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 8133.4 | 7058.2
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений" | Всего, в том числе | 80 | 80
|  | местный бюджет | 80 | 80
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 80 | 80
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3.2. | Основное мероприятие "Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего, в том числе | 7924.43 | 6849.23
|  | местный бюджет | 4610.79 | 4536.14
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3313.64 | 2313.09
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 7924.43 | 6849.23
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3.3. | Основное мероприятие "Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего, в том числе | 128.97 | 128.97
|  | местный бюджет | 28.97 | 28.97
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 100 | 100
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 128.97 | 128.97
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и показателей решения задач
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры
| Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | - | 64.5 | 78.65 | (+14,15)
| Доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | % | - | 23.4 | 23.4
Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия, формирование общероссийской гражданской идентичности, обеспечение бесконфликтной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства | ед. | - | 32000 | 44199
1.1.2. | Количество публикаций в общественно-политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества | ед. | - | 75 | 75
Задача 2. Содействие военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению обычаев и обрядов казачества, развитию казачьей культуры
1.1.3. | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности | ед. | 9 | 10 | 10
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 2 Программы - Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | ед. | 125 | 140 | 140
| Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний | % | - | 6.3 | 6.3
Задача 1. Организация и совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.2.1. | Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений | чел. | 154 | 179 | 179
1.2.2. | Доля дружинников, обеспеченных отличительной символикой и страхованием жизни к общему числу дружинников Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | - | 100 | 100
Задача 2. Осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
1.2.3. | Количество профилактических мероприятий, проводимых в Ипатовском городском округе Ставропольского края, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции | ед. | 125 | 130 | 135 | (+5)
1.2.4. | Увеличение доли публикаций антинаркотической направленности к общему количеству публикаций в СМИ | % | - | 4 | 4
1.2.5. | Уменьшение доли преступлений в сфере незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в общем количестве совершаемых преступлений | % | - | 5.5 | 5.5
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 3 Программы- Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности
| Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | ед. | - | 16 | 16
Задача 1. Повышение знаний путем проведения мероприятий антитеррористической направленности и обеспечение безопасности
1.3.1. | Доля выполненных мероприятий с учащимися образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках выполнения плана мероприятий «Школа безопасности», «Юный спасатель» | % | - | 100 | 100
Задача 2. Обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
1.3.2. | Удельный вес мест с массовым пребыванием людей оснащенных ознакомительными информационными стендами антитеррористической направленности к общему числу мест с массовым пребыванием людей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | - | 100 | 100
1.3.3. | Количество объектов с массовым пребыванием людей оснащенных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиленных ограждением, обеспеченных освещение в темное время суток и плакатами по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 58 | 9 | 9

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры»
Подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия, формирование общероссийской гражданской идентичности, обеспечение бесконфликтной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | В рамках реализации Плана мероприятий по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений, укреплению общероссийской гражданской идентичности, социокультурной адаптации мигрантов и развитию казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края на 2021 год, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 февраля 2021 г. № 99 ежеквартально проводилось около 30 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности. В общественно-политической газете Ипатовского городского округа «Степные зори» в 2021 г. регулярно публиковались материалы о развитии межнациональных и этноконфессиональных отношений и поддержке казачества в Ипатовском городском округе, носящих позитивный характер. В общеобразовательных организациях Ипатовского городского округа созданы все условия для адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства. По состоянию на 01.11.2021 г. в образовательных организациях Ипатовского городского округа обучаются 14 иностранных граждан школьного возраста. Осуществляется их правовое просвещение, проводятся беседы о нормах поведения и культурных традициях, организуются дополнительных занятия по русскому языку. Учреждениями культуры проводятся мероприятия, направленные на вовлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе детей, молодежи в общественную жизнь: проведение молодежных фестивалей, спортивно-развлекательных праздников, конкурсов, национальных праздников. Организована работа кружков, клубов, творческих объединений с целью профилактики межнациональных конфликтов на территории Ипатовского городского округа. Осуществляется информирование участников клубных формирований об обычаях и праздниках представителей разных национальностей, проживающих на территории Ипатовского городского округа. | Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края- 78,65%; Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единства- 44199 ед.; Количество публикаций в общественно-политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края "Степные зори" о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества-75 ед.
| Контрольное событие 1: «Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений и укрепление общероссийского гражданского единств» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В январе-декабре 2021 г. было проведено более 100 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравстенное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности
| Контрольное событие 2: «Размещение информации в общественно-политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Всего в 2021 г. в общественно-политической газете Ипатовского городского округа «Степные зори» опубликовано 75 материалов
| Контрольное событие 3: «Проведение мероприятий по информационной и правовой поддержке мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Ипатовский городской округ Ставропольского края не является муниципальным образованием, испытывающем большой приток мигрантов. Русское население является наиболее многочисленным и составляет около 85,9 % от общей численности населения. Мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края незначительное количество. Наибольшее количество иностранных граждан и лиц без гражданства проживают населённых пунктах: г. Ипатово, с. Кевсала, с. Октябрьское, с. Большая Джалга, с. Бурукшун, а также в населенных пунктах, входящих в состав Большевистского, Золотаревского и Советскорунного территориальных отделов по работе с населением. Два раза в год на заседаниях этнического совета Ипатовского городского округа рассмотривается вопрос: «О миграционной ситуации на территории Ипатовского городского округа».
Задача 2. Содействие военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению обычаев и обрядов казачества, развитию казачьей культуры
1.1.2. | Создание условий для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества |  |  | Доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края- 23,4%; Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности-10 ед.
| Контрольное событие 4: «Проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В отчетном году ансамбль "Веселы привалы" (пос. Советское Руно) принимал участие в региональном фестивале-конкурсе традиционной казачьей культуры "Казачья сторона" и стал Лауреатом III степени. Конкурс "Казачьему роду - нет переводу!" проводился на местах дислокации казачьих обществ Ставропольского края. В число победителей краевого конкурса вошли юные казачата, воспитанники Октябрьского казачьего военно-патриотического клуба "Пластун" и Ипатовского казачьего центра "Ратник". Ансамбль «Веселы привалы» (пос. Советское Руно, руководитель Решетняк А.В.) принял участие в презентации историко-культурного проекта «По следам казачьей славы». Проведено 4 районных мероприятия, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры и 6 мероприятий - направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.
Цель 2 Программы - Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Организация и совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.2.1. | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений |  | Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений, в отчётном периоде 2021 года составило 179 человек. Все члены народных дружин Ипатовского городского округа обеспечены отличительной символикой, а также застрахованы от несчастных случаев на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка проводимых отделом МВД России по Ипатовскому городскому округу. | Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края- 140 ед.; Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений- 179 чел.; Доля дружинников, обеспеченных отличительной символикой и страхованием жизни к общему числу дружинников Ипатовского городского округа Ставропольского края- 100,0%
| Контрольное событие 5: «Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Всего в Ипатовском городском округе осуществляют осуществляют деятельность 18 народных дружин и 2 общественных объединения правоохранительной направленности «Щит» и «Добровольцы».
| Контрольное событие 6: «Приобретение отличительной символики и страхования жизни» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В 2021 году 25,82 тыс. руб. израсходовано на изготовление 142 нарукавных повязок «Народный дружинник», 13,73 тыс. руб. на изготовление 45 удостоверений «Народный дружинник». В целях оказания услуг по личному страхованию членов народных дружин Ипатовского городского округа Ставропольского края от несчастных случаев на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка проводимых отделом МВД России по Ипатовскому городскому округу заключен договор № 641-МК от 19 ноября 2021 г. (Полис № 12-0000072/27-21) на сумму 13,50 тыс. руб.
| Контрольное событие 7: «Публикации в средствах массой информации о проводимых профилактических мероприятия» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, антинаркотической комиссией Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2021 г. на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях главы Ипатовского городского округа размещено 35 информаций . Кроме того субъектами профилактики Ипатовского городского округа опубликовано 56 статей в газете «Степные зори». На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» на странице «КДН» размещено 52 материала профилактической направленности.
1.2.2. | Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | В целях противодействия рецидивной преступности изготовлены типографским способом 80 памяток на сумму 9,84 тыс. руб. В сфере профилактики алкоголизма: - изготовлен и размещен банер на центральной улице г. Ипатово (расходы составили 3,30 тыс. руб.). - изготовлено 37 магнитов и 100 нагрудных значков профилактической направленности на сумму 8,85 тыс. руб. В целях профилактики мошенничества были изготовлено и размещено в населенных пунктах Ипатовского городского округа 5 баннеров (расходы составили 15,33 тыс. руб.). | Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний- 6,3%; Количество профилактических мероприятий, проводимых в Ипатовском городском округе Ставропольского края, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции-135 ед.; Увеличение доли публикаций антинаркотической направленности к общему количеству публикаций в СМИ-4%; Уменьшение доли преступлений в сфере незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в общем количестве совершаемых преступлений-5,5%
| Контрольное событие 8: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Для мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции" было выделено 50 тысяч рублей. Приобретено и размещено в поселениях округа 8 баннеров антинаркотической направленности размером 6*3 м на сумму 31,89 рублей; 150 календарей, 50 магнитов и 95 нагрудных значков антинаркотической направленности на общую сумму 18,11 рублей. Календари, магниты и нагрудные значки были использованы при проведении акций антинаркотической направленности.
Цель 3 Программы- Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Повышение знаний путем проведения мероприятий антитеррористической направленности и обеспечение безопасности
1.3.1. | Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  | В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму. На реализацию мероприятия пердусмотрены средства местного бюджета в сумме 80,0 тыс.руб. | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма- 16 ед.; Доля выполненных мероприятий с учащимися образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках выполнения плана мероприятий «Школа безопасности», «Юный спасатель» -100,0%;
| Контрольное событие 9: «Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | В отчетном периоде проводились мероприятия в соревнованиях с учащимися и оснащение материально-технической базы образовательных организаций ИГО СК в рамках проведения соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель»
Задача 2. Обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей
1.4.2. | Организационно-техническое мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | В рамках реализации основного мероприятия предполагается техническое обслуживание систем видеонаблюдения, охрану общеобразовательных учреждений, поддержание в исправном состоянии кнопок экстренного вызова, оснащение системами наблюдения образовательных учреждений и мест массового пребывания людей, а так же оснащение периметральным ограждением и обеспечение освещением в темное время суток образовательных учреждений. | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма-16 ед.; Количество объектов с массовым пребыванием людей оснащенных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиленных ограждением, обеспеченных освещение в темное время суток и плакатами по профилактике терроризма и экстремизма- 9 ед.
| Контрольное событие 10: «Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Обслуженно 2 системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей, произведен монтаж системами видеонаблюдения 3 детских площадки и 2 парковые зоны. 2 образоватеных учреждения оснастили системами видеонаблюдения.
| Контрольное событие 11: «Установление и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Произведен ремонт огражденияы в 3 учреждениях образования
| Контрольное событие 12: «Количество объектов с массовым пребыванием людей на которых установлено и поддерживается наружного освещения» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Произведен ремонт наружного освещения в 2 учреждениях образования
| Контрольное событие 13: «Количество объектов, на которых выполняются охранные мероприятия (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Выполннены охранные мероприятия на 51 объекте (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).
1.4.3. | Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма |  | На реализацию основного мероприятия предусмотрены средства в сумме 128,97 тыс. руб. и направлены они на изготовление и установку на объектах с массовым пребыванием людей плакатов по профилактике терроризма и экстремизма. | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма-16 ед.; Удельный вес мест с массовым пребыванием людей оснащенных ознакомительными информационными стендами антитеррористической направленности к общему числу мест с массовым пребыванием людей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края-100,0%
| Контрольное событие 14: «Разработка методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Для оснащения объектов с массовым пребыванием людей произведена закупка стендов антитеррористической направленности на сумму 105,26 тыс. рублей. 23,71 тыс. руб. направлены на приобретение полиграфической продукции антитеррористической направленности
| Контрольное событие 15: «Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма» | 30.12.2021/ 30.12.2021 | Проведено 264 информационно – пропагандистских мероприятия, направленых на профилактику идеологии терроризма