Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. № 5 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2018г. №1197, от 16 августа 2019г. №1176, от 06 марта 2020г. №341, от 03 сентября 2020г. №1152, от 15 декабря 2021г. №1920) на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, информации финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сводный доклад содержит:

общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- муниципальные программы):

информацию об оценке эффективности муниципальных программ;

информацию о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ и их финансовом обеспечении в 2021 году (приложение № 1 к сводному докладу);

информацию о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2021 году (приложение № 2 к сводному докладу);

характеристика итогов реализации муниципальных программ;

выводы и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году (приложение №3 к сводному докладу);

предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальных программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ (при необходимости);

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края

Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. №12-р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018г. №514-р, от 11 июня 2020 года № 259-р, от 08 октября 2020г. №367-р) утвержден перечень муниципальных программ.

В 2021 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ по двум направлениям:

1. Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

- «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»;

- «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края:

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2021 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 февраля 2021 г. №10, от 26 мая 2021 г. №69, от 22 июля апреля 2021 г. №96, от 24 августа 2021 г. №119, от 28 сентября 2021 г. №148, от 23 ноября 2021 г. № 181, от 22 декабря 2021г. № 198) сложились с учетом средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) и составили 2 344 221,83 тыс. руб. при первоначальном предусмотренном 2 051 418,31 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за счет средств всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2021 году составило 2 136 734,32 тыс. руб. (104,2 % к первоначальному плану, или 91,1% к уточненному плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 37,7% (806 489,29 тыс. руб.) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 28,8% (616 376,50 тыс. руб.). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (66,6% в общем объеме расходов против 64,6% в 2020г.).

Объем финансирования муниципальных программ в 2021 году отражен  на рисунке 1.

Рис.1. Объем финансирования муниципальных программ в 2021 году

Согласно представленным годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 19 158 533,60 тыс. руб., что в 26,1 раза больше (5 007 900,06 тыс. руб.), чем в 2020 году.

Увеличение общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ к уровню 2020 года обусловлено увеличением средств участников Программ в 18,0 раз (17 021 799,3 тыс. руб. против 3 070 227,1 тыс. руб.).

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

Освоение средств федерального бюджета в 2020 году составило 133 602,13 тыс. руб. (115,9 процентов к уровню 2020 года, или 99,7% к бюджетной росписи) в рамках реализации муниципальных программ «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (6,7 тыс. руб.) и «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (133 595,43 тыс. руб.).

Из краевого бюджета на реализацию мероприятий десяти муниципальных программ (кроме «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края») привлечено 1 089 671,79 тыс. руб., или 111,9% к уровню 2020 года.

Средства участников Программ, направленные на реализацию мероприятий трех муниципальных программ («Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края») фактически освоены на 104,1% к плану, и при этом сумма увеличена к уровню 2020 года более чем в 5 раз, за счет освоения значительной суммы собственных средств при реализации инвестиционного проекта АО «ВетроОГК» «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В 2021 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлялась реализация мероприятий одиннадцати государственных программ Ставропольского края  с освоением бюджетных ассигнований в размере 274 390,59 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 43 956,79 тыс. руб., за счет средств бюджета Ставропольского края- 230 433,80  тыс. руб.

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществлялась реализация мероприятий пяти федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Демография», куда направлены бюджетные ассигнования в размере 116 389,67 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 43 956,79 тыс. руб., за счет средств бюджета Ставропольского края- 72 432,88 тыс. руб.

В 2021 году успешно реализованы три проекта в рамках инициативного бюджетирования, включенных в две муниципальные программы («Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края») с освоением средств местного бюджета в сумме 1 858,48 тыс. руб.

- Об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. №311 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 марта 2019 г. №544), основана на сопоставлении достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на их реализацию и проведена по следующим критериям:

– степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

– степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию программы, фактических расходов соисполнителей программы, участников программы к их запланированному уровню;

– степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации муниципальных программ в 2021 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в Приложении 1 к Сводному докладу.

По итогам проведенного анализа установлено, что в рамках муниципальных программам в 2021 году осуществлялась реализация  109 основных мероприятий с выполнением 187 контрольных событий при плане в 205. Степень выполнения контрольных событий достигла 91,2%.

По большинству программам основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты). Финансовое обеспечение реализации программ в 2021 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2021 году по отношению к уточненному плану составило от 90 до 100 процентов - по 12- ти программам, ниже 90 процентов по двум программам («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»).

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2021 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Проведенный анализ результатов реализации муниципальных программ и затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках их разработки, как инструментов управления:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) в соответствии с Методикой определяется по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий четырнадцати программ сложилась в пределах от 60 до 200 процентов.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2021 году составила 125,1 процент против 112,1 процентов в 2020 году.

Вместе с тем, по программе «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» степень достижения результатов составила 60,0 процентов. Снижение показателей обусловлено снижением финансирования из бюджета Ставропольского края на улучшение жилищных условий молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Информация о степени достижения целей каждой из программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2021 году приведена в Приложении 2 к Сводному докладу.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ

- По направлению: «Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №1705. В 2021 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021 г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: «Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи», «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности».

По итогам 2021 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории составил 99,71% Показатель выполнен в полном объеме;

- доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством образования:

дошкольного- 80,5%, начального, основного и среднего общего- 82,5%, дополнительного- 85,1%. Показатель выполнен в полном объеме;

- доля обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составил 100,0%. Показатель выполнен в полном объеме;

- показатель «количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность» выполнен в стопроцентном объеме и составил 52,0 единицы.

Уточненной бюджетной росписью на 2021 год определены бюджетные ассигнования в сумме 817 093,18 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 424 560,63 тыс. руб., местного бюджета – 823 145,19 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 6 086,01 тыс. руб. Фактически освоено 806 489,29 тыс. руб. (98,7% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 418 382,41 тыс. руб., местного бюджета – 388 106,88 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 5 903,20 тыс. руб.

Вместе с тем, общий объем средств на реализацию Программы, с учетом внебюджетных средств (участников Программы) составил 823 145,19 тыс. руб. Фактическое освоение Программы сложилось в размере 812 452,49 тыс. руб. (98,7% к плану).

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

В рамках реализации мероприятий по обеспечению предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования своевременно выплачивалась заработная  плата, оплата коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также работы и услуги по содержанию имущества.

В целях улучшения кадрового обеспечения отрасли «Образование» курсовую подготовку прошли 118 педагогических работников общеобразовательных организаций, дополнительного образования, 30 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Всего обучено 148 педагогических и руководящих работников.

В 2021 году мерами социальной поддержки воспользовались 111 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 7 педагогических работников дополнительного образования и 323 педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования  в 2021 году получили 1 651 человек.

В рамках мероприятия по обеспечению социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания было охвачено 340 человек. Кроме того, бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях плановые бюджетные назначения составили обеспечено 2 378 детей.

Ученики 1-4 классов в количестве 2 396 человек получили бесплатные новогодние подарки. Целевой индикатор «доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» составил 45,0% при плане 44,2%.

Проведена акарицидная обработка территорий 212 общеобразовательных организаций, на базе которых были созданы лагеря дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа.

В рамках реализации мероприятия «Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч. спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации» работы выполнены в МКДОУ №23 п.Красочный, МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское, МКОУ СОШ № 5 пос.Красочный МКОУ ООШ №3 с.Большая Джалга, МКОУ СОШ №8 с.Тахта, МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала, МКОУ СОШ №10 п.Большевик, МКОУ СОШ №11 с.Первомайское, МКОУ СОШ №12 с.Бурукшун, МКОУ СОШ №15 с.Лиман, МКОУ СОШ №16 а.Малый Барханчак, МКОУ СОШ №17 с.Лесная Дача

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка, МКОУ СОШ №5 п.Красочный, МКОУ СОШ №8 с.Тахта (приобретение канцелярских товаров), в МБОУ СОШ №3 с.Октябрьское, МБОУ СОШ №1 г.Ипатово, МКОУ СОШ №16 а.Малый Барханчак (проведение ремонта в кабинетах, рекреаций, замену электропроводки, подвод водопровода, ремонт канализации).

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №11 с.Первомайское и создание спортивного клуба в МКОУ СОШ №13 с.Винодельное (оснащение спортивным инвентарем).

В отчетном периоде организовано и проведено 34 районных соревнований с охватом 1 644 учащихся. Команда Ипатовского городского округа из 6 человек участвовала в краевом  открытом турнире по легкой атлетике «Весна».

В рамках выполнения муниципального задания в 2021 году достигнуты следующие целевые индикаторы:

«Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных учреждениях» составил 100,0%;

«Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» составил 100,0%».

В рамках Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 8 дошкольных и 3 образовательных учреждений. В 2 образовательных организациях произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. В 8 дошкольных и 5 общеобразовательных организациях, 1 организации дополнительного образования проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

Одним из важнейших показателей процедур контроля и оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников, по итогам которой аттестаты о среднем общем образовании получили 466 выпускников  11-х классов и 9-х классов. При этом целевой индикатор «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ» выполнен в полном объеме и составил 100,0%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 49 целевых показателей программы:

- - перевыполнено -13,

- - выполнено - 29,

- недостигнуто с положительной динамикой- 5,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 2:

- показатель «Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия» составил 0 ед. при плановом показателе 22 ед. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием финансирования;

- показатель «Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных  эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях» составил 2 ед. при плановом показателе 6 ед. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием необходимости.

Из 62 контрольных событий, предусмотренных программой выполнены 55 в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 113,33%, показатель качества управления – 82,47. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 101,07%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

2.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824. В 2021 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 апреля 2021 г. № 416, от 30 декабря 2021 г. № 2016).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2021 года индикатор достижения цели муниципальной программы «Доля граждан, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края» выполнен в полном объеме и составил 74,5%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 145 753,95 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –12 051,57 тыс. руб., местного бюджета – 128 160,38 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 786,58 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 5 542,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2021 году составило 144 631,62  тыс. руб. (или 99,23 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 11 472,14 тыс. руб., местного бюджета – 127 617,48 тыс. руб. в том числе целевых средств граждан 786,58 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 5 542,00 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В целях организации культурного досуга населения, а так же развития системы художественного образования, поддержки молодых дарований, лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского городского округа проведено 34 районных мероприятия, приняли участие 3 краевых культурно- досуговых мероприятиях. В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского городского округа проведено 3 441 мероприятия в 304 клубных формированиях.

В целях  организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов освоены средства из краевого и местного бюджетов в сумме 12 165,44 тыс. руб. Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек» в 2021 году составил 8,65тыс. экземпляров. Показатель «Объем книговыдач» составил 616,7 тыс. экземпляров.

В 2021 году МКУ «Золоторевское СКО» приняло участие в реализации проекта развития территорий, основанных на местных инициативах (благоустройство прилегающей территории к МКУ «Золоторевское СКО»).

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в МКУК СКО с.Б.Джалга проведен капитальный ремонт.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» специалист МКУК «Советскорунное СКО» принял участие конкурсе и получил субсидию.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» на базе РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная  библиотека» создан виртуальный зал.

В рамках муниципального  задания достигнуты следующие целевые показатели:

целевой показатель «Количество проведенных киносеансов и киномероприятий» муниципальной услуги по показу кинофильмов муниципального задания составил 150 ед. при плане 157 ед.;

целевой показатель «Количество копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа» муниципальной услуги по прокату кино и видеофильмов выполнен в полном объеме и составил 30 ед.;

целевой показатель «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества муниципального задания составил 304 ед. при плане 303 ед.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 20 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 10,

- - выполнено – 8,

- - недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 1:

-показатель «Количество востановленных воинских захоронений, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 3 ед. при плановом показателе 4 ед. Невыполнение показателя обусловлено задержкой в разработке ПСД.

- Из 9 контрольных событий, предусмотренных программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 114,82%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

2.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

4. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

5. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

6. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713. В 2021 году внесено 3 изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 396, от 01 ноября 2021г. № 1696, от 30 декабря 2021 г. № 2019).

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: «Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования  и приборов», «Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По итогам 2021 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- «Увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 1,40 рублей на рубль;

- «Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения» составил 100,0%;

- «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах» составил 1,42 рубля на рубль;

- «количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации» составил 21 872 шт.;

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 117 117,73 тыс. рублей, в том числе краевых средств – 25 676,59 тыс. руб., средств местного бюджета – 91 441,14 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 10 094,30 тыс.руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило 106 756,51 тыс. рублей (91,2 % к бюджетной росписи), в том числе за счет краевых средств – 24 284,62 тыс. руб., средств местного бюджета – 82 471,89 тыс. руб. в том числе целевых средств граждан 4 939,34 тыс.руб.

Программа включает 4 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности размещено 4 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В целях выполнения мероприятий по организации благоустройства, содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа проведена уборка 51 места захоронения общей площадью 197,5 га, проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (3 700,0 куб.м).

Произведены работы по обслуживанию фонарей уличного освещения,  так же плата за потребленную энергию на уличное освещение (7 225,94 тыс. руб.). На конец отчетного года количество работающих фонарей - 4380 ед.

В рамках мероприятий по организации благоустройства и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 64 шт. Произведен покос травы на 53,24 га.

В рамках программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» проведено обустройство детской площадки  в п.Советское Руно.

В рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края  благоустроено 5 парковых зон (с.Бурукшун, с.Тахта, с.Лиман, с.Кевсала, пос. Красочный), продолжено благоустройство площади перед домом Культуры в с.Золотаревка; отремонтировано 3 внутрипоселковых дороги  (с.Красная Поляна, с.Первомайское и пос.Советское Руно), 3 тротуара  (пос.Винодельненский, с.Добровольное, г.Ипатово), установлено 4 детских площадки (а.Юсуп-Кулакский, а.Малый Барханчак, пос.Большевик, г.Ипатово), благоустроено сельское кладбище в с.Большая Джалга.

В рамках реализации мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в отчетном году выполнены работы по благоустройству сквера и обустройству фонтана в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края (ул. Ленинградская 55 - а).

В рамках реализации регионального проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» проведена закупка 32 контейнеров для раздельного сбора ТКО.

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном году произведено 28 выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации. Кроме того, в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края создан финансовый резервный фонд в размере 3 000,0 тыс. руб., который  позволит в случае необходимости оказать помощь жителям и подведомственным организациям при возникновении чрезвычайных ситуаций различного вида.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 18 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 2,

- - выполнено – 15,

- - недостигнуто с отрицательной динамикой- 1:

- - показатель «Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации» составил 21 872 шт. при плане 29 000 шт. Невыполнение показателя обусловлено снижением поступивших вызовов.

- Из 18 контрольных событий, предусмотренных программой, 16 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 103,96%, показатель качества управления – 77,78. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 106,34%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в подпрограмму «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» дополнив ее задачей и присвоив ей весовой коэффициент.

3. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1706.  В 2021 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2021 г. № 2003 внесены изменения в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов».

По итогам 2021 года показатель индикатора достижения целей Программы «Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края» выполнен на 99,96% при плане 99,5%;

показатель индикатора «Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом» достиг 3 степени, что соответствует плану.

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 44 308,61 тыс. рублей, в том числе краевых средств – 139,94 тыс. руб., средств местного бюджета – 44 168,67 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило 44 288,14 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи), в том числе за счет краевых средств – 139,94 тыс. руб., средств местного бюджета – 44 148,20 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Повышение  качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Повышение эффективности расходов  бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

В рамках реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия:

Разработан План мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и оптимизацию расходов, который утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 февраля  2021 г. № 23 - р. Планом мероприятий предусмотрены источники увеличения доходной части местного бюджета в отраслевом разрезе с соответствующими задачами органам местной администрации по его выполнению.

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, по результатам которых представлены платежные поручения о погашении задолженности на сумму 3035,19 тыс. руб.

В рамках графика выездных мероприятий, направленных на снижение задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, осуществлены выезды на территории 15 (пятнадцати) сельских населенных пунктов округа. По итогам выездных заседаний представлены платежные поручения о погашении задолженности в сумме 1171,00 тыс. руб.

Проведено 11 заседаний комиссии по урегулированию задолженности. Приглашены 150 налогоплательщиков с общей суммой задолженности 44 745,0 тыс. руб. В результате урегулирована задолженность на общую сумму 19 345,0 тыс. руб.

В течение 2021 года осуществлялось 7 вхождений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которые вносились в связи с уточнением безвозмездных поступлений в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, поступлением целевых средств, уточнением средств местного бюджета на сумму остатков образовавшихся  на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 года.

Одним из основных показателей экономической стабильности являются  итоги исполнения местного бюджета. В 2021  году сохранена сбалансированность  бюджетной системы, что позволило в установленные сроки  выплачивать заработную плату в бюджетной сфере  и выполнить в полном объеме социальные обязательства  перед населением.

В течение 2021 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 40 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 321 набор информации в структурированном виде.

Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2020г. № 147- р утвержден график мероприятий по контролю за использованием имущества. В соответствии с графиком в течение 2021 года проведено 14 проверок за использованием по назначению имущества, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края. По состоянию на 01 января 2022г. из реестра муниципальной собственности было исключено 3 объекта недвижимости, согласно договоров передачи жилого помещения в собственность (приватизация жилых помещений), из них: 2 расположенных в п. Малые Родники, 1 - в г. Ипатово.

В течение 2021 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Специалистами финансового управления администрации Ипа-товского ГО СК проведена проверка отчетов 80 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Муниципальные учреждения всех типов деятельности, органы местного самоуправления, органы администрации (за исключением Управления труда и социальной  защиты населения) в течение 2021 года обслуживались в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ МЦБ). С 01 января 2021г. муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края начата работа в системе электронного (безбумажного) документооборота.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания  платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. За 2021 год доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа, составили – 9 388,78 тыс.руб. Доходы от приносящей доход деятельности бюджетных и автономного учреждений составили 26 913,48 тыс. руб.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 26 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 7,

- - выполнено –14,

- - недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- - недостигнуто с отрицательной динамикой- 4:

- невыполнение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного  бюджета (без учета субвенций)» (33,6% при плане 41,33%) обусловлено ростом собственных доходов, в связи, с чем доля налоговых и неналоговых доходов снизилась;

- показатель «Уровень исполнения бюджета по расхода» составил 91,1% при плане не менее 98,0% и обусловлен тем, что субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из краевого бюджета поступили в конце декабря 2021 года, контракт был заключен 29 декабря 2021 года. Образование экономии после проведения закупочных процедур;

- показатель «Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы» составил 49,5% при плане 37,0%. Отклонение показателя обусловлено завершением работ в рамках реализации проектов местных инициатив, соответственно и оплата производилась в декабре месяце;

- показатель «Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» (2 418,36 руб. при плановом показателе 12 080,84 руб.) обусловлено увеличением окладов муниципальных служащих с 01 октября 2020 года на 3,6%.

Из 28 контрольного события, предусмотренных программой, выполнены 26 в запланированный срок. Не выполнены 4 по причине отсутствия необходимости.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 94,84. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 146,74%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 1729.  В 2021 году в муниципальную программу дважды вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 08 октября 2021 г. № 1587, от 30 декабря 2021 г. № 2017).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей.

На выполнение программы в 2021 году предусмотрено за счет средств местного бюджета- 13 935,78 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 13 677,90 тыс. рублей,  или 98,1% к бюджетной росписи.

Программа включает две подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы».

В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа  была проведена работа по заключению договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа, которая составила 23,48 тыс. руб.

Заключены договора на услуги по публикации объявлений и извещений в газете (78,23 тыс. руб.), на приобретение конвертов маркированных и марок (69,83 тыс. руб.).

Изготовлена техническая документация (296,87 тыс.руб.).

Проведены кадастровые работы на земельных участках (1 042,62 тыс. руб.).

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме (498,47 тыс. рублей), оплата за содержание и управление имущества (88,83 тыс. рублей).

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 10 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 2,

- - выполнено – 7,

- - недостигнуто с положительной динамикой- 1.

- Из 14 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 12 запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 45,45. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 144,55%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1715. В 2021 году в программу 2 раза вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 февраля 2021 г. № 71, от 29 декабря 2021 г. № 2011).

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –Управление труда).

Цели программы: «Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2021 года наблюдается выполнение показателей индикаторов достижения целей Программы в  сто процентном объеме к плановым, в частности:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и  имеющих право на их получение в  соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры в общем количестве муниципальных учреждений социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края, размер которой составил 58,8%.

На выполнение программы в 2021 году запланировано 616 752,86 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 133 967,00 тыс. руб., краевого бюджета- 480 970,82 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 1 815,04 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 616 376,50 тыс. руб. (99,9% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 133 595,43 тыс.руб., за счет краевых средств – 480 966,03 тыс. руб., средств местного бюджета – 1 815,04 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы: «Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Доступная среда», «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В 2021 году за мерами социальной поддержки в управление обратились 10 930 граждан, из них 9 087 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 1 843 заявителям вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» на учете в Управлении труда  состоит 826 граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 4,7%.

В целях предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Управлением труда заключено 146 социальных контрактов (29 на открытие бизнеса, 43 на развитие личного подсобного хозяйства, 37 по поиску работы, 37 на приобретение предметов первой необходимости).

За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в  2021 году обратились 22 человека. Решение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи вынесено 21 человеку на сумму 200,00 тыс. руб., в том числе:  в результате пожара 5 гражданам на сумму 50,00 тыс. руб., в результате наводнения и ветра 9 гражданам на сумму 90,00 тыс. руб., в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения,  5 гражданам на сумму 40,00 тыс. руб., в результате ситуации, объективно нарушающей условия нормальной жизнедеятельности заявителя и (или) членов его семьи и не позволяющей обеспечить минимальные жизненные потребности,  2 заявителям  на сумму 20,00 тыс. руб.Выплаты произведены своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения               проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в  МКОУ СОШ №15 с.Лиман.

В рамках реализации мероприятий по социальной интеграции инвалидов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общество проведен детский районный фестиваль художественного творчества детей - инвалидов «Дорогою добра», в котором  приняли  участие 24 ребенка с ограниченными возможностями.

Проведен ХХI ежегодный фестиваль художественного творчества инвалидов старше 18 лет «Хрустальное сердце». Он  проводился поэтапно с применением дистанционных технологий.  В первом  этапе фестиваля принял участие 31 человек. Для участия во втором этапе фестиваля отобрано и передано в Минтруд Ставропольского края 7 работ и номеров художественной самодеятельности.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все 8 целевых показателей программы выполнены.

Из 7 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены все в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы плановая, среднее значение которой 100,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

5.Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

6. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

7.При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

- Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020г. № 1825. В 2021 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2021г. № 2015 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Цели Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики, создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По итогам 2021 года показатель индикатора достижения цели Программы «Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан» составила 74,1% при плане 73,9%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 6 811,12 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –3 457,25 тыс. руб., местного бюджета – 3 353,87 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в размере 6 317,03 тыс. руб. (или 92,7%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 967,44 тыс. руб., местного бюджета – 3 349,59 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В рамках реализации молодежной политики проведено 78 районных  мероприятий, участниками которых стали 10 192 человека, при этом наша молодежь приняла участие в 9 Всероссийских конкурсах и в 57 краевых мероприятиях.

В целях создания условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в 201г. было выдано 4 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, 2 молодые семьи получили извещения на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 2020 году, срок действия извещений перешел на 2021 год. Всего в 2021 году 6 молодых семей реализовали свое право на использование предоставленной социальной выплаты на приобретение (строительство)  жилья.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 7 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 3,

- - выполнено – 2,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 2:

- показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем объеме молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 13,0% при плане 41,0%. Невыполнение показателя обусловлено тем, что министерством строительства и архитектуры СК были выделены денежные средства на 4 семьи;

- показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» составил 4 ед. при плане 12 ед. Невыполнение показателя обусловлено тем, что в 2021 г. было заключено  соглашение между министерством строительства и  архитектуры Ставропольского края и АИГО СК о предоставлении из бюджета СК бюджету ИГО СК  субсидии на предоставление 4 молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

- Все 3 контрольные события, предусмотренных программой выполнены  в полном объеме и в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 60%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы ниже плановой, среднее значение которой составило 76,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» дополнив ее основным мероприятием, задачей с присвоением ей весового коэффициента.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Включить (при необходимости) значение целевого показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и (или) краевого бюджетов.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1710. В 2021 году в программу 2 раза вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228, от 30 декабря 2021 г. № 2024).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Цель Программы: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей муниципальной программы. Так индикатор «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края» составил 49,6% при плане 49,5%, индикатор «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края» составил 66 ед. при плане 58 ед., индикатор «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения» составил 90,5% при плане 86,0%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 53 350,97 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –8 599,46 тыс. руб., местного бюджета – 44 112,36 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц- 1 262,80 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы сложилось в размере  49 650,75 тыс. руб. (или 93,1%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 538,39 тыс. руб., местного бюджета – 44 112,36 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц- 1 262,80 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физической культуры и спорта проведено 66 физкультурных и спортивных мероприятий городского округа, в которых приняли участие 4 235 человек. Свыше 80 спортсменов, в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 7 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях.

В целях развития физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепления материально-технической базы физкультуры и спорта в рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, проведены работы по обустройству спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования в ауле Ю.Кулакский. Кроме того, в рамках реализации мероприятий по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) Ставропольского края проведены работы по строительству комплексных спортивных площадок в с.Красная Поляна и с.Кевсала. Выполнены работы по благоустройству территории стадиона МБУ ФКС «Прогресс» (устройство скейт- площадки, площадки для занятия воркаутом, обустройство тренировочного футбольного поля с искусственным покрытием 60x30, ремонт наружного электроосвещения, устройство освещения футбольной площадки, ремонт наружного ограждения и ремонт трибун стадиона, установка модульного туалета).Это позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 83 человека.

Показатель «Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе» составил 49,8% при плане 52,9%.

В рамках муниципального  задания достигнуты следующие целевые показатели:

целевой показатель МБУ «Детский спортивно оздоровительный парк» «Обеспечение доступности к открытым спортивным объектам для свободного пользования» муниципального задания составил 98,0% при плане 94,0%;

целевой показатель МБУ ФКС «Прогресс» «Обеспечение доступности к открытым спортивным объектам для свободного пользования» муниципального задания составил 87,0% при плане 86,0%;

целевой показатель «Проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан» составил 748 шт. при плане 746 шт.;

целевой показатель «Проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)» составил 41 шт. при плане 40 шт.;

целевой показатель «Организация и проведение официальных  физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий» составил 25 шт. при плане 12 шт.;

целевой показатель «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнования (региональные)» составил 27 шт. при плане 26 шт.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 6 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 4,

- - выполнено –2.

- Из 4 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены все в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 133,33%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 156,67%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

5.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

5.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020г. № 1685. В 2021 году в программу 3 раза вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 августа 2021г. № 104, от 25 ноября 2021г. №1812, от 30 декабря 2021 г. № 2025).

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры, Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности.

По итогам 2021 года в полном объеме выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края составила 78,65% при плане 64,50%;

- Доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края составила 23,4%;

- Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края составило 140 единиц;

- Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний составило 6,3%;

- Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма составило 16 ед.

На выполнение программы в 2021 году запланировано 8 370,80 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 413,64 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 4 957,16 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило 7 295,56 тыс. руб., или 87,2% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета- 2 413,09 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 4 882,47 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы: «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

В 2021 году было проведено  более 100 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В общественно-политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 75 материалов о развитии межнациональных и этноконфессиональных отношений в Ипатовском округе и поддержке казачества носящих позитивный характер.

В целях противодействия рецидивной преступности изготовлен баннер,  80 памяток, 37 магнитов и 100 нагрудных знаков профилактической направленности.

В целях профилактики мошенничества изготовлено 5 баннеров.

Заключены контракты на изготовление 142 нагрудных повязок «Народный дружинник», 45 удостоверений «Народный дружинник».

Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений

В рамках мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ приобретено 8 баннеров, 150 календарей, 50 магнитов, 95 нагрудных значков антитеррористической направленности.

В целях профилактики пропаганды  здорового образа жизни, профилактике  распространения  наркомании и связанных с ней правонарушений на территории  Ипатовского городского округа, выработки негативного отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, противоправного поведения подростков: организованы лекции, беседы. Так, в 2021 году проведено 1 300 мероприятий, в которых приняло участие более 9 000 человек.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» проведены районные соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

Выполнены работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на 2 объектах с массовым пребыванием людей, произведен монтаж систем видеонаблюдения на 3 детских площадках и 2 парковых зонах, два образовательных учреждения оснастили системами видеонаблюдения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Произведена установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей на 3 объектах. Выполнены охранные мероприятия на 51 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Проведены работы по установке и поддержке наружного освещения на  объектах с массовым пребыванием людей на 2 объектах.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 16 целевых показателей программы:

- - перевыполнен – 2;

- - выполнено –14.

Все 15 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 120,0%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 114,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа (при необходимости) своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (при необходимости).

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

- Муниципальная программа

- «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302. В 2021 году в программу дважды вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 марта 2021г. № 231, от 30 декабря 2021г. № 2021).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2021 году запланировано 14 320,18 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 200,08 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 1 120,10 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило 13 213,30 тыс. руб., или 92,3% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 200,09 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 13,21 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялись работы по благоустройству объекта г.Ипатово, ул. Орджоникидзе, 58 е (1 очередь).

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий- 7 551 ед.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все 3 целевых показателя выполнены.

- Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы  плановая, среднее значение которой 100,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы.

3. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4.По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

6.Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

7.При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020г. № 1714. В 2021 году в программу трижды вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 12  апреля 2021г. № 433, от 23 ноября 2021г. №1793, от 30 декабря 2021г. № 2020).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2021 году за счет средств местного бюджета запланировано 1 684,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств граждан и юридических лиц- 266,55 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в сумме 1 678,26 тыс.руб., или 99,7% к уточненной бюджетной росписи.

В результате проведенного конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 150 до 750 основанных на сельских инициативах выполнены работы по устройству площадки в х.Мелиорация, обустройству тротуаров в с.Софиевка, по организации благоустройства территории возле Дома культуры в с.Л.Дача.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 4 целевых показателей все выполнены в полном объеме.

- Из 2 контрольных событий, предусмотренных программой, 1 выполнено в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 50. Оценка эффективности реализации программы плановая, среднее значение которой 95,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы.

3. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

6. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

- По направлению «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1702. В 2021 году 4 раза внесены изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021г. № 239, от 26 августа 2021г. № 1511, от 29 декабря 2021г. № 2013).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края», «Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

По итогам 2021 года наблюдается выполнение плановых показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» составил 395,0 ед. при плане 279,0 ед.

- «Индекс оборота розничной торговли» составил 121,5%, при плане 104,0%;

- «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил 272,43 тыс.руб. при плане 17,0 тыс.рб.;

- «общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района» составил 52,4 тыс. ед., при плане 50,7 тыс.ед.

На реализацию программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 16 499 990,22 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 19,29 тыс. руб., краевого бюджета – 4 664,05 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 161 406,88 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 16 333 900,00 тыс. рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 17 167 921,51 тыс. руб., или 104,0% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 6,70 тыс. руб., краевых средств – 4 485,48 тыс. руб., средств местного бюджета – 153 135,23 тыс. руб., средств участников Программы- 17 010 294,10 тыс. руб.

Программа включает пять подпрограмм: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  и иных мероприятий».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия 32 субъекта предпринимательства были награждены Почётной грамотой администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа и 2 субъекта предпринимательства были награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края. Кроме того, 6 субъектов награждены кубками и дипломами по итогам конкурса «Предприниматель года».

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам три раза в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета. Заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало.

В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств участников Программы  в 2021 году введено в эксплуатацию 7 торговых объектов с созданием 5 рабочих мест. Также к объекту торговли и объекту общественного питания произведено благоустройство территории.

Опубликовано в общественно - политической газете «Степные зори» 3 информационных материала по вопросам прав потребителей, 11 информационных материалов по вопросам торгового и бытового обслуживания населения. Изготовлено 16 информационных растяжек «Покупай Ставропольское!».

В 2021 году осуществлялась реализация 56 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 16 983,1 млн.руб. и созданием 276 новых рабочих мест, в том числе 8 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья,  ежеквартально актуализировалась на официальном сайте министерства  экономического развития Ставропольского края и размещалась на официальном сайте администрации округа.

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» осуществлялось обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края, которым в 2021 году  предоставлено  52 424 услуг, из них оказано 33 650 - федеральные услуги, 1649 - региональные,  4272 - муниципальные, МВД Биометрия - 120, электронные услуги - 530, прочие -12066, а также  услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», для бизнеса- 137. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей составила 90,0%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 29 целевых показателей программы:

- перевыполнено – 17;

- выполнено – 12.

Из 23 контрольных событий 21 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 81,67. Оценка эффективности реализации программы является выше плановой, среднее значение которой 166,67%.

Предложения

- Активировать работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3.По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу(при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

4.2.Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

8.При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699. В 2021 году трижды внесены изменения в муниципальную программу (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021г. № 232, от 24 августа 2021г. № 1244, от 29 декабря 2021 г. № 2012).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2021 года показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы выполнены следующим образом:

- количество дорожно - транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий составило 12 единиц при плане 17 ед. (показатель положительный);

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составила 3,42%, (показатель выполнен в сто процентном объеме к плану).

Согласно бюджетной росписи на реализацию программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 340 107,76 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 283 511,90 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 56 595,86 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 2 493,40 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 170 217,60 тыс. руб. или 50,0% к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 122 053,33 тыс. руб., средств местного бюджета – 48 16,27 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 2 493,40 тыс. руб. Причиной низкого освоения денежных средств Программы явилось выделением субсидий из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог после первого сентября 2021г. Данные средства будут использованы в 2022 году.

Программа включает 2 подпрограммы: - «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы  Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- совместно с ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения- 48 ед.;

- проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 127 человек, выступления агидбригады ЮИД в котором приняли участие 130 человек. Команда юных инспекторов движения Ипатовского округа приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Законы дорог уважай», где  заняла второе командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. Проведено 132 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций;

- выполнено содержание 7 светофорных объектов, проведена установка и замена 121 дорожных знаков, обустроено 2 пешеходных перехода, на 203,46 км. автодорог изготовлены проекты организаций дорожного движения;

- на автомобильных дорогах г.Ипатово, пос. Советское руно, с.Первомайское, с.Кр.Поляна и подъездной дороге к с.Первомайское выполнен ремонт протяженностью 11,16 км. отремонтировано 0,75 км. тротуаров, выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении площадью 9,939 км. Реализован инициативный проект- ремонт подъезной дороги к  х.Кочержинскому.

Проведена плановая проверка в отношении АПХ «Лесная Дача» за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 14 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 2,

- выполнено – 11,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1.

Из 13 контрольных событий все выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

- Средняя степень достижения целей программы составила 121,36%, показатель качества управления – 87,5. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 112,47%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

4.2.Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Включить (при необходимости) показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения средств федерального и краевого бюджетов (в соответствии с протокольным поручением заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1709. В 2021 году 4 раза вносились изменения в муниципальную программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021г. № 426, от 28 июня 2021г. № 850,от 06 сентября 2021г. № 1345, от 30 декабря 2021г. № 2023).

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения цели муниципальной программы: «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составил 50,2% при плане 20,0%;

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» выполнен в полном объеме и составил 100,0%;

«Доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий» составил 100,0% при плане 96,0%.

На выполнение программы в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 4 066,47 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 3 778,87 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 287,6 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 4 056,43 тыс. рублей или 99,8% к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 768,83 тыс. руб., средств местного бюджета – 287,60 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы: «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  и иных мероприятий».

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и чествование победителей Жатвы -2021. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. В соревнованиях приняли участие около 100 работников 21 предприятия.

Обеспечено участие организации агропромышленного комплекса Ипатовского округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края. Так, СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021» в г. Москва, удостоен Золотой медали «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства».  В связи с эпидемиологической обстановкой отменены массовые мероприятия.

В рамках  выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства организованны и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки, обработано 557,13 га. пастбищ.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных - 37 голов.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 23 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 11,

- выполнено - 3,

- недостигнуто с положительной динамикой- 4,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 5:

показатель «Доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа» составил 4,8% при плане 40,0%. Недостижение показателя обусловлено введением ограничительных мер в связи с режимом «повышенной готовности»;

показатель «Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях» составил 4,7 тыс.условных голов при плане 5,8 тыс.условных голов. Невыполнение показателя обусловлено тем, что ООО «АПХ Лесная Дача» утратило статус племенного хозяйства.

В рамках реализации Государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изначально были завышены показатели, в связи с чем не выполнены:

показатель «Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений» составил 0,02 тыс. га. при плане 0,06 тыс.га. Недостижение показателя обусловлено завышенным плановым показателем в рамках Государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;

показатель «Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 2,3 тыс.голов при плане 3,8 тыс. голов.;

показатель «Численность маточного поголовья овец и коз  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 11,9 тыс.голов при плане 16,0 тыс.голов.

Из 7 контрольных событий, 5 выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Два контрольных события не выполнены по причине отсутствия финансирования.

- Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 77,78. Оценка эффективности реализации программы «неэффективная», среднее значение которой 49,28%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальных программ.

3.Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ, по большинству муниципальных программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты от их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные мероприятия в рамках муниципальных программ и достигнуты ожидаемые результаты).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по муниципальной программе «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» сложилась низкая оценка эффективности реализации, в связи с чем, имеют эффективность «ниже плановой».

Кроме того, муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» считается «неэффективной». Среднее значение оценки эффективности реализации составило «49,28%».

Одной из причин низкой эффективности реализации данной муниципальной программы в 2021 году явилось введение невыполнение показателей Государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и введением ограничительных мер в связи с режимом «повышенной готовности».

Ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края своевременно разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации 2021- 2026гг., в которых сохранена преемственность поставленных  целей и задач. В связи с чем, вновь утвержденные муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития Ипатовского городского округа. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов)  муниципальных программ, весовых коэффициентов, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением в муниципальные программы.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- В целом результаты оценки эффективности реализации программ в 2021 году свидетельствуют о качестве подготовки муниципальных программ (Приложение 3 к Сводному докладу).

Первый заместитель главы

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                         Т.А.Фоменко

Приложение №1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2021 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения цели программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2020 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 113,33 | 102,5 | 98,7 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 102,2 | 91,2 |
| 3. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 103,96 | 97,4 | 91,2 |
| 4. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 105,3 | 100,0 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 100,7 | 98,1 |
| 6. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 200,0 | 109,8 | 94,9 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 115,3 | 99,9 |
| 8. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 60,0 | 137,8 | 86,1 |
| 9. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 133,33 | 100,4 | 93,1 |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 121,36 | 95,9 | 50,0 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 98,0 | 99,8 |
| 12. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 120,0 | 220,8 | 87,2 |
| 13. | Формирование современной городской среды | 100,0 | 31,3 | 92,3 |
| 14. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,0 | 76,8 | 99,7 |

_______________________

Приложение №2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2021 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель качества управления программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 113,33 | 100 | 89 122 | 150 | 100 | 150 | 150 | 0 | 100 |  |  |  |  |  | 82,47 |  |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 141 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 103,96 | 100 | 100 | 135 | 135 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,78 |  |
| 4 | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 44 | 86 | 133 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,84 |  |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,45 |  |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 200,0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 167 | 133 | 150 | 200 | 175 | 150 | 150 | 100 | 81,67 |  |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 60,0 | 167 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 133,33 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 121,36 | 100 | 100 | 133 | 100 | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 |  |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 100 | -100 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,78 |  |
| 12 | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма и в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 120,0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 13 | Формирование современной городской среды | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 14 | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |

_____________________________

Приложение №3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского

округа Ставропольского края

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2021 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы (процентов) | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 166,67 | Выше плановой |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 156,67 | Выше плановой |
| 3. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 146,74 | Выше плановой |
| 4. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 144,55 | Выше плановой |
| 5. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 114,82 | Выше плановой |
| 6. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 114,0 | Выше плановой |
| 7. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 112,47 | Выше плановой |
| 8. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 106,34 | Выше плановой |
| 9. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 101,07 | Выше плановой |
| 10. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | Плановая |
| 11. | Формирование современной городской среды | 100,0 | Плановая |
| 12. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 95,0 | Плановая |
| 13. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 76,0 | Ниже плановой |
| 14. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 49,28 | Неэффективна |

_____________________________________