ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 декабря 2022 г.                            г. Ипатово                                           № 1884

О ходе выполнения за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1710.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1710 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228, от 30 декабря 2021 г. № 2024) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 19558,66 тысяч рублей, в том за счет средств федерального бюджета - 52,59 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 19 506,06 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 14 131,50 тысяч рублей или 72,3 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств федерального бюджета - 52,59 тысяч рублей (100 процентов к плановому назначению), за счет средств местного бюджета - 14 078,91 (72,2 процентов к плановому назначению).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 17 104,63 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 12 426,88 тысяч рублей (72,7 процентов к плановому назначению).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусматривает финансирование в сумме 2 454,02 тысяч рублей. Реализация мероприятий за отчетный период составила 1 704,62 тысяч рублей, или 69,5 процентов к плановому назначению.

В рамках реализации Программы проведена следующая работа:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 56 физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в которых приняли участие свыше 3710 человек и обеспечено участие 155 человек в 12 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях;

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1710 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228, от 30 декабря 2021 г. № 2024) (далее - Программа), принять к сведению.

2. Поручить комитету по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения - до 25 декабря 2022 года)

2.3. Продолжить проведение мониторинга исполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок исполнения - до 25 декабря 2022 года)

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина