ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 декабря 2022 г.                            г. Ипатово                                           № 1885

О ходе реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1825

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2021 г. № 1825 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. № 2015, от 27 июня 2022 г. № 930 и от 01 августа 2022 г. № 1115) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предусмотрено финансирование в размере 17408,68 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 12 819,35 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 4 589,33 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 12935,51 тысяч рублей (74,3 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета 9825,88 тысяч рублей (76,7 процентов), за счет средств местного бюджета 3109,63 тысяч рублей (67,8 процента к бюджетной росписи).

В рамках Программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 6 контрольных событий. В январе - сентябре 2022 года осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 886,33 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2592,48 тысяч рублей (66,7 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края организовано и проведено - 60 мероприятий для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 35 краевых и 5 Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи, а также обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 13 522,35 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 10343,03 тысяч рублей (76,5 процента к плану).

В I полугодии 2022 г. заключены два Соглашения между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 24 января 2022 г. № 07714000-1-2022-002 и от 03 февраля 2022 г. № МС-2022-021.

В отчетном периоде 23 молодым семьям выданы свидетельства и извещения на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 16 семей реализовали извещения.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2021 г. № 1825 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. № 2015, от 27 июня 2022 г. № 930 и от 01 августа 2022 г. № 1115) (далее – Программа).

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения - до 25 декабря 2022 года).

3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения - до 16 декабря 2022 года).

4. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина