## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных сиуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" |  | 538.31 | 0 | 0 | 338.54 | 0 | 0 | 538.31
1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа Ставропольского края |  | 199.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.77
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса ИГО СК. На чествование победителей соревнований за счет средств местного бюджета направлено 300,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 66,6%.
| Контрольное событие 1: Проведение соревнования по организованному проведению зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 19.08.2022/ 19.08.2022
Выполнение контрольного события: В соревнованиях по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края приняли участие 21 предприятие. Денежные средства были направлены на приобретение кубков, наградных лент, вручение денежных премий победителям соревнований.
| Контрольное событие 2: Проведение соревнования среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 09.12.2022/
Выполнение контрольного события: Мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского запланированы на 4 квартал 2022г.
1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края; участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. В отчетном периоде освоения не было.
| Контрольное событие 3: Участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края в районных, краевых, российских мероприятиях, в том числе: СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" принял участие в XXIIРоссийской выставке племенных овец и коз в г.Волгограде; СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" и ЗАО "Племзавод имени Героя Соцтруда В.В.Калягина" приняли участие в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования "День урожая 2022" в г.Ставрополе | 24.05.2022/ 24.05.2022 17.09.2022/ 17.09.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" принял участие в XXII Российской веставке племенных овец и коз в г.Волгограде, где были удостоены 16 золотыми, 9 серебряными и 5 бронзовыми медалями. В сентябре в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования "День урожая 2022" в г.Ставрополе приняли участие СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" и ЗАО "Племзавод имени Героя Соцтруда В.В.Калягина". За достижение высоких показателей в развитии племенного животноводства Ставрорпольского края СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" награжден дипломом 1 степени и кубком
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий |  | 338.54 | 0 | 0 | 338.54 | 0 | 0 | 338.54
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 № 119-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"), состоящих в: а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам; б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах); в) выплате грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,на закладку сада суперинтенсивного типа. На реализацию мероприятия за счет средств краевого бюджета направлено 338,54 тыс.руб., в отчетном периоде освоение составило 100,0%
| Контрольное событие 4: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования по причине отсутствия финансирования
| Контрольное событие 5: Проведение противоклещевой обработки в природных биотопах на площади 136,78 га. | 21.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В рамках переданных полномочий по предупреждению эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами- переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в отчетном периоде обработано 136,78 га природных биотопов. Освоение средств 100,0%
| Контрольное событие 6: Количество сельскохозяйственных товаропоизводителей, получивших гранты на закладку сада | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: За январь-март текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада, по причине отсутствия финансирования
2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 3220.47 | 0 | 0 | 3220.47 | 0 | 0 | 3220.47
2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 3220.47 | 0 | 0 | 3220.47 | 0 | 0 | 3220.47
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 11.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства; организацию и проведение на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Освоение средств краевого бюджета в отчетном периоде составило 75,8%.
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 1951,94 тыс.рублей, или 65,7% к годовому плану
| Контрольное событие 8: Организация отлова животных без владельцев, в том числе: в 1 полугодии- 51 голова; во 2 полугодии- 16 голов | 04.04.2022/- 13.06.2022/ 13.06.2022 08.08.2022/ 08.08.2022
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев в отчетном периоде отловлено 67 животных обитающих на территории округа. Освоено 1 268,53 тыс.рублей, или 99,4% к плану.
_______________________________________________