## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь- сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Формирование современной городской среды"
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" |  | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25
1.1. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городсой среды" |  | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в 2022 году предусмотрены средства в размере 22 005,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета-21 402,43 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -602,61 тыс. рублей . В ходе реализации мероприятия предусмотрено благоустройство сквера по адресу ул. Орджоникидзе 58 е (2 очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое освоение составило 0,03%. Денежные средства были направлены на информационное обеспечение рейтиногового голосования по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2023 году
_______________________________________________