## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 90541.09 | 0.74 | 0 | 2139.01 | 1616 | 1763 | 92157.09
1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения |  | 3766 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 153 | 5068
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2022г. на организацию и проведение районных мероприятий, участие в краевых мероприятиях, проведение киносеансов и киномероприятий, распространение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составило 73,7% к плану
| Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края | 30.12.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: На обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края за январь- сентябрь 2022г. направлены средства в размере 3 130,00 тыс. руб. (69,9% к плану)
| Контрольное событие 2: Проведение районных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: 1 квартал 2022г.- 12 ед.; 2 квартал- 14 ед.; 3 квартал- 10 ед.; 4 квартал- 10ед. | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 33 районных культурно-досуговых мероприятия (в 1 квартале- 12 мероприятий, во 2 квартале- 14 мероприятий, в 3 квартале- 7 мероприятий)
| Контрольное событие 3: Организация и принятие участия в краевом тысячном хоре | 30.06.2022/ 09.05.2022
Выполнение контрольного события: Учащиеся МБОУ ДО "Детская школа исскуств" приняли в краевом тысячном хоре
| Контрольное событие 4: Организация и принятие участия в Дне края | 30.09.2022/ 17.09.2022
Выполнение контрольного события: В рамках проведения Дня края учащиеся МБОУ ДО "Детская школа исскуств" выступили в краевом тысячном хоре
| Контрольное событие 5: Культурно-досуговых мероприятия, проводимые на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, в том числе: 1 квартал 2022г.- 2 500 ед.; 2 квартал- 2 700 ед.; 3 квартал- 2 800 ед.; 4 квартал- 2 700 ед. | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 11 452 культурно-досуговых мероприятий (в 1 квартале- 2 998ед., во 2 квартале- 5 833 ед., в 3 квартале- 2 621 ед.).
| Контрольное событие 6: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.12.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений |  | 77984.61 | 0.74 | 0 | 1759.09 | 314 | 1610 | 78298.61
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2022г. на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, восстановление воинских захоронений, расходы на выплаты по оплате труда работников. Кассовое исполнение за счет бюджетных средств в отчетном периоде текущего года составило 69,7% к плану
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2022 г. составило 77 984,61 тыс. руб. (69,7% к бюджетной росписи)
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | 8739.98 | 0 | 0 | 329.42 | 0 | 0 | 8739.98
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществляется обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 67,7% к плану
| Контрольное событие 8: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 66,9 % к плану
1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение основного мероприятия предусматривает расходы на благоустройство общественных территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края.В отчетном периоде текущего года денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 9: Принятие участия учреждений культуры Ипатовского округа в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в отчетном году не предусмотрено
1.5. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2022г. на создание и модернизацию учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений. Денежные средства в 2022г на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 10: Учреждения, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации Регионального проекта | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Проведение капитального ремонта в рамках реализации Регионального проекта в отчетном году не предусмотрено
1.6. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Творческие люди" |  | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного мероприятия направлено на поддержку лучших специалистов муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках регионального проекта "Творческие люди". Денежные средства освоены в полном объеме
| Контрольное событие 11: Обеспечение участия работников учреждений культуры в конкурсе | 30.12.2022/ 25.02.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалист МКУК "Советскорунное СКО" принял участие в конкурсе и получил вознаграждение
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» |  | 3532.81 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 3532.81
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 3532.81 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 3532.81
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников отдела культуры и молодежной политики АИГО СК, обеспечение деятельности (оказанием услуг) органов местного самоуправления. За 9 месяцев 2022 года кассовое исполнение составило 74,8% к плану
| Контрольное событие 12: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 3 532,81 тыс. руб. (74,8% к плану)
_______________________________________________