## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 2592.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.48
1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи |  | 657.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.03
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается организация и проведение мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности; по поддержке деятельности молодёжных и детских общественных объединений; по поддержке талантливой и инициативной молодежи; участие молодежи Ипатовского городского округа Ставропольского края в краевых и межрегиональных мероприятиях. На реализацию мероприятия в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в сумме 750,0 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 87,6%.
| Контрольное событие 1: Проведение районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, в том числе: 1 квартал 2022г.- 20 ед.; 2 квартал 2022г.- 20 ед.; 3 квартал 2022г.- 20 ед.; 4 квартал 2022г.- 20 ед. | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края организовано и проведено 60 мероприятий (22 мероприятия в 1 квартале, 22 мероприятия во 2 квартале, 16 мероприятий в 3 квартале)
| Контрольное событие 2: Обеспечение участия в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях молодых граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, в частности: 1 квартал 2022г.- 10 ед.; 2 квартал 2022г.- 18 ед.; 3 квартал 2022г.- 18 ед.; 4 квартал 2022г.- 18 ед. | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года молодые граждане приняли участие в 35 краевых мероприятиях (10 мероприятий в 1 квартале, 13 мероприятий во 2 квартале, 12 мероприятий в 3 квартале)
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края |  | 1935.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.45
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение участия специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края в обучающих семинарах, совещаниях для работников учреждений по работе с молодежью по месту жительства; проведение обучения специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края с целью их соответствия требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденного документами об образовании и квалификации в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи», а также обеспечить подготовку, переподготовку, повышения квалификации специалистов по работе с детьми и молодежью не реже одного раза в три года. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 3 136,33 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 61,7%
| Контрольное событие 3: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 1 935,45 тыс. руб (61,7% к годовому плану)
2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 10343.03 | 0 | 0 | 9825.88 | 0 | 0 | 10343.03
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по улучшению жилищных условий молодых семей Ипатовского городского округа Ставропольского края, признаных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает признание молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в программе, признание их участниками программы, формирование списка молодых семей- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 4: Заключение соглашений о предоставлении бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | 24.01.2022/ 24.01.2022 03.02.2022/ 30.02.2022
Выполнение контрольного события: Заключено 2 Соглашения между Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 24 января 2022г. № 07714000-1-2022-002 и от 03 февраля 2022 г. № МС-2022-021.
| Контрольное событие 5: Включениев состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно - коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" муниципальной программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" в том числе: 1 квартал 2022г.- 47 ед.; 2 квартал 2022г.- 43 ед.; 3 квартал 2022г.-44 ед.; 4 квартал 2022г.- 45ед | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно - коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" муниципальной программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" вкючено 13 человек
2.2. | Основное мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | 10343.03 | 0 | 0 | 9825.88 | 0 | 0 | 10343.03
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 8.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия формируются списки молодых семей - участников подпрограммы на территории ИГО СК в целях предоставления социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение жилья; выдача свидетельств молодым семьям, их оплата и погашение. Ведется реестр выданных, оплаченных и погашенных свидетельств; оказывается молодым семьям - участникам подпрограммы консультативная помощь. В 2022г. на реализацию программы направлены средства в сумме 13 522,35 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 12 819,35 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 76,5%.
| Контрольное событие 6: Молодые семьи, получившие социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе: 1 квартал 2022г.- 2 ед.; 2 квартал 2022г.- 10 ед.; 3 квартал 2022г.- 9 ед.; 4 квартал 2022г.- 2 ед. | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022 30.09.2022/ 30.09.2022
Выполнение контрольного событи: В отчетном периоде 23 молодым семьям выданы свидетельства и извещения на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из них 16 семей реализовали извещения.
_______________________________________________