## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 155477.1 | 889.64 | 0 | 73188.98 | 0 | 2473.36 | 155477.1
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" |  | 48995.02 | 0 | 0 | 18523.31 | 0 | 0 | 48995.02
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 20,57% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выплачиваетя заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, питание детей. | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2022г. осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 48 995,02 тыс.руб. или 20,57% к годовому плану (238 169,89 тыс.руб.)
| Контрольное событие 2: Обеспечение 27 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет" | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Расходы по мероприятию "Информатизация системы образования" на 1 квартал 2022 года -9,15 тыс. руб. что составило 5,64 %. Годовой план -162,00 тыс. руб. В 27 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации 10 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования в 1 квартале 2022г. | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: 10 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию за отчетный период. Выполнение годового плана (85,00 тыс.руб) - 4,08 %, освоено 3,47 тыс.руб. из средств местного бюджета.
| Контрольное событие 4: Благоустройство территории МКДОУ д/с №26 с. Золотаревка | 30.04.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Проведение текущего ремонт отопления в МКДОУ д/с № 8 с. Большая Джалга | 15.06.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 6: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 387 получателям | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2022г. -1935,65 тыс.руб., процент выполнения годового плана (6906,95 тыс.руб) составил 28,02 %. Количество получателей на отчетную дату-1509 чел.
| Контрольное событие 7: Возмещение расходов 125 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения. | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педработников организаций дошкольного образования , расположенных в сельской местности на 1 квартал 2022 года воспользовались 125 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -1668,95 тыс.руб.за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (3310,96 тыс.руб) выполнение - 50,40 %.
| Контрольное событие 8: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 14918,70 тыс.руб., что составило 16,41% к годовому плану (90919,16 тыс.руб.)
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" |  | 91910.42 | 889.64 | 0 | 52884.86 | 0 | 2419.62 | 91910.42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 19,65% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 9: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание,коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года - 36599,83 тыс.руб., что составило 24,41 % к годовому плану (149901,13 тыс.руб.).
| Контрольное событие 10: Аккарицидная обработка 2 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2022 год предусмотрены средства в сумме 257,28 тыс.руб. Расходование средств планируется на 2 квартал 2022г.
| Контрольное событие 11: Обеспечение 404 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 398 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Израсходовано из местного бюджета 438,78 тыс. руб., выполнение годового плана (3529,02 тыс.руб) - 12,43 %.
| Контрольное событие 12: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | 31.09.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 13: Создание условий в 22 общеобразовательных организациях условий для развития информационного пространства | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2022 году пердусмотрено 391,60 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них кассовое исполнение составило 359,10 тыс. руб , ( 91,70%). В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства.
| Контрольное событие 14: Повышение квалификации 15 сотрудников общеобразовательных организаций | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: За 1 квартал 2022 года 49 сотрудников общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств -23,98 тыс.руб. или 8,93% запланированных на 2022 год (268,60 тыс.руб.)
| Контрольное событие 15: Ремонт помещений МКОУ СОШ №3 с. Октябрьское | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 16: Благоустройство территории МБОУ СОШ №6 г.Ипатово (изготовление забора, асфальтирование стоянки) | 31.08.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 17: Изготовление проектно сметной документации в МБОУ СОШ №14 .Капитальный ремонт здания литер А | 25.05.2022/
Выполнение контрольного события: На мероприятие "Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД" запланированы средства из местного бюджета, исполнено на сумму 526,80 тыс.руб.,что составило 5,25 % к годовому плану - 10038,11 тыс.руб.
| Контрольное событие 18: Возмещение расходов 380 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения. | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Меры социальной поддержки педработников сельских поселений из краевого бюджета осуществлены расходы за отчетный период на сумму 4243,26 тыс.руб., процент освоения составил 41,51 % к годовому плану (10222,44 тыс.руб). Количество получателей 380 чел.
| Контрольное событие 19: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. Израсходовано за 1 квартал 2022 года - 40955,83 тыс.руб., 17,63 % годового плана (232353,34 тыс.руб).
| Контрольное событие 20: Обеспечение бесплатным горячим питание 2 353 ребенка, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Количество детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, охваченным бесплатным горячим питанием составило 2353 чел. Кассовое исполнение на 1 квартал 2022 года -3748,73 тыс. руб.,что составило 12,57 % к годовому плану- 29820,68 тыс.руб.
| Контрольное событие 21: Расходы на выплату персоналу денежного вознаграждение за классное руководство | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педегогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 году запланировано 20965,45 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 квартале 4124,48 тыс.руб., процент освоения 19,67%
| Контрольное событие 22: Обеспечение бесплатными новогодними подарками 2 396 учащихся 1-4 классов | 25.12.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" |  | 10834.47 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 53.74 | 10834.47
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 20,13% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 23: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 10695,25 тыс.руб., что составило 21,03 % к годовому плану (50844,50 тыс.руб).
| Контрольное событие 24: Аккарицидная обработка 2 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2022 году запланировано 5,72 тыс.руб. Расходы запланированы на 2 квартал 2022 г.
| Контрольное событие 25: Обеспечение участия в организации и проведении 39 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Общее количество принявших участие в местных и краевых соревнований - 29 чел. На мероприятие "Обеспечение участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, спортивных соревнованиях и мероприятиях" предусмотрены средства в местном бюджете на сумму 100,00 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 16,60 тыс.руб., что составило 16,60 % к годовому плану,которые были направлены на приобретение подарочной продукции( грамоты, призы и т.д.).
| Контрольное событие 26: Проведение 34 спортивных мероприятия | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 6 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 212 человек. По мероприятию "Проведение спортивных мероприятий " на 1 квартал 2022 года освоено 52,02 тыс. руб., процент исполнения - 26,01 % к годовому плану 200,00 тыс. руб.
| Контрольное событие 27: Создание условий в 3 организациях дополнительного образования условий для развития информационного пространства | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2022 году средств незапланировано
| Контрольное событие 28: Организация и проведение переподготовки 10 сотрудников организаций дополнительного образования детей | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: На организацию и проведение переподготовки сотрудников организаций системы дополнительного образования детей выделено 34,00 тыс.руб. Исполнение по кассе на 01.04.22 г. составило 5,90 тыс.руб. или 17,35%. Количество повысивших свою квалификацию 5 человек.
| Контрольное событие 29: Достижение показателя "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет" 22,0% | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 30: Возмещение расходов 7 педагогическим работникам дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельской местности воспользовались 6 чел. Освоено краевых средств 64,69 тыс. руб., выполнение 34,74 % от годового плана (186,21 тыс.руб.).
| Контрольное событие 31: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 1 квартал составляет - 26924,43 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " |  | 1740.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.54
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 23,2% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 32: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра), руб.Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 1740,54 тыс.руб. , процент исполнения 65,57 % годового плана (2654,42 тыс.руб).
| Контрольное событие 33: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания 2 062 детей и подростков | 01.06.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 34: Компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 заявителям | 01.09.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 35: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, руб. Питание, заработная плата за счет средств краевого бюджета | 31.05.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " |  | 190.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.22
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 21,44% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 36: Обеспечение участия 180 обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях и др | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 93 чел. Касса в 1 квартале на 2022 год - 6,09 тыс.руб., выполнение - 6,09% к годовому плану - 100,00 тыс. руб.
| Контрольное событие 37: Приобретение компьютерной техники образовательными организациями, сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования» | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: По состоянию на 1 квартал 2022 года кассовый расход составил 68,45 тыс. руб. (34,23 % годового плана) Приобретен сертификата сервиса технической поддержки програмного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования"
| Контрольное событие 38: Обеспечение участия в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: Принятие участия в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года планируется во 2 квартале 2022г.
| Контрольное событие 39: Обеспечение участия в районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022» | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: Принятие участия в районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022» планируется во 2 квартале 2022г.
| Контрольное событие 40: Повышение квалификации 12 сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций не повышали квалификацию
| Контрольное событие 41: Проведение 7 мероприятий, направленных на совершенствование проффессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальных способностей обучающихся и воспитанников | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: На проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися запланировано 100 тыс.рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 20,31тыс. руб., что составило 20,31% годового плана. Приобретено подарочной продукции для награждения победителей регионального этапа "Всероссийской олимпиады школьников"
| Контрольное событие 42: Достижение показателя "Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций"-2,0 % | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год предусмотрены средства в размере 10 тыс. рублей. Расход средств планируется на 4 квартал 2022 г.
1.6. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | 1806.43 | 0 | 0 | 1716.11 | 0 | 0 | 1806.43
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Кассовое исполнение составило 11,91% к годовому плану
| Контрольное событие 43: Обеспечение деятельность 3 центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №6,МБОУ СОШ №14,МКОУ СОШ №7) | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №7 пос.Советское руно, МБОУ СОШ №6 г.Ипатово, МБОУ СОШ №14 г. Ипатово) предусмотрены средства на сумму 15164,44 тыс.руб., из них за счет краевых средств - 14406,22 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года - 1806,43тыс.руб (11,91% от годового плана), из них краевые средства - 1716,11 тыс.руб.
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 44: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №12 с. Бурукшун | 20.08.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 319.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.53
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 319.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.53
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение составило 10,1% к плану
| Контрольное событие 45: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 51 образовательной организации | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2022 года обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий не производилась. Расход средств в сумме 400,0 тыс.руб. планируется на 2-3 кварталы 2022 г.
| Контрольное событие 46: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в 2 -х общеобразовательных учреждениях | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в отчетном периоде не производилось. На данное мероприятие запланировано 200,00 тыс.руб. Расход средств планируется на 2-3 кварталы 2022 г.
| Контрольное событие 47: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 51 образовательной организации | 31.03.2022/
Выполнение контрольного события: За 1 квартал 2022 года в 35 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -319,53 тыс. руб. (12,47 % к годовому плану-2563,00 тыс.руб.)
| Контрольное событие 48: Ремонт источников противопожарного водоснабжения в образовательных организациях | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил. Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2022 году.
| Контрольное событие 49: Ремонт и замена электропроводки в образовательных организациях | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил. Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2022 году.
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 7085.3 | 0 | 0 | 3976.22 | 0 | 0 | 7085.3
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 3404.8 | 0 | 0 | 295.72 | 0 | 0 | 3404.8
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. За 1 квартал 2022 года кассовое исполнение составило 18,31% к плану
| Контрольное событие 50: Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 квартал 2022 года составили 179,23 тыс. руб. или 23,00 % к годовому плану. На 2022 год план-791,47 тыс.руб. Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления на 1 квартал 2022 года составили 900,95 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (5261,98 тыс.руб) -17,12%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 квартале 2022 года 2028,89 тыс.руб., что составило 19,16 % к годовому плану. Годовой план -10591,13 тыс.руб. Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности в 2022 году запланировано 2,05 тыс.руб. Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (план на год-1949,90 тыс.руб). Освоение средств на отчетную дату составили 295,72 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 15,17 % по отношению к годовому плану.
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) |  | 3680.5 | 0 | 0 | 3680.5 | 0 | 0 | 3680.5
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом квартале текущего года кассовое исполнение составило 23,11% к плану
| Контрольное событие 51: Выплата 56 опекунам (попечителям) выплаты на содержание 69 детей | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5683,93 тыс.руб. Освоение краевых средств за 1 квартал 2022 года составило по отношению к годовому плану 14,54 %, в денежном выражении 826,43 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -69 чел.(количество опекунов - 56 чел.)
| Контрольное событие 52: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (51 ребенок), в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2022 году запланировано 10094,85 тыс.руб. Кассовый расход 2854,06 тыс. руб.,что составило 28,27% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -51 чел.( количество опекунов - 17 чел.).
| Контрольное событие 53: Выплата единовременного пособия усыновителям | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
_______________________________________________