## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за январь- март 2022 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего пред-принимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 230,0 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было по причине плановости во 2 квартале текущего года.
| Контрольное событие 1: «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведение итогов конкурса «Предприниматель года» | 31.05.2022/
Выполнение контрольного события: Администрацией округа ежегодно проводится торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подводятся итоги конкурса «Предприниматель года». Так, в текущем году проведение данного мероприятия запланировано на май месяц.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В районной газете «Степные Зори» был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, однако заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурс признан не состоявшимся.
| Контрольное событие 2: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.03.2022/ 25.03.2022
Выполнение контрольного события: Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в районной газете «Степные зори» от 25 февраля 2022 г. № 14 (11456) объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов. По истечении 20 дней, отведенных на предоставление документов для участия в конкурсе заявок от хозяйствующих субъектов не поступило. Кункурс признан не состоявшимся.
1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2022г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 75,0 тыс. рублей на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают данный сектор экономики и являются движущей силой в его развитии путем получения необходимой информации. Освоения в отчетном периоде не было по причине плановости во 2 квартале текущего года.
| Контрольное событие 3: «Публикация информационных материалов, по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, баннеров» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2022 года было публикаций статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не было
1.4. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих росту предпринимательской активностив 2022 году не предусмотрены.
| Контрольное событие 4: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ОАО Сыродел принял участие в международной выставке продуктов питания и напитков в России «Продэкспо - 2022». На выставке он представлял свои знаменитые твёрдые сыры. По итогам выставки предприятие награждено дипломом лауреата и золотой медалью.
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания в 2022 г. предусмотрены средства участников Программы в сумме 3 050,00 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 66,7%.
| Контрольное событие 5: «Строительство гостиничного комплекса в г.Ипатово» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведены следующиее работы: возведе фундамет, стены объекта и плиточное перекрытие сумма освоенных денежных средств 1 500,00 тыс. руб.
| Контрольное событие 6: «Реконструкция объекта общественного питания и обустройство детского игрового комплекса в г.Ипатово» | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на рекострукцию объекта общественого питания направлено 500,00 тыс. руб
2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров. В 2022 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс.рублей. Освоения в отчетном периоде не было по причине плановости во 2-4 кварталах текущего года.
| Контрольное событие 7: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания не принимали участие в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности
| Контрольное событие 8: «Проведение выставочно- ярмарочных мероприятий» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде выставочно- ярморочные мероприятия не проводились
| Контрольное событие 9: «Организация и проведение праздничных мероприятиях, посвященных Дню города» | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Мероприятия по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города не проводились по причине плановости их проведения в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 10: «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня» | 30.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2022г. Организовано и проведено 14 ярмарок "Выходного дня"
| Контрольное событие 11: «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | 30.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Информационные материалы по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в отчетном периоде не изготавливались по причине плановости во 2 квартале текущего года
2.3. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается обеспечить формирование системы эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 12: «Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | 30.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского городского округа не поступали обращения по факту нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка.
2.4. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 13: «Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: В январе- марте 2022 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
2.5. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 14: «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. В отчетном периоде рассматривался вопрос касающийся повышения правовой грамотности населения (протокол № 1 от 24.03.2022 г.).На официальном сайте администрации округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Ежедневно, кроме выходных, проводится консультация потребителей по телефону 8(86542) 2-21-80.
3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250
3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации мероприятия предусмотрено обучение специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности в рамках Стандарта создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей на изготовление информационных материалов, стендов, банеров по созданию инвестиционного имиджа Ипатовского городского округа. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 15: «Обучение специалистов администрации округа по вопросам развития инвестиционной деятельности» | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края не проходили обучение.
| Контрольное событие 16: «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде информационные материалы, стендов, баннеров, не изготавливались и не публиковались
3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2022 г. на реализацию 4 инвестиционных проектов предусмотрены средства участников Программы в сумме 3 633 500,00 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 0,17%.
| Контрольное событие 17: «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: инициатор проекта ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное", сроки реализации 2018-2025гг, стоимость проекта 1350,0 млн. рублей. Всего освоено 197,33 млн. рублей, создано 150 рабочих мест. В первом квартал 2022 г. денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 18: «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га.» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: инициатор проекта ООО агропромышленный комплекс "Юг-Агропрогресс", сроки реализации 2020-2022гг, стоимость проекта 326,0 млн. рублей. Всего освоено 151,1 млн. рублей. В первом квартал 2022 г. денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 19: «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: инициатор проекта ООО "Ставропольская говядина", сроки реализации 2019-2026 гг, стоимость проекта 1664,8 млн. рублей.Всего освоено 311,45 млн. рублей, в том числе в первом квартале текущего года -6,25 млн.рублей.Создано 113 рабочих мест.
| контрольное событие 20 «Орошаемый участок площадью 1647 га» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: инициатор проекта ООО "СХП "Урожайное", сроки реализации 2021-2022гг, стоимость проекта 500,0 млн. рублей. В первом квартал 2022 г. денежные средства не осваивались. Проект реализован. Создано 5 рабочих мест.
3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края 2022 году не предусмотрены.
| Контрольное событие 21: «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде хозяйствующие субъекты Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 2256.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.98
4.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ) |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском районе в первом квартале 2022 г. на постоянной основе оказывались услуги по обращениям заявителей. Так, оказано федеральных услуг 8 404, региональных 182, мунципальных 1 101, прочих 1 624, МВД Биометрия 35, электронные услуги 56.
| Контрольное событие 22: «Оказание сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна» | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 11 402 услуги
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово |  | 2256.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.98
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялись расходы на оплату труда специалистов учреждения, коммунальные, транспортные расходы, расходы на приобретение ГСМ и содержание имущества.
| Контрольное событие 23: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ» | 31.03.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь-март 2022 г. 2 256,98 тыс. руб., что составило 16,8 % к плановому назначению
4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края и специалистами отделов аппарата и отделв (управлений, комитета) со статусом юридического админстрации Ипатовсокого городского округа на постоянной основе проводится оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования заявителей.
| Контрольное событие 24: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.04.2022 года составляет 98,47%. Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.
4.4. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Губернатором Ставропольского края 18.01.2022г. утвержден перечень предоставления массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате посредством единого портала государственных услуг министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0), в связи с чем, в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид. В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 27 муниципальных услуг.
| Контрольное событие 25: «Проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронную форму» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: Проведен анализ наиболее востребованных муниципальных услуг заявителем, оказываемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края, которые вошли в перечень предоставления массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном формате посредством единого портала государственных услуг министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0). На 01.04.2022г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 27 муниципальных услуг.
5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» |  | 26229.27 | 0 | 81.6 | 506.61 | 0 | 0 | 26229.27
5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования |  | 321.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.7
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
| Контрольное событие 26: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2022 г. составили 17,8 % к плановому назначению
5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 10991.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.68
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
| Контрольное событие 27: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2022 г. составили 18,0% к плановому назначению
5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения |  | 12393.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12393.83
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
| Контрольное событие 28: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 18,8% к плану
5.4. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 588.21 | 0 | 81.6 | 506.61 | 0 | 0 | 588.21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
| Контрольное событие 29: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Расходы для исполнения переданных полномочий в первом квартале 2022 г. составили 18,2% к плановому назначению
5.5. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 1933.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.85
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок
| Контрольное событие 30: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов за январь- март 2022 г. составили 15,4% к плановому назначению
6. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие: Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2022г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки на основе конкурса социальных проектов, реализуемых социально ориентированным некомерческим организациям на территории Ипатовского округа. Освоения в отчетном периоде не было по причине плановости во 2 квартале текущего года.
| Контрольное событие 31: «Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края запланитровано на 2 квартал текущего года
6.2. | Основное мероприятие: Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает передачу социально ориентированным некомерческим организациям в пользование имущества, находящегося в собственности Ипатовского округа на безвозмездной основе. Денежные средства не предусмотрены.
| Контрольное событие 32: «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края с социально ориентированными некоммерческими организациями» | 30.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2022 года отделом имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022г. заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с автономной некоммерческой организацией "Спортивный клуб "Долматов". На текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.
6.3. | Основное мероприятие: Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится консультации по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некомерческих организаций. Денежные средства не предусмотрены
| контрольное событие 33 «Консультирование социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края за консультацией по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций обратились 5 организаций
________________________________