## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 27 327,14 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было
| Контрольное событие 1: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.2. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средсва на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 2: Размещение в свободном доступе 2 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 01.06.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» |  | 6298.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6298.32
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения |  | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.47
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации и содержанию мест захоронения в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 853,04 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1,6%
| Контрольное событие 3: Содержание 52 мест захоронения | 01.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Денежные средства направлены на содержание кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя), заключен муниципальный контракт на ограждение нового кладбища, срок выполнения работ 2 квартал 2022г.
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 540.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.47
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 840,0 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 2 138 м3 твердых коммунальных отходов, контракт на обустройство мест накопления отходов на кладбищах г.Ипатово. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 29,3%.
| Контрольное событие 4: Вывоз твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 полугодии 2022г.- 2 138,0 м3. | 01.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 750,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение |  | 4714.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714.23
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя на расходы на уличное освещение в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 11 103,52 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 42,4%.
| Контрольное событие 5: Ремонт и освещение световых фонарей уличного освещения в первом полугодии 4 850 ед. | 01.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 4 380 ед.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству |  | 1014.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования с.Лиман, ул.Ленина,71. В 2022г. предусмотрены средства в размере 11 725,30 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 8,6%.
| Контрольное событие 6: Кронирование 43 деревьев | 30.11.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Проводятся работы по обрезке и кронированию деревьев.
| Контрольное событие 7: Покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,8 гектар | 01.09.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде покос травы проводился на 13,8 га.
| Контрольное событие 8: Выполнение работ по благоустройству территории с.Лиман, ул.Ленина,71а | 01.10.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
2.5. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Основное мероприятие предусматривает реализацию 14 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 31 476,84 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ.
| Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а. Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (второй этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Степная в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство кладбища по ул. Заречная, 19 в пос. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (третья часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Ограждение кладбища в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улице Южной. дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края») | 01.07.2022/
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
2.6. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на благоустройство территорий общего пользования Ипатовского округа. В отчетном периоде денежные средства не осваивались (план- 10 738,77 тыс. руб.)
| Контрольное событие 22: Благоустройство сквера в г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, 58е (1 очередь) | 01.08.2022/
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде установлены светодиодные арки, ведутся работы по установке детского оборудования
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.2
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 23: Приобретение средств индивидуальной защиты | 01.10.2022/
Выполнение контрольного события: Приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО запланировано на 2-3 кварталы 2022г. Планируется закупка термосов пищевых военных для нужд Итовского округа
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.2
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 17,9%.
| Контрольное событие 24: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек. | 30.12.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.
| Контрольное событие 25: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС | 30.12.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2022 г. произведено 35 выездов.
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" |  | 8173.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8173.26
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 8130.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8130.86
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде касоовое исполнение составило 18,72% к плану
| Контрольное событие 26: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2022 года составлили 18,72% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан |  | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за 3 месяца 2022г. составило 14,16% к плану
| Контрольное событие 27: выплата в 1 полугодии 10 получателям социального пособия на погребение | 01.06.2022/ 31.03.2022
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2022г. социальное пособие на погребение выплачено 5 заявителям
_______________________________________________