ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 марта 2022 г.                              г. Ипатово                                               № 313

О ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 71 от 01 февраля 2021 г., № 2011 от 29 декабря 2021 г.) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы первоначально утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 534571,78 тысяч рублей.

С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 616752,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 133967,00 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 480970,82 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1815,04 тысяч рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы составили 616376,50 тысяч рублей (99,9 процентов к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета – 480966,03 тысяч рублей (99,99 процентов), за счет средств федерального бюджета – 133595,43 тысяч рублей (99,7 процентов), за счет средств местного бюджета – 1815,04 тысяч рублей (100 процентов).

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2021 году, с учетом изменений, предусмотрено финансирование в объеме 592237,04 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 592232,25 тысяч рублей или 99,99 процентов к предусмотренному годовому финансированию. Денежные средства были направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 240,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов. Денежные средства были направлены на проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 15 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» с учетом изменений в 2021 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 24275,82 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 23904,25 тысяч рублей (98,5 процентов к плану). Денежные средства были использованы для обеспечения деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения.

В рамках Программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 7 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий Программы на 2021 составило 100 процентов.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 21 декабря 2020 года № 1715 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 71 от 01 февраля 2021 г., № 2011 от 29 декабря 2021 г.) (далее – Программа).

2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края совместно с отделом образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в срок до 31 декабря 2022 года освоить в полном объеме средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы в 2022 году.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина