## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  | 1551.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.62
1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов |  | 1551.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.62
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия направлено на эфективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование и предусматривает следующие расходы: оценка и экспертиза объектов, подлежащих приватизации; определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края; публикация в средствах массовой информации; приобретение конвертов маркированных и марок; оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 30,0%
| Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных 1 квартал- 2 договора; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2022/- 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Заключено 2 договора на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 20,47 тыс. рублей
| Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества 1 квартал- 2 договора; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Заключено 6 договоров на оценку недвижимого имущества на сумму 34,45 тыс.руб.
| Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету 1 квартал- 2 договора; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал-2 договора; 4 квартал- 3 договора | 30.06.2022/-
Выполнение контрольного события: Заключение договоров на публикацию информации в газете запланировано в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации 1 квартал- 4 договора; 2 квартал- 10 договоров; 3 квартал- 6 договоров; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Заключено 3 договора на изготовление технической документации на сумму 27,94 тыс. руб.
| Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам 1 квартал- 12 договоров; 2 квартал- 30 договоров; 3 квартал- 30 договоров; 4 квартал- 35 договоров | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Заключено 30 договоров на проведение кадастровых работ на сумму 440,88 тыс. руб.
| Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Заключен договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 265,47 тыс. руб.
| Контрольное событие 7: Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края 1 квартал- 7 договоров; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 20.06.2022
Выполнение контрольного события: Заключено 20 догоров на сумму 1 120,57 тыс. руб.
| Контрольное событие 8: Оплата по исполнительным листам | 31.03.2022/- 30.06.2022/-
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года оплата по исполнительным листам не производилась
| Контрольное событие 9: Расходы связанные с содержанием и управлением имущества 1 квартал- 2 договора; 2 квартал- 2 договора; 3 квартал- 2 договора; 4 квартал- 3 договора | 31.03.2022/- 30.06.2022/-
Выполнение контрольного события: Заключение договоров на расходы связанные с содержанием и управлением имущества запланированы на 3 квартал текущего года
1.2. | Основное мероприятие: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимоси и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного основного мероприятия предусматривает ежегодное предоставление объектов недвижимости и земельных участков по договорам аренду субъектам МСП на длительный срок; ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Непосредственным результатом реализации основного мероприятия будет количество заключенных договоров аренды, предоставленных субъектам МСП.
| Контрольное событие 10: Предоставление субъектам МСП, по договорам аренды, объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа | 31.03.2022/- 30.06.2022/-
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде субъектам МСП по договорам аренды не предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрированные в собственность Ипатовского городского округа
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы |  | 4796.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796.69
2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений |  | 4796.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796.69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы предусмотрены расходы связанные с обеспечением деятельности, необходимых для выполнения полномочий возложенных на отдел имущественных и земельных отношений администрацииИпатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 49,1%
| Контрольное событие 11: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений 1 квартал- 6 договоров; 2 квартал- 4 договора; 3 квартал- 4 договора; 4 квартал- 4 договора | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом
| Контрольное событие 12: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 48,47 % к плановому назначению
_______________________________________________