## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями аминистрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 13711.41 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13711.41
1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте АИГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте АИГО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 1: Изготовление 49 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале 19 материалов; во 2 квартале 10 материалов; в 3 квартале 10 материалов; в 4 квартале 10 материалов | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещено 29 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения (в 1 квартале- 19, во 2 квартале- 10)
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения |  | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 12,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 33,1%
| Контрольное событие 2: Проведение 137 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в том числе: в 1 квартале 47 единиц; во 2 квартале 30 единиц; в 3 квартале 30единиц; в 4 квартале 30 единиц | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 77 мероприятий (викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)( в 1квартале- 47, во 2 квартале- 30)
10.1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования |  | 13707.44 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13707.44
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации; замена и установка дорожных знаков; установка и обслуживание светофоров; обустройство пешеходных переходов; разработка проектов организации дорожного движения. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия направлено 23 638,41 тыс. руб. Кассовое освоение-58,0%. Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог, установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, обкос обочин автодорог. Проводились процедуры закупок на оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения.
| Контрольное событие 3: Изготовление сметы на ремонт автодорог | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Смета на ремонт автодорог в отчетном периоде не изготавливалась
| Контрольное событие 4: Замена и установка 149 дорожных знаков | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде установлено 149 дорожных знаков
| Контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Выполнено ежеквартальное содержание 7 светофорных объектов
| Контрольное событие 6: Реализация инициативного проекта по обустройству пешеходного перехода в с.Бурукшун (на пересечении улицы Профсоюзной и переулка Музыкального) Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.08.2022/
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 7: Реализация инициативного проекта по обустройству пешеходных перехов по ул.Школьная с.Первомайского Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.08.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Обустройство пешеходных перехов по ул.Школьная с.Первомайского Ипатовского городского округа Ставропольского края выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 8: Реализация инициативного проекта по обустройству пешеходного переха по ул.Механизаторов с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.08.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: обустройство пешеходного переха по ул.Механизаторов с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 9: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 122,37 км.автомобильных дорог | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги в отчетном периоде не производилось
1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 10: Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | 30.12.2022/
Выполнение контрольного события: Плановые проверки на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не проводились в связи с ведением моратория до конца 2022г.
2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 67919.27 | 359.09 | 0 | 58301.02 | 0 | 0 | 67919.27
2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  | 67919.27 | 359.09 | 0 | 58301.02 | 0 | 0 | 67919.27
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается проведение ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации; ремонт дорог в щебеночном исполнении; ремонт тротуаров. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 228 217,41 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 29,8%.
| Контрольное событие 11: Выполнение ремонта на 14,879 км. автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Работы по выполнению ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием выполняются. Завершение работ планируется в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Попова (от ул.Шоссейной и далее 300м.) в с.Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 13: Выполнение 4,158 км. ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с.Бурукшун ул.Пролетарская Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул.Первомайская, ул.Калинина, пер.Пушкина с.Октябрьского Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении в а.Нижний Барханчак по ул.Новая и 2 съезд от автомобильной дороги"Ипатово- Малый Барханчак" | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул.Восточная с.Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении в пос.Софиевский Городок по ул.Медицинская и с.Золотаревка пер.Крестьянский Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул. Заводская п.Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул.Чкалова, ул.Советска, ул.Южная, пер.Восточный с.Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Ленинградская с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
| Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул.Ивана Клименко с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Пролетарская п.Правокугультинский Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х.Кочержинский по ул.Ипатова Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.09.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта по выполнению работ по устройству тротуара по ул.Объездая (от ул.Первомайская до ул.Пролетарская) г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 30.08.2022/
Выполнение контрольного события: Реализация инициативного проекта запланирована в 3 квартале текущего года
| Основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 26: Обслуживание 13 автобусных маршрутов | 30.12.2022/ 31.06.2022
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 12 автобусных маршрутов
_______________________________________________