## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" |  | 297042.43 | 0 | 52963.71 | 244013.72 | 0 | 0 | 297042.43
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 250180.04 | 0 | 30230.14 | 219949.9 | 0 | 0 | 250180.04
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В общей сложности за мерами социальной поддержки в УТСЗН обратились6 073 человека, из них 5 197 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 876 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки. На исполнение мероприятия в 2022г. предусмотрено финансирование в сумме 425 595,43 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 58,8%
| Контрольное событие 1: Выплата социального пособия на погребение получили не менее: в 1квартале 2022 года не менее 10 человек; в первом полугодии- 20 человек; за 9 месяцев- 30 человек; за год- 40 человек | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года выплату социального пособия на погребение получили 30 человек
| Контрольное событие 2: Выплата государственой социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществена не менее: в 1квартале 2022 года -70 человек; в первом полугодии- 150 человек; за 9 месяцев- 220 человек; за год- 280 человек | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 кполугодии текущего года государственную социальную помощь получили 168 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан
| Контрольное событие 3: Выплата государственой социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее: в 1 квартале -35 человек; в первом полугодии- 70 человек; за 9 месяцев- 100 человек; за год- 140 человек | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2022г. государственую социальную помощь на основании социального контракта получили 100 заявителей, заключены социальные контракты с 85 гражданами
| Контрольное событие 4: Компенсация расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставленная отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3 500 человек | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. компенсацию расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг, предоставленная отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов получили 3 770 человек
| Контрольное событие 5: Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставленая не менее 280 человек | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 296 человек
| Контрольное событие 6: Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставленая не менее 4 человекам | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. компенсацию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма получили 7 человек
| Контрольное событие 7: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженникам тыла не менее 2 100 человекам | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженникам тыла получили 2 284 человека
| Контрольное событие 8: Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края не менее 2 400 человекам | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили 2 557 человек
| Контрольное событие 9: Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий не менее 30 человекам | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили 31 человек
| Контрольное событие 10: Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий менее 5 человекам | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили 5 человек
| Контрольное событие 11: Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий не менее 10 человек | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили 10 человек
| Контрольное событие 12: Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"не менее 136 человекам | 31.03.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: На 30.06.2022г. ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" получили 136 человек
| Контрольное событие 13: Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам не менее 60 человекам | 31.08.2022/
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам принято 51 пакет документов. Выплата будет произведена заявителям в августе 2022г.
| Контрольное событие 14: Выплата компенсации проезда по социальной необходимости осуществлена не менее: в 1 квартале 2022г.- 10 человек; в первом полугодии- 20 человек; за 9 месяцев- 30 человек; за год- 40 человек | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года выплату компенсации проезда по социальной необходимости получили 11 человек
| Контрольное событие 15: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее: в 1 квартале 2022г.- 1 000 семей; в первом полугодии- 1010 семей; за 9 месяцев- 1012 семей; за год- 1015 семей | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 1 008 семей
| Контрольное событие 16: Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили не менее: в 1 квартале 2022г.- 1 171 семьи; в первом полугодии- 1201 семья; за 9 месяцев- 1228 семей; за год- 1254 семей | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили 1 129 семей
| Контрольное событие 17: Пособие на ребенка получили не менее: в 1 квартале 2022г.- 1 400 человек; в первом полугодии- 1425 человек; за 9 месяцев- 1450 человек; за год- 1450 человек | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года пособие на ребенка получили 1 628 семей
| Контрольное событие 18: Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили не менее: в 1 квартале 2022г.- 820 семьи; в первом полугодии- 821 семья; за 9 месяцев- 822 семьи; за год- 823 семьи | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года ежемесячную денежная компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили 820 семей
| Контрольное событие 19: Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей не менее 622 семьям | 31.07.2022/
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года на ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей принято 643 пакета документов. Оплата будет произведена в июле 2022г.
| Контрольное событие 20: Денежную компенсацию, назначаемую семьям, в период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2015г. родился третий или последующий ребенок не менее: в 1 квартале 2022г.- 15 семей; в первом полугодии- 25 семей; за 9 месяцев- 40 семей; за год- 45 семей | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.20212
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года денежная компенсация, назначаемая семьям, в период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2015г. родился третий или последующий ребенок выплачена 20 семьям
1.2. | Основное мероприятие: Предоставление гражданам, проживающим на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация мероприятия предполагает осуществление дополнительных выплат не менее 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно. На реализацию мероприятия направлено в 2022г. 150,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение в 1 полугодии составило 43,3%
| Контрольное событие 21: Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края получили не менее: в 1 квартале 2022г.- 3 семьи; в первом полугодии- 8 семей; за 9 месяцев- 13 семей; за год- 20 семей | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН в 1 полугодии текущего года обратились 8 семей, всем им произведена выплата (10,0 тыс.рублей в результате пожара, 20,0 тыс. рублей на дорогостоящее лечение, 20,0 тыс.рублей на ремонт поврежденной кровли, 15,0 тыс.рублей- в связи с тяжелой жизненной ситуацией).
1.3. | Основное мероприятие:Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" |  | 46797.39 | 0 | 22733.57 | 24063.82 | 0 | 0 | 46797.39
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
УТСЗН учавствует в реализации регионального проекта в части предоставления семьям с детьми: - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей дл достижения ребенком возраста 3 лет. В 2022г. на реализацию проекта направлены средства в сумме 78 407,66 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 59,7%
| Контрольное событие 22: Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не менее 320 семей | 30.12.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2022г. ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 333 семьям
| Контрольное событие 23: Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (вноыь обратившиеся граждане за назначением в 2022г.) получили не менее: в 1 квартале 2022г.- 29 семей; в первом полугодии- 58 семей; за 9 месяцев- 87 семей; за год- 116 семей | 31.03.2022/ 31.03.2022 30.06.2022/ 30.06.2022
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2022г. ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (вноыь обратившиеся граждане за назначением в 2022г.) предоставлена 55 семьям
2. | Подпрограмма «Доступная среда» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется увеличить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры ИГО СК путем проведения определенных работ в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №12 с.Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края. Работы запланированы на 3 квартал 2022г.
| Контрольное событие 24: Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проедение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 30.06.2022/
Выполнение контрольного события: Подготовлен локальный сметный расчет на проведение работ, конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №12 с.Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 25: Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобильных групп населения оборудованы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении детский сад №4 "Березка" г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 10.08.2022/
Выполнение контрольного события: Работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №12 с.Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края. Работы запланированы на 3 квартал 2022г.
2.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по социальной интеграции инвалидов городского округа в общество |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия планируется сохранить долю инвалидов (детей- инвалидов) в городском округе, ежегодно учавствующих в социокультурных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей- инвалидов), принявших участие в социокультурных мероприятиях.
| Контрольное событие 26: Проведение фестиваля художественного творчества для инвалидов и их сверстников | 03.12.2022/
Выполнение контрольного события: Проведение фестиваля художественного творчества для инвалидов и их сверстников планируется в 4 квартале 2022г.
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" |  | 10540.57 | 0 | 0 | 10190.35 | 0 | 0 | 10540.57
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения |  | 10540.57 | 0 | 0 | 10190.35 | 0 | 0 | 10540.57
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия в отчетном периоде денежные средства краевого и местного бюджетов направлены на содержание УТСЗН. В частности: краевые средства на выплату заработной платы с начислениями- 9 543,49 тыс.руб., услуги связи- 44,39 тыс.руб., коммунальные услуги- 277,05 тыс.руб., содержание имущества- 63,75 тыс.руб., закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд- 156,22 тыс.руб., прочие работы и услуги- 105,45 тыс.руб.; средства местного бюджета на оплату труда- 196,87 тыс.рублей, обслуживание программ- 50,15 тыс.рублей, диспансеризация- 103,2 тыс.рублей.
| Контрольное событие 27: Обеспечение деятельности УТСЗН | 31.12.2022/
Выполнение контрольного события: Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 45,8% к бюджетной росписи
_______________________________________________