РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2021 г.                              г. Ипатово                                        № 565-р

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2022 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 182 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 18 декабря 2020 г. № 1702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

1. Утвердить прилагаемый детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2022 год (далее- детальный план- график реализации Программы на 2022 год).

2. Обеспечить выполнение основных мероприятий детального плана- графика реализации Программы на 2022 год должностными лицами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственными за их реализацию.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина

Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2021 г. № 565-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округе Ставропольского края» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события1 | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства участников Программы3 |  |  |  | Налоговые расходы |  |  |  | Итого (5+9) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства участников Программы2 |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  |  | 6. |  |  |  |  | 7. | 8. |  |  |  | 9. |  |  |  | 10. |  |  |  | 11. |  |
| I. | Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития) |  | 148 690,65 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 118,52 | 3 428,53 |  |  |  | 3 636 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 785 190,65 |  |
| I.1. | - Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 405,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 405,00 |  |
| I.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 30,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  | контрольное событие 1 «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведение итогов конкурса «Предприниматель года» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.05.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.1.2. | основное мероприятие 1.2 «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2022 | 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  | контрольное событие 2 «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.03.2022/ 30.06.2022/ 30.09.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.1.3. | - основное мероприятие 1.3 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 75,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  | контрольное событие 3 «Публикация информационных материалов, по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, баннеров» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Контрольное событие 4 «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 35,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3035,00 |  |
| I.2.1. | основное мероприятие 2.1 «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  | контрольное событие 5 «Строительство гостиничного комплекса в г.Ипатово» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | контрольное событие 6 «Реконструкция объекта общественного питания и обустройство детского игрового комплекса в г.Ипатово» | юридические лица (по согласованию) | 30.09.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.2.2. | основное мероприятие 2.2 «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 35,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  | контрольное событие 7 «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.09.2022/ 31.03.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | контрольное событие 8 «Проведение выставочно- ярмарочных мероприятий» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.06.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | контрольное событие 9 «Организация и проведение праздничных мероприятиях, посвященных Дню города» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.09.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | контрольное событие 10 «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | контрольное событие 11 «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 «Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |
| I.2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 «Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края | 31.12.2022 | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| I.2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 14 «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
| I.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 16 306 700,00 |  |  |  |  | 16 306 700,00 |  |  |
| I.3.1 | основное мероприятие 3.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | контрольное событие 15 «Обучение специалистов администрации округа по вопросам развития инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.09.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | контрольное событие 16 «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
| I.3.2 | основное мероприятие 3.2 «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 16 306 700,00 |  |  |  |  | 16 306 700,00 |  |  |
|  | контрольное событие 17 «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | контрольное событие 18 «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га.» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | контрольное событие 19 «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | контрольное событие 20 «Орошаемый участок площадью 1647 га» | юридические лица (по согласованию) | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
| I.3.3 | - Основное мероприятие 3.3 «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | - Контрольное событие 21 «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского округа в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |
| I.4. | - Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 13 417,80 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 13 417,80 |  |  |
| I.4.1. | - Основное мероприятие 4.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ)» | Мурадова Т.И. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – Мурадова Т.И. –директор МКУ «МФЦ») |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрольное событие 22 «Оказание сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 31.03.2022/ 30.06.2022/ 30.09.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.4.2. | - основное мероприятие 4.2 «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» |  | 13 417,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 13 417,80 |
|  | - контрольное событие 23 «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 31.03.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.4.3. | - Основное мероприятие 4.3 «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрольное событие 24 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.4.4. | - основное мероприятие 4.3 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | - контрольное событие 25 «Проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| - I.5. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | 134 717,85 |  |  | 0,00 |  |  |  | 118,52 |  |  |  |  | 3 428,53 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 134 717,85 |
| - I.5.1 | - основное мероприятие 5.1 «Глава муниципального образования» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | 1 680,08 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 680,08 |
|  | контрольное событие 26 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.5.2 | - основное мероприятие 5.2 «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | 59 692,42 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 59 692,42 |
|  | контрольное событие 27 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.5.3 | - Основное мероприятие 5.3 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | 64 597,80 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 64 597,80 |
|  | контрольное событие 28 «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.5.4. | - основное мероприятие 5.4 «Расходы связанные с исполнением переданных полномочий» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК |  | 3 547,05 |  |  | 0,00 |  |  |  | 118,52 |  |  |  |  | 3 428,53 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 547,05 |
|  | контрольное событие 29 «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.5.5. | основное мероприятие 5.5 «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 5 200,50 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5 200,50 |
|  | контрольное событие 30 «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.6. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития) |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |
| I.6.1. | основное мероприятие 6.1 «Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | контрольное событие 31 «Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.6.2. | основное мероприятие 6.2 «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Гринева С.В.- начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края(далее – Гринева С.В.- начальник отдела имущества) |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 32 «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края с социально- ориентированными некоммерческими организациями» |  | 30.06.2022/ 31.12.2022 | Х | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |
| I.6.3. | основное мероприятие 6.3 «Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития Гринева С.В.- начальник отдела имущества Сподин Е.П.- председатель комитета по физической культуре и спорта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В.- начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 33 «Консультирование социально- ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 31.06.2022/ 31.12.2022 | Х | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х |

1Указывается дата- дд.мм.гггг.

2 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

3 Средства участников Программы не поступившие в местный бюджет.

_______________________________________________