Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 30 декабря 2020 г. № 531- р

(в редакции распоряжения

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2021 г. № 566-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округе Ставропольского края» на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события1 |  | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Средства участников Программы3 |  | Налоговые расходы |  |  | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства участников Программы2 | федеральный бюджет |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  |  | 6. | 7. |  |  |  | 8. |  |  | 9. |  | 10. |  |  | 11. |
| I. | Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития) |  |  | 166 090,23 |  |  | 0,00 | 19,29 |  |  |  | 4 664,05 |  |  | 16 333 900,00 |  |  |  |  | 16 499 990,23 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 105,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 105,00 |
| I.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 26,05 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 26,05 |
|  | контрольное событие 1 «Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие 1.2 «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| I.1.3. | ### основное мероприятие 1.3 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 78,95 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 78,95 |
|  | контрольное событие 3 «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| I.1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 54,91 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 27 200,00 |  |  |  |  | 27 254,91 |
| I.2.1. | основное мероприятие 2.1 «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 27 200,00 |  |  |  |  | 27 200,00 |
|  | контрольное событие 5 «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие 2.2 «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  |  | 54,91 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 54,91 |
|  | контрольное событие 6 «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  | контрольное событие 7 «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |
| I.2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |
| I.2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края | 31.12.2021 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |
| I.2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Контрольное событие 11 «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края (по согласованию) | 31.12.2021 | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 15,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 306 700,00 |  |  |  | 16 306 700,00 |
| I.3.1 | основное мероприятие 3.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 15,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 15,00 |
|  | контрольное событие 12 «Количество специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | контрольное событие 13 «Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие 3.2 «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 0,000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 306 700,00 |  |  |  | 16 306 700,00 |
|  | контрольное событие 14 «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.3.3 | ### Основное мероприятие 3.3 «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | ### Контрольное событие 15 «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| I.4. | ### Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 13 351,62 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 13 351,62 |
| I.4.1. | ### Основное мероприятие 4.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ)» | Мурадова Т.И. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – Мурадова Т.И. –директор МКУ «МФЦ») |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### контрольное событие 16 «Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.4.2. | ### основное мероприятие 4.2 «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» |  | 13 351,62 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13 351,62 |  |
|  | ### контрольное событие 17 «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.4.3. | ### Основное мероприятие 4.3 «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### контрольное событие 17 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.4.4. | ### основное мероприятие 4.4 «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | ### контрольное событие 18 «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| ### I.5. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | 152 563,70 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 19,29 |  |  | 4 664,05 |  | 0,00 |  |  | 152 563,70 |  |
| ### I.5.1 | ### основное мероприятие 5.1 «Глава муниципального образования» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | 2 283,91 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 283,91 |  |
|  | контрольное событие 19 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.5.2 | ### основное мероприятие 5.2 «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | 64 850,38 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 325,15 |  | 0,00 |  |  | 64 850,38 |  |
|  | контрольное событие 20 «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.5.3 | ### Основное мероприятие 5.3 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | 67 735,61 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 67 735,61 |  |
|  | контрольное событие 21 «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.5.4. | ### основное мероприятие 5.4 «Расходы связанные с исполнением переданных полномочий», всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития |  | 3 358,19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 19,29 |  |  | 3 338,19 |  | 0,00 |  |  | 3 358,19 |  |
|  | контрольное событие 22 «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| I.5.5. | основное мероприятие 5.5 «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего: | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития |  | 14 335,61 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14 335,61 |  |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н – начальник отдела экономического развития | 31.12.2021 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |

1Указывается дата- дд.мм.гггг.

2 Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

3 Средства участников Программы не поступившие в местный бюджет.

_______________________________________________