- Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

района  Ставропольского края

от 27 июля 2016 г. № 183-р

План мероприятий

по составлению проекта решения Совета

Ипатовского муниципального района Ставропольского края

«О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка материалов по составлению проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края "О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" с представлением в финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края следующих сведений: |  |  |  |
| 1.1. | Прогноз поступления по доходам, получаемым: от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений; от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности; от арендной платы за земли, собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от поступлений в соответствии с соглашениями об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края; от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края; от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий; от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. | до 25 июня 2016 года* | п.2.4.,2.5. Положения о порядке составления проекта бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 14 сентября 2012 г. № 796 (далее - Порядок составления проекта бюджета) | главные распорядители бюджетных средств Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -ГРБС), отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), администрации муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района (далее - администрации поселений) |
| 1.2. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года, вместе с пояснительной запиской | до 1августа2016 года | пп.4.2.1. Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 28.06.2011г.№ 562 (далее - Порядок разработки прогноза социально-экономического развития) | отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| 1.3. | Отчет о результатах проведенных опросов населения Ипатовского района о качестве предоставляемых государственных и муниципальных услуг | до 15 августа 2016 года | п.2.4. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС |
| 1.4. | Прогноз доходов на 2017,2018 и 2019 годы по администрируемым налогам и сборам | до 20 августа 2016 года | Соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления и территориальных органов федеральной налоговой службы от 22.04.2014 г. № 02-21/01 | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ставропольскому краю (далее - ИФНС РФ № 3) |
| 1.5. | Предложения об отмене или приостановлении действия нормативных правовых актов Ипатовского муниципального района Ставропольского края, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов | до 25 августа 2016 года | п.15.3. Положения о бюджетном процессе в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденного решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 28 августа 2012 г. № 84(далее-Положение о бюджетном процессе) | администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – АИМР СК), ГРБС |
| 1.6. | Оценка соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества предоставления муниципальных услуг за 1 полугодие 2016 года | до 30 августа 2016 года | п.4.Порядка оценки соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 13.08.2009г.№ 516 | ГРБС |
| 1.7. | Представление обобщенных результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг(работ) | до 1 сентября 2016 года | Порядок ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) и учета ее результатов при формировании расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 13.08.2009г.№ 517 | ГРБС |
| 1.8. | Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и перечень объектов, предлагаемых к приобретению в муниципальную собственность | до 15 сентября 2016 года | Часть 3 статьи 2 Положения о приватизации муниципального имущества Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 22 сентября 2015 г. № 72, п. 2.6. Порядка составления проекта бюджета | отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.9. | Проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края (проект изменений долгосрочного прогноза социально-экономического развития) | до 15 сентября 2016 года | п.4 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ипатовского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27 мая 2015 г. № 404 (далее -Порядок разработки бюджетного прогноза) | отдел экономического развития |
| 1.10. | Сводные показатели объектов муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2015 год | до 20 сентября 2016 года | Положение об отделе имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 декабря 2014 г. № 82 | отдел имущественных и земельных отношений |
| 1.11. | Предложения по объему финансирования районного фонда финансовой поддержки поселений | до 30 сентября 2016 года |  | АИМР СК, финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – финансовое управление) |
| 1.12. | Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края, получающих средства из районного бюджета. | до 20 октября 2016 г. | пп.15.2. положения о бюджетном процессе | финансовое управление, отделы аппарата АИМР СК |
| 2. | Участие населения Ипатовского района Ставропольского края в формировании проекта бюджета |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения Ипатовского района Ставропольского края о формировании проекта бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 1июля 2016 года* | пп.2.7. Порядка составления проекта бюджета | отдел по организационным и общим вопросам (далее - орготдел) |
| 2.2. | Организация процесса сбора информации о мнениях и пожеланиях населения по формированию проекта бюджета | с 1июля по 15 октября 2016 года | пп.2.8. Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |
| 2.3. | Предоставление в орготдел поступивших в письменной форме от населения предложений по формированию проекта бюджета для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальной сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | с 1июля по 15 октября 2016 года | пп.2.9. Порядка составления проекта бюджета | ГРБС, отделы аппарата АИМР СК |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
| 3.1. | Представление в отдел экономического развития и финансовое управление предложений по составу муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, основных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ во взаимосвязи с целями муниципальных программ и индикаторами их достижения, задачами муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ и показателями их решения | до 10 июля 2016 года |  | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ | до 10 октября 2016 года |  | финансовое управление |
| 3.3. | Представление уточненных проектов муниципальных программ в финансовое управление и отдел экономического развития с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию | до 25 сентября 2016 года |  | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 3.4. | Представление паспортов (проектов изменений в паспорта) муниципальных программ в финансовое управление, приведенных в соответствие с параметрами проекта решения о бюджете и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период | до 30 октября 2016 г. | пп. 2.2.Порядка составления проекта бюджета | Отдел экономического развития |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Ипатовского муниципального района Ставропольского края и свода плановых реестров расходных обязательств муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, представление в МФ СК | до 20 июня 2016 года* | п.11 Правил ведения реестра расходных обязательств Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27 марта 2015 г. № 209 | ГРБС, администрации поселений, финансовое управление |
| 5. | Доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 10 октября 2016 года | пп.2.1.Порядка представления главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского муниципального района Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденного приказом финансового управления от 03 августа 2012г. № 44(далее -Порядок представления обоснований) | финансовое управление |
| 6. | Формирование и представление в финансовое управление, согласование обоснований бюджетных ассигнований из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Представление в течение 5 дней, согласование в течение 10 дней после доведения финансовым управлением предельных объемов бюджетных ассигнований | пп.2.2.,2.4 Порядка представления обоснований | ГРБС |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для ГРБС | до 15 сентября 2016 года | пп.2.2.Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |
| 8. | Проведение с органами местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края совещаний по основным направлениям бюджетной и налоговой политики ИМРСК на 2017 год, вопросам составления проектов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 25 сентября 2016 года |  | финансовое управление |
| 9. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом результатов оценки достижений результатов деятельности субъектов бюджетного планирования | до 20 октября 2016 года | пп.2.4. Порядка представления обоснований | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов<**> |
| 10. | Расчет и распределение на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов между муниципальными образованиями городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края районного фонда финансовой поддержки поселений (далее - РФФП) | после получения из МФ СК информации об объеме субсидии на формирование РФПП и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | п.15.2. Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |
| 11. | Подготовка материалов для разработки проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: |  |  |  |
| 11.1. | Предварительные итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края за истекший период 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2016 год | до 20 октября 2016 года | п.15.2 Положения о бюджетном процессе | отдел экономического развития |
| 11.2. | Уточненный прогноз социально - экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года | до 30 октября 2016 года | пп.4.2.1. Порядка разработки прогноза социально-экономического развития | отдел экономического развития |
| 11.3. | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | до 1 мая 2016 года* | п.42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18 августа 2015 г. № 599 (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ) | финансовое управление |
| 12. | Разработка и представление для рассмотрения в администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края: |  |  |  |
| 12.1 | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года»; | до 15 ноября 2016 года | пп.4.3.Порядка разработки прогноза социально-экономического развития | отдел экономического развития |
| 12.2. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период до 2025 года»; | до 15 сентября 2016 года | п.4 Порядка разработки бюджетного прогноза | отдел экономического развития |
| 12.3. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении Бюджетного прогноза Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период до 2025 года»; | до 12 ноября 2016 года | п.5 Порядка разработки программ | отдел экономического развития |
| 12.4. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 24 июля 2013 г. №163-р (при необходимости); | до 01 мая 2016 года | п.13 Порядка разработки программ | отдел экономического развития |
| 12.5. | проектов постановлений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края о внесении изменений в муниципальные программы; | до 15 октября 2016 года | п.15 Порядка разработки программ | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 12.6. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края об основных направлениях налоговой политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 15 сентября 2016 года | пп. 12.1 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |
| 12.7. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края об основных направлениях бюджетной политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 15 сентября 2016 года | пп. 12.1 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |
| 12.8. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Об одобрении проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | до 12 ноября 2016 года | пп.14.2. Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |
| 13. | Разработка и представление в администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края для последующего внесения в Совет Ипатовского муниципального района Ставропольского края: |  |  |  |
| 13.1. | проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | август 2016 года |  | финансовое управление |
| 13.2. | Проектов решений Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Ипатовского района Ставропольского края отдельными полномочиями муниципального района и внесение изменений в решение Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Ипатовского района Ставропольского края отдельными полномочиями муниципального района(при необходимости) | до 12 ноября 2016 года |  | ГРБС, отделы аппарата АИМР СК |
| 13.3. | проекта решения Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | до 12 ноября 2016 года | п.15.1. Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |

<*> Мероприятие выполнено.

<**>  Образована постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 07  апреля  2015 г.  № 297.

______________________________________________________