Информация

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 167 – р, на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее- Ипатовский район) в отчетном периоде 2016 года осуществлялась реализация шести муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2016 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  1 121 346,36 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 541,46 тыс.рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 384 895,82 тыс. рублей, средства бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 392 936,08 тыс. рублей, за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- внебюджетные средства)  – 342 973,0 тыс. рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2016 года составило 717 848,63 тыс.рублей (64,02 % к предусмотренному финансированию на 2016 год), в том числе за счет средств: краевого бюджета 273 057,2 тыс. рублей (70,94%), федерального бюджета- 541,46 тыс. рублей ( 100% )местного бюджета – 269 626,81 тыс. рублей (68,62 %), внебюджетных средств – 174 623,16 тыс. рублей (50,9 %).

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также  внебюджетных средств  на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм отражены в приложении № 1 (таблица 8 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 519).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 926 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 231, от 01 сентября 2014 г. № 817,  от 19 февраля 2015 г. № 102, от 23 июля 2015 г. № 548, от 28 декабря 2015 г. № 893, 18 августа 2016 г. №348) (далее – Программа) предусмотрено финансирование мероприятий в 2016 году в сумме 576 700,123 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 541,46 тыс.рублей, краевого бюджета – 301 364,64 тыс. рублей, местного бюджета– 274 794,02 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 401 023,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 212 336,36 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета- 514,46 тыс. рублей, местного бюджета – 188 145,61 тыс.рублей (69,54% к объему годового планового финансирования).

По подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» запланированы средства в размере 22 008,02 тыс. рублей, освоено 11 222,71 тыс. рублей (50,99%- к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы за отчетный период проведено более 20 районных соревнований, в т.ч. Спартакиада школьников, спортивно- оздоровительные состязания школьников по программе "Президентские игры". На федеральном уровне ученики района приняли участие во II -й летней Всероссийской Спартакиаде спортивных школ, проходившей в г. Саранске.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района  Ставропольского края»         в 2016 году запланированы мероприятия на сумму 1 528,05 тыс. руб., освоено – 999,62 тыс. руб., (27,15%- к бюджетной росписи).

По подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» сумма  освоенных средств составила 388 801,1 тыс. рублей  при планируемом финансировании 553 164,05 тыс. рублей, или 70,29%.

Программно- целевой метод финансирования позволил за 9 месяцев 2016 г. осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, детей- сирот и детей, находящихся в социально- опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально- технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

В результате  проведенного анализа выявлено, что при реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» в целом средства освоены на 69,54% к объему годового планового финансирования.

Следует отметить, что в рамках программных мероприятий наблюдается низкое освоение денежных средств по следующим мероприятиям:

- обеспечения участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях- 29,48% (29,48 тыс. рублей при плане в 100,0 тыс. рублей).

- обеспечение социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей- сирот, детей, находящихся в социально- опасном положении в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания 14,75% (1312,03 тыс. руб. против 8897,33 тыс. руб.).

Согласно календарному плану-графику, утвержденному главой администрации района, средства, заложенные на данные мероприятия будут освоены в полном объеме до конца календарного года.

- обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА)- 17,67%  (292,54 тыс.руб. при плановом ассигновании 1655,75 тыс. руб.).

По решению Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 22 марта 2016 г. выделены средства на приобретение компьютерной техники для распечатки контрольно- измерительных материалов при проведении ЕГЭ. Данная техника будет приобретена в 4 квартале 2016 года.

- информатизация системы образования- 27,46% (123,66 тыс. руб. при плане 450,26 тыс. руб.). Согласно календарному плану-графику средства, предусмотренные на данное мероприятие будут освоены в полном объеме в 4 квартале 2016 года.

- организация и проведение переподготовки сотрудников учреждений системы  образования- 25,09% (49,77 тыс. руб. против 198,4 тыс. руб.).

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников осуществляется по плану- проспекту курсовых мероприятий СКИРО ПК ПРО (г.Ставрополь).

По мероприятию «введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных учреждениях Ипатовского района» средства «перераспределены» на мероприятия «Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства», «Обеспечение участия победителей в краевых этапах конкурсов профессионального мастерства».

По мероприятию «создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания образовательных организаций (приспособления входной группы с обустройством пандуса и поручней, оборудование перехода внутри помещения, изготовление проектно- сметной документации)» работа произведена в полном объеме, но оплата пройдет в 4 квартале 2016 г.

II. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 года № 22 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 20 мая 2016 г. № 232) предусмотрено в 2016 финансирование 5 подпрограмм, входящих в ее состав в размере 26 921,37 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета- 20 921,37 тыс.руб., внебюджетных средств - 6 000 тыс.руб.Кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года по пяти подпрограммам данной муниципальной программы составило – 18 689,15 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 14 765,99 тыс.руб., внебюджетных средств – 3 923,16 тыс.руб. (89,33%- к плановому финансированию).

Подпрограммой «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» в 2016 году на мероприятия предусмотрено  23 719,07 тыс.руб., освоено- 16 488,74 тыс.руб. (69,52%- к бюджетной росписи).

В Ипатовском муниципальном районе 300 клубных формирований культурно- досугового уровня. За отчетный период проведено 8 культурно- досуговых мероприятия на базе культурно- досуговых учреждений района. Приняли участие в 7 краевых культурно- досуговых мероприятиях.

В рамках Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год предусмотрено финансирование в объеме 700,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 575,28 тыс. руб. (82,18 % к бюджетной росписи).

За отчетный период проведено 30 физкультурно- спортивных мероприятий районного уровня.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» бюджетом Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год предусмотрено 97,0 тыс.руб., освоено- 52,21 тыс.руб. (52,79 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы проведены районные мероприятия. Воспитанники казачьего военно- патриотического клуба «Витязь» приняли участие в XVIII краевом  конкурсе «Казачьему роду- нет переводу», в XIX Краевых молодежных казачьих играх в г. Железноводске.

В рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год местным бюджетом предусмотрено 59,0  тыс.руб., фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2016 г. составило 48,0 тыс.рублей( 81,36% к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы предусматривалось проведение Профильной военно- патриотической смены "Казачья застава", в которой приняли участие 20 детей, состоящих на различных видах профилактического учета.

За отчетный период  в газете "Степные зори" опубликовано 415 материалов по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения в т.ч. среди несовершеннолетних.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год предусмотрено финансирование из местного бюджета 2 346,3 тыс.руб., кассовое исполнение – 1 525,92 тыс.руб.(65,04 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведено 53 мероприятия районного уровня, в которых приняли участие более 7000 человек. Молодежь Ипатовского района приняла участие в 19 краевых мероприятиях и 1 Всероссийском.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

Согласно проведенного анализа реализации муниципальной программы «Улучшение культурно- досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» установлено, что средства освоены на 89,33% к объему годового планового финансирования.

При этом наблюдается низкое освоение денежных средств в рамках следующих мероприятий:

- развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований- 50,12%;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек- 63,77%;

- организация и проведение мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи и развитие духовно- культурных основ казачества- 52,79%;

- организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой и инициативной молодежи и иные мероприятия- 61,62%.

Согласно календарному плану-графику  освоение денежных средств запланировано в 4 квартале 2016 г.

III.  На реализацию мероприятий муниципальной программы « Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 года № 23 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 22 апреля 2016 г. № 202) предусмотрено в 2016-  25 612,9 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета- 3 772,07 тыс.рублей, средства местного бюджета – 21 840,83 тыс.рублей.

Программой предусмотрена реализация 4 подпрограмм, кассовые расходы составили 15 780,27 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета- 1 594,67 тыс.рублей, средства местного бюджета – 14 185,6 тыс.рублей (61,61 % к бюджетной росписи).

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 4 122,07 тыс.рублей, фактическое освоение денежных средств составило 1 918,74 тыс.рублей (46,55% к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы в 5 школьных и дошкольных учреждениях заменено 949 м2 оконных блоков.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено 10 383,93 тыс.рублей, освоено- 7 972,41 тыс.рублей (76,78% к бюджетной росписи).

За отчетный период выполнены работы по ямочному ремонту автодорог, проведены обкосы обочин, заменены щитки дорожных знаков, выполнена горизонтальная разметка автодорог.

Изготовлены проекты организации дорожного движения.

В рамках программы приняли участие в краевом смотре конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Законы дорог уважай!»

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено – 2 505,29 тыс.рублей (70,02 % к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 3 577,79 тыс.рублей.

Проведены ежегодные районные соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель».

Проведена работа по приобретению и внедрению (установки) аппаратно- программных комплексов систем видеонаблюдения.

Проведен комплекс мер, связанный с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации,  техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 7 529,11 тыс.рублей, освоено- 3 383,83 тыс.рублей (44,94 % к бюджетной росписи).

В рамках программы прошло обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб гражданской обороны.

Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИМР в сфере предупреждения ЧС.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

Согласно данных, представленных в таблице установлено, что в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» средства освоены на 61,61 % к бюджетной росписи.

При реализации муниципальной программы сложилось низкое освоение денежных средств в рамках следующих мероприятий:

- проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета- 42,28%. Работа по данному мероприятию проведена в полном объеме, при этом низкий процент выполнения связан с отсутствием финансирования из краевого бюджета,  выделение денежных средств предусмотрено в  4 квартале 2016 г.;

- изготовление проектов организации дорожного движения- 40,84%. Низкое освоение денежных средств, предусмотренных данным мероприятием сложилось за счет экономии после проведения процедур закупок на изготовление проектов организации дорожного движения. Средства будут освоены в полном объеме в 4 квартале 2016 года.

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения- 33,9%;

- расходы, связанные с охранными мероприятиями- 63,66%.

Согласно календарному плану-графику средства, заложенные на данные мероприятия, будут освоены в полном объеме до конца отчетного года.

Финансирование  подпрограммных мероприятий  «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском  муниципальном районе Ставропольского края в части  мероприятий «приобретение методической литературы, плакатов, пособий и медиаматериалов по профилактике терроризма и экстремизма» и «использование резервного фонда администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» не осуществлялось.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 09 сентября 2015 года № 651 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 02 марта 2016 г. № 100, от 19 мая 2016 г. № 231, от 06 сентября 2016 г. №375) на текущий финансовый год сумма бюджетной росписи составила 85 700,53 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета- 74 088,0 тыс.рублей, средства местного бюджета – 11 612,53 тыс.рублей (75,1% к плановому финансированию).

Кассовые расходы мероприятий составили 64 358,86 тыс. рублей (75,1 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 55 566,0 тыс. рублей, за счет средств местного  бюджета – 8 792,86 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября 2016 года перечислены: дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки – в сумме 22 203,75 тыс. рублей (75,0 % от годовых плановых назначений);

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района – в сумме 33 362,25 тыс. рублей (75,0 % от годовых плановых назначений).

В ходе реализации муниципальной программы были заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 363,75 тыс. рублей, в том числе:  услуги связи – 284,44 тыс. рублей, коммунальные услуги – 429,6 тыс. рублей, расчеты по  работам, услугам по содержанию имущества, прочим работам и услугам – 507,03 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов – 142,68 тыс. рублей.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

Исходя из проведенного анализа установлено, что по муниципальной программе «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края» средства освоены на 75,1% к плановому финансированию.

Процент выполнения мероприятия «расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации» составляет 59,69%.

Кассовое исполнение по мероприятию «дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений» за отчетный период отсутствует.

Освоение денежных средств по данным мероприятиям планируется обеспечить в полном объеме в 4 квартале 2016 г.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2013 года № 949 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 декабря 2015 г. № 828)  предусмотрено в 2016 году финансирование за счет средств местного бюджета 6 707,76 тыс.рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев  2016 года составили 4 002,14 тыс.рублей, (59,66 % к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование  в размере 750,0 тыс.рублей, освоено - 362,95 тыс.рублей (48,39% к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» за счет средств местного бюджета  предусмотрено 5 957,76 тыс.рублей, кассовое исполнение – 3 639,19 тыс.рублей (61,08 % к бюджетной росписи).

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- публикации объявлений и извещений в газете;

- оценка земельных участков и имущества;

- оформление технической документации;

-обеспечение деятельности в сфере установленных функций отдела имущественных и земельных отношений.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

В рамках проведенного анализа реализации муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» установлено, что средства освоены на 59,66% к плановому финансированию.

При реализации муниципальной программы наблюдается низкое освоение денежных средств в рамках следующих мероприятий:

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки- 11,45%.

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, органов местной администрации- 40,04%.

Полное освоение денежных средств по данным мероприятиям планируется в 4 квартале 2016 г.

По итогам 9 месяцев 2016 г. кассовые расходы по мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирных домов отсутствовали, т.к.полномочия по данным мероприятиям переданы в администрацию Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском районе Ставропольского края» утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 года № 884 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 901, от 26 июля 2016 г. № 310) предусмотрено 380 267,78 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 55 852,49  тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 1 318,01 тыс.рублей, за счет краевого бюджета- 5560,18 тыс.рублей, за счет внебюджетных средств- 336 973,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за 9 месяцев 2016 года составили 213 994,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 560,17 тыс. рублей, за счет средств местного  бюджета – 39 734,61 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств- 170 700,0 тыс.рублей(56,27% к плановому финансированию).

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета- 370,0 тыс.рублей, фактически освоено- 106,59 тыс.рублей (28,81% к бюджетной росписи).

Проведен районный конкурс «Предприниматель года» и торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», где присутствовало около 300 человек. На проведение торжественного мероприятия из местного бюджета выделены средства в объеме 26,08 тыс. рублей (100,0% к плану). Информация о мероприятии размещена  на официальном сайте администрации района.

Для создания условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам проведен конкурсный отбор получателей грантов за счет средств местного бюджета, сумма освоенных средств составила 50,0 тыс. рублей, или 16,7% к плану.

За счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края опубликовано 8 статей по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районной газете "Степные зори".

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрено 44 730,0 тыс.рублей, из них 370,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 44 360,0 тыс.рублей- внебюджетные средства. Освоено- 34 313,45 тыс.рублей (76 71 % к бюджетной росписи).

За  счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края опубликовано 3 статьи в районной газете "Степные зори" по вопросам развития торговли.

Осуществлялась реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции  одиннадцати магазинов и объекта общественного питания, освоено 34300,0 тыс. рублей (77,3% к плану) с созданием 24 рабочих места.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено за счет средств местного бюджета 10 022,22 тыс.рублей, освоено- 6 557,91 тыс.рублей, (65,43% к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялось материально- техническое обеспечение деятельности МКУ МФЦ Ипатовского района.

Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года составило 30836 единиц.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено 51 908,46 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 45 030,27 тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 1 318,01 тыс.рублей, за счет краевого бюджета- 5 560,18 тыс.рублей. Фактически за 9 месяцев 2016 г. освоено- 36 411,83 тыс.рублей (70,15 % к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено 292 628,0  тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета- 15,0 тыс.рублей, за счет внебюджетных  средств- 292 613,0 тыс.рублей. Освоено- 136 405,0 тыс.рублей (46,61 % к бюджетной росписи).

Продолжена реализация семи инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья с объемом освоенных инвестиций  в сумме 136 400,0 тыс.рублей  и  созданием 22 рабочих мест.

На подпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 380,0 тыс.рублей, фактически освоено за 9 месяцев текущего года 200,0 тыс.рублей.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

При реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» сложилось низкое освоение денежных средств в рамках следующих мероприятий:

- обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде грантов- 25,0%;

Реализация денежных средств по данному мероприятию запланирована на 4 квартал 2016 г.

По мероприятию «привлечение к участию во всероссийских и региональных конкурсах, семинарах» денежные средства не освоены по причине отсутствия заявок от хозяйствующих субъектов.

В отчетном периоде текущего года по мероприятию «обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского муниципального района льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки» кассовое исполнение отсутствует.

Администрацией Ипатовского муниципального района трижды был объявлен конкурс на получение муниципальной поддержки в виде субсидирования процентной ставки, но по состоянию на 01.10.2016 г. заявок от субъектов предпринимательской деятельности в администрацию района не поступило.

По мероприятию «обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов», кассовое исполнение отсутствует, так как  расходы по обучению специалиста по направлению "Инвестиционная деятельность" были осуществлены из бюджета Ставропольского края, выделенных в рамках реализации программных мероприятий, проводимых Правительством Ставропольского края.

По мероприятию «организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» денежные средства не освоены. За отчетный период дважды подавалась заявка на проведение  аукциона. Аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации- 0,35%;

- обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе- 52,85%;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий- 32,51%;

- проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году – 9,04%.

По данным мероприятиям освоение денежных средств в полном объеме будет завершено в 4 квартале 2016 г.

- «предоставление субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец» денежные средства не освоены по причине  отсутствия нормативной базы.

Исходя из вышеприведенного анализа выполнения программных мероприятий за отчетный период, следует отметить по отдельным позициям низкий процент освоения денежных средств за счет всех источников финансирования. Ответственным исполнителям  необходимо активизировать работу по выполнению плановых мероприятий, при наличии объективных причин невозможности их выполнения внести корректировки в части  плановых мероприятий и объемов финансирования.