## Лист1
Отчет
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь- сентябрь 2016 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский муниципальный район Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел (86542)2-10-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г.Ипатово «АГНКС г.Ипатово» | филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»/ Долгих Борис Владимирович - ведущий специалист ОСИП Филиала ООО "Газпром газомоторное топливо" в г.Ставрополь тел.(8652)33-05-66 доб.822 | 2015-2016 | 12 раб.мест/12 -создано | проект предусматривает освоение двух земельных участков, кадастровые номера: 26:02:103003:38, 26:02:000000:4104 на которых ведется строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г.Ипатово «АГНКС г.Ипатово» (Ипатово, ул.Школьная ,52). Для реализации проекта имеется потребность в электроэнергии в объеме 565,6 кВт/час, водоснабжение в объеме2,256 куб.м/час. При достижении проектной мощности возможна реализация газомоторного топлива 5 млн. куб.м./год . Период окупаемости -13 лет, ожидаемый объем налоговых поступлений 22,8 млн. руб.. | 215.8 | собственные | отсутствует | Завершено строительство АГНКС в г.Ипатово с объемом капитальных вложений в сумме 215,8 млн. рублей, созданы 12 рабочих мест. | 215.8 | отсутствуют | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 1 уровня (федерального значения)
2. | Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увеличением мощности до 60 млн. штук в год | ООО «КерамаСтрой" Ипатовский район, г. Ипатово / Петросян Варужан Владимирович - исполнительный директор (8-928-342-4774), e-mail:keramastroy.stv@mail.ru | 2014-2018 | 95 /0 | Проект предусматривает строительство кирпичного завода мощно-стью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увели-чением мощности до 60 млн. штук в год, период окупаемости -5 лет | 516 | собственные и займы | отсутствует | Разработан бизнес-план и ТЭО (ТПП СК), проведены геологические изыскания и лабораторные исследования по запасам глин, на основании лабораторных испытаний качества глин разработано производственное оборудование, проектная документация на завершающем этапе (стадия РД). Заключено соглашение о намерении сторон о дальнейшем сотрудничестве с Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, подписаны акты согласований с министерством природы. Заключены договоры с поставщиками оборудования компаний «Beralmar» и «Verdes». (Испания). Администрацией района предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок с кадастровым номером 26:02:000000:5996 площадью 5,2 га с дальнейшей пролонгацией, земли производственного назначения. | 25, в т.ч. в 2016 г.- 7 | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта имеются проблемы, связанные с финансированием проекта. | Достигнуто соглашение с Фондом развития промышленности РФ о выделении денежных средств в 2017 году для реализации инвестиционного проекта | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)
3. | Строительство за-вода по выпуску экологически чис-того керамическо-го кирпича на тер-ритории Ставро-польского края | ООО «ЭкоКирпич» / Руководитель инвестиционного проекта - Антонова Ольга Викторовна, тел. 8-962-451-7807 | 2014-2016 | 52/ 32 | Инновационная технология производства позволит реализовывать керамический кирпич по ценам, ниже рыночных.Источники финансирования: собственные средства учредителей. Период окупаемости: 43 месяца. Ежегодный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней после выхода на производственную мощность -67 млн. руб., Информация о земельном участке: участок предоставлен в аренду, арендодатель –администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края, площадь - 45 тыс.кв.м. и 235 тыс.кв.м. | 230 | собственные | отсутствует | Бизнес-план имеется, оформлен договор аренды земельного участка в долгосрочную аренду (на 49 лет), завершено строительство производственного цеха, смонтировано ограждение завода, обустроена внутриплощадочная дорога для тяжелого грузового авто-транспорта, введено в экс-плуатацию общежитие для рабочих на 30 человек. Запущен производственный цикл: формовка, сушка и обжиг кирпича. | 98, в т.ч. в 2016 г.-4,7 | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблемы отсутствуют. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района)
в сфере сельского хозяйства
4. | Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO», по ИПАТОВСКОМУ РАЙОНУ - Создание на территории Ипатовского района СК компании по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием орошения на базе ЗАО "СХП"Агроинвест" | ЗАО "СХП "Агроинвест" / Генеральный директор ЗАО "СХП "Агроинвест" Петров Александр Александрович тел. 8(918)741-1717, e-mail:aap@irrico.ru | 2012-2018 | 135/135 | по Ипатовскому району проект предусматривает освоение трех земельных участков, кадастровые номера:- 26:02:0:0524, 26:02:0:0522, 26:02:0:0069 (Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Винодельненского сельсовета). эксплуатацию 77 оросительных машин кругового действия и коммуникации к ним. Период окупаемости: 5 лет | 3639.6 | собственные | отсутствует | В Ипатовском районе завершен 1 этап реализации проекта по реконструкции ирригационной системы на площади 5,11 тыс. га. В настоящее время установлено и работает на всю мощность ирригационное оборудование, произведены ремонт и строительство складов, дооснащение техникой, произведена реконструкция зерносклада и проведен газопровод к зерносушилкам. В отчетном периоде 2016 года в начальной стадии находится реализация второго этапа "Строительство овощехранилища", инвестиционные вложения 2016 г. составили 116 млн. руб., которые направлены на приобретение оборудования, техники для обработки почвы, 3 комбайнов и сеялок. Объем освоенных инвестиций с начала реализации проекта составил 1330,87 млн. руб. | 1330,87, в т.ч. в 2016 г.- 116,0 | 1. Привлечение финансирования на покупку техники и оборудования в связи с падением курса рубля; 2. Подвод дополнительных коммуникаций (электричество, вода, газ); 3. Сложность критериев для получения субсидирования капитальных вложений при строительстве овощехранилища; 4. Сбыт готовой продукции (производственные мощности позволяют производить больше овощей); 5. Улучшение имеющейся инфраструктуры, в частности ремонт дороги, находящейся на балансе Мелиоводхоза; 6. Расчистка канала, модернизация имеющейся канальной сети. | 1. Ведётся работа с банками и лизинговыми компаниями в части привлечения финансирования. Осуществляется поиск отечественных аналогов отдельных единиц техники и оборудования; 2. В настоящий момент инициатором изучаются пути решения данного вопроса, возможно с помощью поддержки со стороны Государства; 3. Для соответствия требованиям Программы, прорабатывается вопрос строительства овощехранилища с участием господдержки со стороны Министерства сельского хозяйства; 4. Заключены контракты на поставку картофель с ФритоЛэй и Байсадом на поставку 4,5 тыс. тонн картофеля, ведутся переговоры с крупными сетями; 5. Ожидается выделение средств со стороны Мелиоводхоза. | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 1 уровня (федерального значения)
5. | Создание цеха по переработке и фа-совке овощей и фруктов | СПК "Кировский"/ председатель СПК "Кировский" - Сподин Иван Иванович, тел.(86542) 5-84-30, 5-77-10 ,e-mail:ipatovo_spk@mail.ru | 2013-2016 | 52/ 4 | Суть инвестиционного проекта заключается в переоборудовании бывшего производственного по-мещения в «Цех по переработке и фасовки овощей и фруктов» с приобретением и установкой оборудования, осуществляющего полный производственный цикл (включающий в себя транспортировку, подготовку, подготовку, сушку, фасовку, упаковку). Предполагается восстановление бывших складских помещений, покупка и установка склада- холодильника и приведение их в соответствие с действующими санитарными нормами, приобретение автотранспорта для транспортировки сырья и готовой продукции, строительство крытых навесов и склада для хранения сырья, подведением инфраструктуры (коммуникации, транспортная, инженерная), облагораживание прилегающей территории, создание сети подъездных дорог. Источники финансирования: собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб. Период окупаемости: 7 лет Информация о земельном участке: находится в стадии оформления Планируемая заработная пла-та: 15,0 тыс. рублей | 150 | собственные | отсутствует | Приобретена установка для сушки овощей и фруктов «Торнадо ХХI 1000Г», машина моечная, машина очистительная, конвейеры скребковые, овощерезка, машина для сульфитации, транспортер ин-спекционный. Приобретенное оборудование установлено и произведена контрольная сушка. В настоящее время ведется доработка и устранение , выявленных в процессе контрольной сушки недостатков. | 58,0 в т.ч. собст-вен. средст-ва - 58,0 млн. руб., из них за 2016 г. -0,0 | На текущем этапе реализации проекта проблемы тсутствуют. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района)
6. | Создание механизированного производственного комплекса | ИП Кухарь А.Н. /ИП Кухарь Андрей Николаевич, тел.(86542)5-72-41, e-mail:zlc@kuhar.ru | 2012-2017 | 100/43 | Суть проекта состоит в создании механизированного производственного комплекса по закупке, хранению, подработке, переработке и реализации зерна, а именно мельничного комплекса и далее глубокой переработке зерна. При реализации инвестиционного проекта планируется производство муки 100 тонн в сутки, едино-временный объем хранения сельхозпродукции - 150 тыс. тонн Источники финансирования: собственн.ср-ва – 60,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 70,0 млн. руб. Период окупаемости:6 лет Информация о земельном уча-стке: имеется в частной собст-венности Планируемая заработная пла-та: 15,0 тыс. рублей | 130 | собственные и кредиты | отсутствует | Проведены работы по реконструкции и строительству складов, что послужило увеличению объема хранения сельхозпродукции. По состоянию на 01.10.2016 г. введено в эксплуатацию 10 складов и погрузочно – разгрузочный узел (ПРУ), сделан тренажерный зал, открылась столовая на 65 посадочных мест. Создано 43 рабочих места, в том числе в 2016 году - 3 места. | 72,0 в т.ч. в 2016 году -5,0 | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района)
7. | Закладка виноградников в Ипатовском районе | ИП Гасанов Р.Д. / ИП-глава КФХ Гасанов Раджаб Дациевич, тел. +7 (903)445-60-40, 8-(962)434-12-60 | 2014-2018 | 135/0 | Суть проекта состоит в закладке виноградников на площади 300 га и строительстве завода по переработке винограда. Источники финансирования: собственные и привлеченные средства. Период окупаемости: 5 лет Планируемая заработная плата: 15,0 тыс. рублей | 185 | собственные и кредиты | отсутствует | Администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края выделен земельный участок площадью 300 га с кадастровым номером 26:02:000000:253. под закладку виноградников, в 2014 году заключен договор аренды на 49 лет. Осуществлена закладка виноградников на площади 45 га, где произведена посадка следующих сортов: «Первенец» на площади 25 га., «Рубин» на 10 га., «Августин» -на 8 га., «Восторг» на 2 га. Объем освоенных инвестиций составил 5,6 млн. рублей, в т.ч. в 2014 году - 0,6 млн. руб., в 2015 году – 5,0 млн. руб., в 2016 г.-0,0 млн. руб. | 9,3, в т.ч. в 2016 г. -3,7 | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта имеется проблема в получении инвестиционных банковских ресурсов | Поданы заявки в банки, которые находятся на рассмотрении | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района)
8. | Реконструкция орошаемого участка, площадью 239,8 га в ООО АПК «Юг-Агропрогресс» | ООО АПК "Юг-Агропрогресс" / Генеральный директор ООО АПК "Юг-Агропрогресс" Новиков Евгений Геннадьевич, тел.(86542)2-21-52 | 2016-2018 | 3 | Суть проекта: Строительство подземной системы подачи воды на площади- 239,8 га на территории муниципального образования с.Бурукшун. При реализации инвестиционного проекта планируется производство пшеницы, кукурузы, сои. Источники финансирования: собственные - 47,3 млн. руб., привлеченные средства – 0,0 млн. руб. Период окупаемости: 10 лет Планируемая заработная пла-та: 20,0 тыс. рублей Суть проекта: Строительство подземной системы подачи воды на площади- 239,8 га на террито-рии муниципального образова-ния с.Бурукшун. При реализации инвестиционного проекта планируется производство пшеницы, кукурузы, сои. Источники финансирования: собственные - 47,3 млн. руб., привлеченные средства – 0,0 млн. руб. Период окупаемости: 10 лет Планируемая заработная пла-та: 20,0 тыс. рублей | 47.3 | собственные | отсутствует | В настоящее время от инициатора проекта получено письмо от 16.06.2016 г. №290 о приостановлении реализации проекта ввиду отсутствия денежных средств. | 0 | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта имеется дефицит денежных средств. | Реализация инвестиционного проекта приостановлена. | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района), но в настоящее время проект приостановлен.
Заместитель главы администрации Ипатовского муниципального
района Ставропольского края | [5 empty] | Т.А. Фоменко
Исполнитель Кудлай Ж.Н.
тел.(86542)2-10-90