- ИНФОРМАЦИЯ

- О результатах оценки эффективности реализации программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2014 год

- Муниципальные программы по своему содержанию являются формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития.

- В соответствии с  пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлена ежегодная  оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

- По результатам указанной оценки администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края установлен постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 607-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края», в соответствии с которым финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальных программ) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации  Ипатовского муниципального района  Ставропольского края от  22 января 2015 г. № 12, и вносит результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ для рассмотрения на заседание межведомственной комиссии по  повышению результативности бюджетных расходов (далее-межведомственная комиссия).

- После рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальных  программ местной администрацией	 может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальных  программ или муниципальных программ в целом, начиная с очередного финансового года.

В соответствии с требованиями перечисленных документов финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального района  Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за  2014 год. В 2014 году в Ипатовском муниципальном районе реализовывались 11 муниципальных программ. Общий объем израсходованных средств на реализацию программ составил -434562,98 тыс.рублей или 98,66 % от утвержденной сводной росписи,119 % от первоначально утвержденной росписи. К профинансированной сумме расход составил 99,53 %.

Оценка эффективности муниципальных программ в соответствии с Методикой основана на анализе результатов реализации муниципальных программ и затраченных бюджетных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ по этим двум направлениям можно судить о следующих качественных характеристиках муниципальной программы, как инструмента управления отраслью:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей подпрограмм);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик муниципальных программ Методикой предусмотрено помимо проведения анализа степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края их запланированному уровню – проведение анализа степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы (определяемая как доля достигнутых непосредственных результатов основных мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации в отчетном финансовом году);

показатель качества управления муниципальной программой (определяемый как доля контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы, наступивших не позднее запланированного срока).

Указанные показатели оцениваются отделом  экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее-отдел экономического развития) в ходе проведения мониторинга реализации муниципальных программ.

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, проведенного отделом экономического развития, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты).

Финансовое обеспечение реализации программ в 2014 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2014 году по отношению к уточненному плану составило от 95 до 100 процентов - по 9-ти программам, ниже 90 процентов по двум программам.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2014 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2014 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2014 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначаль-ный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 95 | 124 | 99,4 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 100 | 114 | 99,74 |
| 3. | Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 100 | 97 | 96,61 |
| 4. | Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 100 | 163 | 99,97 |
| 6. | Управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 100 | 101 | 99,99 |
| 7. | Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 100 | 101 | 97,98 |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 100 | 85 | 89,24 |
| 9. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 100 | 109 | 68,44 |
| 11. | Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 100 | 99 | 99,23 |

Следует также отметить, что между степенью достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и полнотой их финансового обеспечения (кассовым исполнением расходов на реализацию программ в 2014 году по отношению к уточненному плану) не выявляется прямой взаимосвязи. Низкая взаимосвязь между степенью достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и полнотой их финансового обеспечения является отражением некорректного определения и формулировки непосредственных результатов основных мероприятий в большинстве программ. При описании непосредственного результата реализации основного мероприятия используются неконкретные, по большей части качественные, формулировки, характерные для описания конечных результатов реализации программы.

Часто непосредственные результаты реализации основного мероприятия не разбиты по годам реализации программы. Таким образом, практически отсутствует возможность обоснованно оценить достоверность представляемых в годовом отчете сведений о достижении или недостижении запланированных на отчетный финансовый год непосредственных результатах реализации основных мероприятий.

Финансовым управлением проведен анализ степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм, а также анализ степени соответствия фактических расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

В соответствии с Методикой по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач. Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2014 году приведена в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2014 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы* | Степень решения задач подпрограмм* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 233,3 | 165 | 177 | 163 | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 280 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 180 | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 120 | 33 | 0 | 0 | 200 | 220 | 117 | 17 | 200 |
| 6. | Управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 115 | 125 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 7. | Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 29 | 0 | 200 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  |
| 9. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 169 | 167 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 167 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |  |  |
| 11. | Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 211 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |

- Программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

Цель: обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения  образовательной потребности населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Ответственный исполнитель-отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Уточненной бюджетной росписью на 2014 года определены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 280245,07 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2014 год составило 278517,11 тыс. рублей (99,4%).

Программа включает 4 подпрограммы: «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ипатовском муниципальном районе  Ставропольского края», «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края», «Обеспечение реализации  муниципальной программы «Развитие образования в  Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограмные  мероприятия».

- Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что  из 27 целевых показателей программы:

- Перевыполнено-8,

- выполнено-12,

- недостигнуто-7.

- Программа «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Цель. Создание единого культурного пространства на территории Ипатовского района, условий для духовного возрождения народа,  достижение положительной динамики роста показателей результативности деятельности отрасли «Культура».Ответственный исполнитель –отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Предусмотрено средств в сумме 17416,70 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 130,00 тыс. рублей, краевого бюджета - 182,7 тыс. рублей, местного бюджета – 11104,00 тыс. рублей, средства приносящей доход деятельности – 6000,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2014 год составило  16437,71 тыс. рублей (94,4 % к предусмотренному финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета – 130,00 тыс. рублей (100,0%), краевого бюджета - 182,7 тыс. рублей (100,0%), местного бюджета -11075,57 тыс. рублей (99,7%), средства приносящей доход деятельности – 5049,44 тыс. рублей (84,2%).

Программа включает 5 задач и основных мероприятий. Из 5-ти показателей 1 показатель выполнен,4 перевыполнено.

Программа «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». Цель. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи Ипатовского района, реализации ее научно-технического и творческого потенциала. Ответственный исполнитель – отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В 2014 году предусмотрено средств местного бюджета в сумме 2047,80 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2014 год составило  1978,35 тыс. рублей (96,61% к бюджетной росписи).

Программа включает 2 задачи. Из 5-ти показателей 3 показателя перевыполнены,2 показателя – недостигнуты. Причем один из перевыполненных показателей - «Количество молодых граждан, признанных в установленном порядке безработными (доля от общего числа молодых граждан)»-на что в действительности ответственный исполнитель реально влиять не может.

Программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Цель. Обеспечение условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом и приобщение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Ответственный исполнитель-отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Предусмотрено средств местного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2014 год составило  499,98 тыс. рублей (100% к бюджетной росписи).Программой предусмотрено решение 1-й задачи .Из 2-х показателей-1 выполнен,1 перевыполнен.

Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Цель. Обеспечение устойчивого  социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ответственный исполнитель –отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В 2014 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 268 619,2 тыс. рублей, из них средства бюджета Ставропольского края – 22 800,0 тыс.рублей, средства бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 5 676,7 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования г. Ипатово (далее – бюджет поселения) - 4,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 240 138,5 тыс. рублей.  Кассовые расходы по Программе составили   498 210,2 тыс.рублей, что составляет 185,5% к предусмотренному финансированию. Средства бюджета Ставропольского края освоены в сумме  22 800,00 тыс. рублей  или 100,0% к предусмотренному финансированию, местного бюджета – 5 667,7 тыс. рублей (99,8%),   средства поселений - 4,0 тыс. рублей (100,0%), внебюджетные средства -  469 738,5 тыс.рублей (195,6%).

Программа включает 4 подпрограммы - «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района  Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном  районе  Ставропольского края» и «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном  районе  Ставропольского края». Из 25-ти установленных показателей:

выполнено-7,

перевыполнен -4,

недостигнуто 15.

Программа «Управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края». Цель.  Обеспечение финансовой стабильности и эффективное  управление муниципальными финансами. Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. На 2014 год запланировано 72786,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 10865,37 тыс. рублей, краевого бюджета - 61921,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2014 год составило 72782,46 рублей (99,99% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 10861,46 тыс. рублей (99,88% к бюджетной росписи), краевого бюджета – 61921,00 тыс. рублей (100,00% к бюджетной росписи).

Программа включает 5 задач. Из 12-ти показателей:

Выполнено-10,

Перевыполнено-2.

Программа  «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края». Цель. Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ответственный исполнитель-отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. На 2014 год запланировано 6912,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2014 год составило 6772,95 тыс. рублей (97,98% к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации  программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений». Из 9-ти установленных показателей :

выполнено-5,

перевыполнено-3,

недостигнут -1.

Программа «Развитие жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» хозяйства». Цель. Обеспечение устойчивого  социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ответственный исполнитель-отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В  2014 году предусмотрено 8093,32 тыс. рублей средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2014 год за счет средств местного бюджета составило 7222,83 тыс. рублей (89,24% к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

Из 15-ми показателей:

выполнено-6,

по 7-м показателям отсутствуют данные, в связи с невозможностью установить заявленный показатель,

недостигнуто-2.

Программа  «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». Цель. Устойчивое развитие сельских территорий Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ответственный исполнитель-отдел сельского хозяйства и защиты окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Бюджетной росписью на 31.12.2014 года определены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей.

Кассовый расход мероприятий Программы за 2014 года – 300,0 тыс. рублей. (100,00% к бюджетной росписи). Все средства местного бюджета.

В программе определены 2 задачи,13 показателей.

Выполнен-1 показатель,

недостигнут -1,

перевыполнено-11.Причем ни один из показатель не соответствует направлению средств местного бюджета.

Программа  «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»  Цель. Обеспечение общественного порядка, профилактики правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края. Ответственный исполнитель- администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Бюджетной росписью на 2014 год предусмотрено 9 367,30 тыс. рублей.

Кассовый расход по Программе в 2014 году составил 6411,19 тыс. рублей (68,44% к предусмотренному финансированию).

Программа включает 3 подпрограммы:  «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»,«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края».Из 12-ти показателей:

выполнено -8,

недостигнуто-4.

Причем абсолютно все показатели задвоены, являются одним и тем же результатом для разных задач.

Программа  «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». Цель. Возрождение  и  развитие  духовно-культурных основ казачества, семейных казачьих традиций, казачьего образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ответственный исполнитель - отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В 2014 году запланировано за  счет средств местного бюджета 97,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2014 год за счет средств местного бюджета составило 96,25 тыс. рублей (99,23% к бюджетной росписи). Определено 5 задач. Из 9-ти установленных показателей:

выполнено-8,

перевыполнен 1.

- Важной особенностью Методики является то, что итоговые оценки подводятся по структурным элементам программы раздельно. Вывод об эффективности реализации делается по программе в целом, исходя из степени достижения целей программы, и по ее структурным элементам – подпрограммам, исходя из степени решения их задач.

- Сопоставление этих оценок дает представление о целостности системы целеполагания программы (взаимосвязи целей программ с задачами подпрограммы индикаторов достижения целей программ с показателями решения задач подпрограмм (ВЦП) и позволяет сделать выводы о необходимости ее корректировки.

- Такой подход будет являться стимулом для ответственных исполнителей программ уделять большее внимании постановке взаимосвязанных целей программ и задач подпрограмм, а также включению в программы взаимосвязанной системы индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм, что является одной из основных характеристик качества подготовки данных документов.

- По итогам оценки эффективности программ в 2014 году можно констатировать, что большинство программ нуждаются в корректировке системы целеполагания. Наиболее слабая взаимосвязь целей программ и задач подпрограмм наблюдается у следующих программ:

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»;

- «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

- «Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

- По ряду программ выявлены цели и задачи, не связанные ни с одним индикатором и показателем программы, что приводит к невозможности оценки степени их достижения (решения).

- Вместе с тем все программы составлены таким образом, что на достижение цели программы влияют несколько подпрограмм, а реализация отдельных основных мероприятий влияет сразу на несколько показателей подпрограммы, относящихся к разным задачам подпрограмм. Есть примеры подпрограмм в которых каждое основное мероприятие оказывает влияние на все показатели подпрограммы. Это приводит к затруднениям при определении неэффективно реализуемой подпрограммы (основного мероприятия подпрограммы) и свидетельствует о недостаточно детализированных системах целей (задач) и подпрограмм (основных мероприятий).

- Во многих программах, имеющих подпрограммы фактически дублируются цели  и задачи программ и подпрограмм, что неверно и не позволяет реально оценить конечные результаты.

- Кроме того, нет необходимости на формирование муниципальной программы в области сельского хозяйства. При фактическом отсутствии полномочий в области сельского хозяйства расходы на премирование победителей соревнования можно ввести мероприятием в другую программу по решению вопросов местного значения.

- Программы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» можно ввести подпрограммами в одну программу, что позволит придать больший вес намеченным целям.

- В некоторых программах указаны задачи и показатели, на результаты выполнения которых ответственный исполнитель не может влиять непосредственно.

- Результаты оценки эффективности реализации программ в 2014 году свидетельствуют в первую очередь о низком качестве подготовки самих программ. Таким образом, делать выводы о необходимости сокращения расходов на отдельные муниципальные программы, либо о целесообразности реализации муниципальных программ в определенных сферах на данный момент преждевременно, так как обоснованно судить о результатах реализации можно в условиях, когда программа представляет собой целостный, взаимоувязанный по целям, задачам, мероприятиям и срокам их реализации инструмент управления определенной отраслью. В этом случае можно обоснованно говорить об эффективности либо неэффективности его применения конкретным ответственным исполнителем.

- Вместе с тем, имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2014 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (ВЦП) (таблица 3).

Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2014 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм (КЦП), (процентов) | Оценка результативности достижения целей программы (решение задач подпрограммы ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 280 | выше плановой |
| 2. | Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 211 | выше плановой |
| 3. | Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 200 | выше плановой |
| 4. | Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 195 | выше плановой |
| 5. | Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 180 | выше плановой |
| 6. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 169 | выше плановой |
| 7. | Обеспечение безопасных условий проживания на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 167 | выше плановой |
| 8. | Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 150 | выше плановой |
| 9. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 120 | выше плановой |
| 10. | Управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 115 | выше плановой |
| 11. | Развитие жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 29 | неэффективна |

_________________________________

- * Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм (ВЦП) интерпретируются следующим образом:

- более 100 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы оценивается «выше плановой»;

- от 90 процентов до 100 процентов включительно – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «плановая»;

- от 75 процентов до 90 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается «ниже плановой»;

- менее 75 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «неэффективная».

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края                                                    Л.Г. Домовцова