Образец

Утверждена

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального района Ставропольского края

от 19 ноября 2009 г. №241-р

Справка о выполнении этапов  (работ) инвестиционного проекта

«Реконструкция крупяного цеха»

ООО «Зернышко»/ ИП Иванову Сергею Ивановичу

(наименование инвестиционного проекта и заемщика)

на «01» октября 2015 г.

на отчетную дату*

| Наименование этапов (работ)** | График реализации проекта по бизнес-плану |  | Фактическое выполнение графика реализации проекта |  | Отклонение от графика реализации проекта, дней |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата начала этапа | дата окончания этапа | дата начала этапа | дата окончания этапа | дата начала этапа | дата окончания этапа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| приобретение линии по производству круп | 20.08.2015 | 20.09.2015 | 20.08.2015 | 18.09.2015 | - | - | - |
| приобретение фасовочно - упаковочной машины для дозировки и упаковки сыпучих пищевых продуктов в пакеты до 1 кг., производительностью 15 пакетов в минуту | 20.08.2015 | 20.09.2015 | 20.08.2015 | 18.09.2015 | - | - | - |
| монтаж приобретенного оборудования | 19.09.2015 | 01.12.2015 | - | - | - | - | - |
| приобретение транспортного средства марки ГАЗель | 01.07.2016 | 01.08.2016 | - | - | - | - | - |
| приобретение оборотных средств: упаковочный материал для фасовочного оборудования | 01.12.2015 | 01.03.2016 | - | - | - | - | - |
| производство круп | 01.03.2016г. | 01.08.2018г. | - | - | - | - | - |

Директор ООО «Зернышко» /индивидуальный предприниматель        _____________________       Иванов Сергей Иванович

должность руководителя и наименование заемщика                                                                                        М.П.      подпись

* на первое число месяца, следующего за отчетным периодом: квартал, полугодие, 9 месяцев, год

** наименование основных этапов по бизнес –плану.