Приложение в соответствии

с приказом министерства

экономического развития

Ставропольского края

от 31 июля 2013 г. № 341/од

ОТЧЕТ

администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за _январь – сентябрь 2013 года_________

(отчетный период)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации <*> | Краткое описание инвестиционного проекта <**> | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <***> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых рабочих мест | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта <*****> | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) <******> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционные проекты 1 уровня |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO», ЗАО "ВТБ Капитал" (через дочернюю организацию VTB Capital PE Management Holding Limited), ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (ОАО «КРСК») (п. Винодельненский, Ипатовский район) | Суть проекта: Создание в Ставропольском крае крупнейшей в России компании по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием орошения на территориях Ипатовского, Апанасенковского и Изобильненского районов. Проект предусматривает выращивание на площади 50 тыс. га кукурузы, сои и картофеля (на орошении), а также пшеницы, рапса и подсолнечника (без использования орошения); 24,0 тыс. га планируется оборудовать современными системами дождевального орошения кругового действия. Источники финансирования: Собственные и заемные средства Сроки и этапы реализации: Установка системы ирригации будет происходить в 3 этапа: - 22% систем орошения (площадь под орошением составит 5 500 га) будут установлены в 2013 году (земли ЗАО "Агроинвест"); - 34% систем орошения (площадь под орошением составит 8 234 га) будут установлены в середине 2014 года; - оставшиеся 44% систем орошения будут установлены в течение 2015-2017 гг. (на площади 10 732 га) Период окупаемости: 7 лет Информация о земельном участке (по данным сайта Министерства сельского хозяйства Ставропольского края): 8 земельных участков площадью 14 094,28 га, из которых 2 711,22 га - в собственности, 9 814,13 га - в аренде, 1 568,93 га - в процессе оформления, в том числе: 1) 26:02:0:0524 - площадью 7 870,12 га, из которых 1 501,97 га - в собственности, 6 368,15 га - в аренде; 2) 26:02:0:0522 - площадью 1 477,37 га, из которых 317,52 га - в собственности, 1 159,85 га - в аренде; 3) 26:02:0:0756 - площадью 791,57 га, из которых 421,16 га - в собственности, 370,41 га - в аренде; 4) 26:02:152005:3 - площадью 151,13 га, из которых 16,01 га - в собственности, 135,12 га - в аренде; 5) 26:02:0:0069 - площадью 1 780,6 га, используемый полностью на праве аренды; 6) 26:02:000000:757 - площадью 1 580,94 га, из которых 12,01 га - в собственности, остальная площадь - в процессе оформления; 7) 26:02:0:994 - площадью 431,25 га - в собственности; 8) 26:02:152002:004 - площадью 11,3 га в собственности | 8029 | 2012 - 2014 гг. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 650 | В Ипатовском районе в рамках реализации проекта выполнена разработка проектной документации №2632078277-260178. Проведена экспертиза проектной документации и инженерных изысканий сметной документации, в сентябре т.г. получены положительные заключения №74НС/1-13 №26-1-1-0262-13, №2-1-1-0076-13, получено разрешение на строительство (реконструкцию) № RU26510305-02. Проведены пуско – наладочные работы первой стадии оросительного оборудования на площади 2,3 тыс.га, где оборудование используется в тестовом режиме. Объем инвестиционных вложений составил 372,4 млн. рублей с созданием 37 рабочих мест. | 372,4 инвестиции обеспечены акционерами проекта и поддержаны банками кредиторами |
| 2. | Строительство на территории Ипатовского и Изобильненского муниципальных районов Ставропольского края двухнефтеперекачивающих станций. ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум –Р» (Ипатовский и Изобильненский район) | Суть проекта: Строительство двух новых нефтеперекачивающих станций на территории Ставропольского края в целях увеличения пропускной способности нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума. | 10900,00 | 2012 - 2014 гг. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 60 | В настоящее время, в рамках этапа расширения нефтепровода КТК, на территории Ипатовского района ведется строительство нефтеперекачивающей станций (НПС-4) |  |
|  | Инвестиционные проекты 3 уровня |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство цеха автоматизированной линии для лука, производительностью 300 тонн в смену, ООО «Юг Агромашимпорт», (Ипатовский район, г. Ипатово) | Суть проекта: Автоматизация переработки выращенного лука с фасовкой и хранением. Источники финансирования: собственные и кредитные средства Период окупаемости: 5 лет Информация о земельном участке: имеется в частной собственности | 125,0 5,7 4,9 39,3 37,6 37,5 | 2011-2015 гг. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 20 | Ведется строительство овощехранилища на 3000 тонн. Выполнены работы по проектированию и планировке территории с подсыпкой щебнем. Произведена заливка фундамента. Изготовлены и установлены металлоконструкции и частично проведены работы по обшивке сэндвич панелями. Объем инвестиций составил 11,0 млн. рублей. Проблемы в реализации проекта: недостаточность его финансирования (отсутствие собственных и кредитных средств) | 11,0 в т.ч. собствен. средства в 2011 г.- 5,7 в 2012 г.- 4,9 в 2013 г.- 0,4 |
| 2. | Реконструкция мельницы, ЗАО СП «Октябрьское», (Ипатовский район, г. Ипатово) | Реконструкция мельницы производительностью муки 80 тонн в сутки. Источники финансирования: собствен.ср-ва - 7,5 млн. руб., кредитные ср-ва - 17,5 млн. руб. Период окупаемости: 5 лет Информация о земельном участке: отсутствует | 25,0 5,0 10,0 10,0 | 2013-2015 гг. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 15 | В сентябре 2013 года от инициатора проекта получено письмо о приостановке реализации инвестиционного проекта из-за отсутствия средств. | 0,00 |
| 3. | Строительство цеха розлива пива в ООО «Дебют», ООО «Дебют», (Ипатовский район, г. Ипатово) | Модернизация действующего производства с целью сокращения издержек производства, высвобождение помещений для цеха брожения пива. Замена линий розлива. Источники финансирования: собствен.ср-ва – 40,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 60,0 млн. руб. Период окупаемости:3 года Информация о земельном участке: имеется в собственности земельный участок. | 100,0 12,0 12,0 45,0 31,0 | 2010-2013 гг. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. | 0 | Произведена заливка фундамента, установка каркаса цеха розлива пива из железных конструкций, проведена канализация и произведена утрамбовка земляного пола путем устройства щебеночного покрытия. Объем инвестиционных вложений 32,1 млн. рублей. Проблемы в реализации проекта: недостаточность его финансирования (отсутствие собственных и кредитных средств) | 32,1 в т.ч. собствен. средства в 2010 г. - 11,7 в 2011 г.- 11,8 в 2012 г.- 6,5 в 2013 г.- 2,1 |
| 4. | Механизированный производственный комплекс, ИП Кухарь А.Н., (Ипатовский район, г. Ипатово) | Создание механизированного производственного комплекса для закупки, хранения и первичной переработки и фасовки сельскохозяйственных культур и мяса КРС. Источники финансирования: собственн.ср-ва – 60,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 70,0 млн. руб. Период окупаемости:6 лет Информация о земельном участке: имеется в частной собственности | 130,0 в т.ч. 10,0 15,0 19,0 23,0 28,0 35,0 | 2012-2017 гг. в т.ч. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. | 200 | Ведутся работы по реконструкции и строительству складов. Создано 7 рабочих мест. Объем инвестиционных вложений 21,0 млн. рублей. | 21,0 в т.ч. в 2012 г.- 10,0 (собствен.-5,0, кредит.- 5,0); в 2013 г.- 11,0 (собствен.-7,0, кредит.- 4,0). |
| 5. | Цех по переработке и фасовке овощей, СПК «Кировский», (Ипатовский район, г. Ипатово) | Переоборудование производственного помещения в цех по переработке и фасовке овощей путем реконструкции существующих помещений и подъездных дорог. Источники финансирования: собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб. Период окупаемости: 2,5 года Информация о земельном участке: находится в стадии оформления | 150,0 40,0 110,0 | 2013-2014 гг. 2013 г. 2014 г. | 45 | Ведутся работы по восстановлению бывших складских помещений, благоустройство прилегающей территории. Приобретен однокамерный комплекс вакуум – импульсной сушки модели КВИС-РМ-500. Объем инвестиционных вложений составил 40,0 млн. рублей. Реализация данного проекта в текущем году позволила создать 4 рабочих места. | 40,0 в т.ч. собствен. средства - 40,0 |

______________________________________________